| 机构代码 | 3635000031 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FJ201204 |

福建省南安职业中专学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设

计划项目建设方案

（批复公布）

| 所属省份 | 福建省 （省级教育部门盖章） |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | 南安市教育局 （盖章） |  |
| 编制人员 | 林晓丹 |  |
| 编制日期 | 2013年4月11日 |  |
| 联系方式 | 办公电话 | 0595-86354800 |
|  | 手机号码 | 13505965800 |
|  | 电子邮箱 | nazzlxd@163.com |

- 福建省南安职业中专学校示范学校项目建设办公室（盖章）

# 编 制 说 明

本文档内容传达至省级教育等有关部门，供其指导本地区项目学校编制《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》（以下简称《建设方案》）时参考，为《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》（以下简称《任务书》）的编制提供基础。各项目学校编制提交的《建设方案》作为教育部、人力资源社会保障部和财政部组织专家复核和批复各项目学校建设资金预算的重要内容，也是对项目学校进行验收的重要依据。

本文档内容包括了编制提纲框架，内容由省级部门指导项目学校填写。有关部门和专家将对《建设方案》的编制工作提出要求和说明。同时，各项目学校要制定《×××学校示范学校建设项目实施管理办法》、《×××学校示范学校建设项目经费管理实施细则》，作为本校《建设方案》的附件。

建设方案的正文字体为仿宋_GB2312，字号为四号，行距为固定值18磅。

# 目  录

序  言……………………………………………………………………………………………………1

第一部分  建设背景与基础

一、建设背景………………………………………………………………………………………2

二、建设基础………………………………………………………………………………………3

第二部分  建设思路与目标

一、主要问题………………………………………………………………………………………8

二、指导思想………………………………………………………………………………………8

三、基本思路………………………………………………………………………………………9

四、建设目标………………………………………………………………………………………10

第三部分  重建设内容

一、重点支持专业建设计划…………………………………………………………………14

（一）数控技术应用专业重点支持专业建设计划……………………………………………14

（二）计算机动漫与游戏制作重点支持专业建设计划………………………………………33

（三）电子技术应用重点支持专业建设计划…………………………………………………52

（四）会计重点支持专业建设计划………………………………………………………………69

二、特色项目建设计划………………………………………………………………………92

（一）“快乐德育”工作模式特色项目建设计划………………………………………………92

（二）校企共建装备制造业技术培训中心建设计划…………………………………………97

第四部分  主要保障措施

一、机构设立………………………………………………………………………………………102

（一）成立国家示范学校建设项目工作领导小组……………………………………………102

（二）成立学校示范学校建设项目管理工作办公室…………………………………………102

二、制度保障………………………………………………………………………………………103

三、过程管理………………………………………………………………………………………103

四、经费保障………………………………………………………………………………………104

第五部分 经费预算………………………………………………………………………………105

第六部分 实施步骤…………………………………………………………………………… 107

附件

1、福建省南安职业中专学校国家示范校建设项目实施管理办法………………109

2、福建省南安职业中专学校国家示范校建设项目经费管理实施细则…………113

# 序   言

福建省南安职业中专学校创办于1984年，2003年被评为国家级重点中等职业学校，学校于2012年9月通过国家中等职业教育改革发展示范学校第三批遴选。为了做好未来两年的建设工作，全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010--2020）》、《福建省中长期教育改革和发展规划纲要》的精神，学校以国家教育部、人力资源社会保障部、财政部联合下发的《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成【2010】9号）、《关于公布“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校名单的通知》（教职成厅函【2012】4号）等文件精神为主要依据，结合福建省、泉州市的经济发展情况以及学校的发展规划，为将学校建设成为泉州市中等职业教育的示范和引领校之一，成为福建省一流的中等职业学校，进而跨入全国一流中等职业学校的行列，特制定本方案。

本方案分为建设背景与基础、建设思路与目标、重点建设内容、主要保障措施、经费预算、实施步骤和附件等七个部分。重点建设内容为“数控技术应用”、 “计算机动漫与游戏制作”、“电子技术应用”、“会计”四个重点专业建设项目和“‘快乐成长’德育工作模式”、“校企共建机械装备职业技术培训中心”两个特色建设项目。

本方案预算经费总额为 1345万元，其中中央财政980万元、地方财政230万元、行业投入64万元、其他投入71万元。按中央财政、地方财政按年度对建设项目资金进行了分配，明确了项目建设目标、建设内容、实施进度及具体验收要点。同时制定了科学的保障措施，确保示范校建设项目的顺利实施。项目分别在2013、2014两个年度实施。

第一部分  建设背景与基础

一、建设背景

（一）、海西经济区的建设为学校的改革发展提供了广阔空间

《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（国发【2009】24号）的出台，明确了海峡西岸经济区的发展定位，为福建的发展带来了前所未有的良好机遇。泉州作为海峡西岸重要中心城市，正抓住这个重要的战略机遇，主动融入，立足大局，找准定位，先行先试，不断做强做大泉州，成为福建发展的排头兵和领跑者，写下了13年来经济总量稳居全省第一的骄人业绩。在福建 “三分天下有其二” 的泉州民营经济，目前已形成纺织鞋服、建筑建材、工艺制品、 食品饮料、机械制造五大传统支柱产业和石油化工、电子信息、修船造船、汽车及配件、生物制药五个新兴产业带。2012年福建省、泉州市出台一系列政策支持泉州民营经济“二次创业”，推动广大民营企业转变提升，更多依靠科技创新、知识、人才，积极投向先进制造业、高附加值行业，投向战略性新兴产业，投向现代服务业。

要实现“二次创业”创新，离不开优秀人才的支撑。然而据2010年统计，泉州市工业企业从业人员中，中专以上学历的仅占13.4%，有职称的仅占2.5%，每万人口中拥有的专业技术人员低于全国、全省平均水平，复合型人才、支撑产业发展的高层次人才特别是领军人物更是严重匮乏。劳动者素质不高、人才短缺的问题越来越成为制约泉州经济社会发展的关键因素。一方面是大学毕业生找不到工作，另一方面是企业找不到合适的用工对象；一方面是企业的用工需求在增加，另一方面是劳动力市场的供给在减少，这些矛盾交织在一起，最终集中在了“招工难”这个影响经济发展的突出问题上。为解决这个突出问题，《泉州市“十二五”教育事业发展规划》明确把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划。规划围绕我市现代产业体系、海湾城市和现代化枢纽港建设的要求，提出加快建设与区域产业、城市、港口发展、人才需求相衔接的职业教育专业结构。通过课程、教材、教学模式和评价方式的创新，推进就业创业教育，实现人才培养方式转变。特别关注具有职业教育特色的“产教结合、校企合作”的制度创新。支持和鼓励各级各类学校积极参与新型农民、进城务工人员和农村劳动力转移的职业培训，满足农民群众的职业教育需求。

以培养工科类技能人才为主的福建省南安职业中专学校必将在泉州市“二次创业”发展浪潮中贡献自己的技能型人才摇篮作用。福建省南安职业中专学校迎来了难得的广阔发展空间。

（二）创建改革发展示范学校是学校持续健康发展的需要

近年来，我校积极推进教育教学改革，人才培养质量不断提高。学校要继续向更高层面发展，需要在内涵建设上进一步加大改革创新的力度，使职业教育与市场更加紧密结合在一起。通过全国改革发展示范学校建设，使全校教职工进一步更新教育观念、加快改革步伐，在注重内涵建设的同时，培育办学特色；通过加强工学结合人才培养模式改革、课程改革、师资队伍建设和实训条件建设，依托教育信息化建设，大幅提高学校信息化、规范化、现代化水平，增强学校办学的综合实力，提高办学水平，实现学校的持续健康发展，成为全国中等职业教育改革创新的示范、提高质量的示范和办出特色的示范，更好地发挥引领、骨干和辐射作用。

二、建设基础

学校2003年被确认为全国重点中等职业学校，如今已成为办学实力位居泉州市前列的综合性中等职业学校，为建设更高标准的国家改革发展示范学校打下了坚实的基础。

（一）优质的基础条件

1、校园布局合理，设备完善

学校占地总面积78025.8M2(117亩)，分办公、教学、实训、生活、运动5个区，布局合理、功能齐全，是泉州市绿色学校。学校现有8个校内实训基地，62间实训室，设备总价值1532.63万元，生均设备值5105元。实训基地设备先进、完善齐全，能适应专业规模发展需要，实训工位数与实训场所能满足实训教学需要。按国家有关标准配置工位，其中数控技术应用实训设备规格和质量均为福建省一流水平，是“中央财政支持数控技术应用实训基地”。学校与30多家企业签定校外实训基地协议建立相对稳定的各专业校外实训基地。

2、校园网络通畅，有效服务

目前学校会议室、教室、部分实训场地、公共多媒体教室等共48间，均配备多媒体。校园网采用先进高性能大吞吐量的千兆以上大骨干交换机，覆盖全校办公区、教学实验区、生活区。依托校园网实现WEB服务管理，提供学校网站的信息发布、文件的上传和下载，建设数字化教学资源库满足教师教学资源交流与共享的需要，提供非全日制学生部分学科的远程教育等功能。能利用浙江大学网络管理平台管理学生学籍，实现无纸化办公。

3、师资结构合理，素质优良

学校领导班子团结进取，富于改革开拓，善于驾驭全局、把握学校的发展方向，坚定中等职业教育办学方向，形成了清晰的办学理念，不断引导学校健康快速发展。学校拥有一支素质优良、结构合理，充满活力的师资队伍。现有教师220人，校内专任教师192人。其中研究生学历10人，本科及以上学历175人；具有高级职称50人，占专任教师总数约26%；专业课双师型教师100人,占专业课教师数的81.3%，现有23人参加省级骨干教师培训，5人参加国家级骨干教师培训，2人出国培训。

（二）鲜明的办学特色

1、文化引领，内涵深厚

学校秉承“自强不息”校训，坚持“ 一切为了师生的全面和谐发展”办学理念和“提供优质服务，培养一流人才”的办学目标，创设“爱生、敬业、博学，天天付出育桃李，勤学、守纪、礼貌，日日进步做栋梁”的育人氛围，以“自强不息”为校训,建设“团结、拼博、和谐、尊重”校风，让师生与学校共生共长共荣；营造民主氛围，让师生认同参与到学校的各项工作。

2、工科立校，特色鲜明

学校根据围绕南安的装备制造支柱产业，着力工科类专业建设，建成以“机电技术应用、模具设计与制造”两个省级重点专业和“数控技术应用”一个创建国家示范专业为骨干的专业群。为泉州市现代制造职教集团牵头校、南安市装备制造技术培训中心。数控专业学生获得全国技能大赛八枚铜牌。

3、德育创新，快乐成长

学校提出快乐德育理念和学生快乐成长目标。以“师爱”为核心，以“引疏导”为方法，以唤醒和树立学生“自爱、自尊、自信、自强、自立”为目标，开展“爱生工程”、“快乐成长千分赛”和“学生企业社会实践”活动，实行违纪学生预警听证制度，坚持“待塑生”交流机制，通过技能节、文化艺术节、社团活动、专业部活动、班级活动等多种舞台让学生充分表现自我。改革学生宿舍管理机制，营造星级宿舍文化。化被动德育为主动德育，促进学生全面和谐成长。

4、多元培训，跨界办学

近三年各类对外培训服务22713人次，成立九个专业建设专业指导咨询委员会，建设装备制造和烹饪两个技师工作室，建立了专业课程开发和生产技术攻关课题组，确定为福州大学工程硕士“南安”培养基地教学点。学校与南安成功机床厂等多家企业建立紧密关系，双方就学生实训、员工培训、课程体系、学生就业等开展多种形式的合作。“产、学、研”一体的跨界联动办学机制逐渐形成。

（三）丰富的改革成果

1、探索实践多样人才培养模式

学校坚持以就业为导向，以提高学生综合职业能力为目标，遵循职业教育规律，积极推进人才培养模式改革。经过多年的探索实践，形成了“分段推进、分层培养、工学交替”以及“订单培养”人才培养模式。

（1）实行“分段推进、分层培养、工学交替”人才培养模式

学校实行“分段推进、分层培养、工学交替”人才培养模式。构建“基础平台+专门化+专业提升”课程体系，一年级学生按专业学习职业集群基础性、共同性知识和基本技能训练；二年级则按照学生学习基础、兴趣分小专业进行培养，并进行技能强化；三年级则学习一些提高性课程，进行综合项目实训、顶岗实习及毕业设计。学生在校学习期间，每学期安排2-4周企业见习、实习，实行“工学交替”培养。

（2）校企对接，实行“订单式”人才培养

学校数控技术应用、模具设计与制造、电子技术应用、计算机网络等八个专业与福建省伟峰精密机床有限公司、福建俊豪电子有限公司、南安华侨大酒店等十几家企业合作设立“订单培养班”。学校与企业一起制定专业培养方案，增设岗位能力课程，每学期安排4-6周到企业生产一线进行生产实践。学生毕业后以正式员工身份进入企业。学校现已为企业直接培养307名毕业生。与企业合作“订单”培养，实现了教学内容与职业需求零距离结合，做到了学校、企业、学生“三满意”。

2、构建“基础平台+专门化+专业提升”专业课程体系

学校根据技能型人才培养要求，以职业核心能力与素质培养为中心，组织骨干教师深入企业、行业进行深度调研，框定大类专业职业集群必备的专业基础知识和基本技能要求；追踪毕业生成长轨迹，了解毕业生就业、创业情况；与专业建设专家指导咨询委员会的企业、行业专家反复研讨。经过多年的探索实践，形成了一套 “基础平台+专门化+专业提升”专业课程体系。“基础平台+专门化+专业提升”专业课程按“一年级专业基础平台学习（个别专业1.5年）、二年级专门化（小专业）学习、三年级专业综合课题训练”的思路设置。“基础平台”课程按专业大类开设，课程内容以该专业大类职业群集具有的基础性、共同性的知识和技能为基础，组合设计课程；“专门化”则是按职业（岗位）设置小专业理论及技能课程；“专业提升”就是在“专门化”的基础上，设置提高性课程，进行综合项目实训、顶岗实习以及毕业设计。 “基础平台+专门化+专业提升”课程体系，注重专业理论知识与技能实践融合，突出岗位职业能力培养（学生实践课时占60%以上），实现了“四个有利”：即有利于学生在职业群集范围内择业、就业和转岗；有利于学生根据自身的学习基础、个性特长、兴趣爱好选择专业学习；有利于学生充分发挥个人潜能；有利于学生的继续学习。实行“工学交替”人才培养模式，开设企业实践课程。建设专业兴趣小组，开设拓展性课程。按照职业要求，构建“双证”融通课程，有力地推进“双证书”制度的执行。

3、优化、开发课程内容

学校定期召开专业建设专家指导咨询委员会会议，探讨教材建设问题，根据市场变化情况，及时进行课程内容的开发和更新。学校倡导教师合理使用统编教材，坚持以“实用、够用、必需”为原则，删减了“繁、难、偏、旧”的课程内容，使教学内容符合学生实际 。学校重视一体化教材的开发，组织专业骨干教师编写《数控机床编程与实训模块化教程》、《工业产品设计基础强化与项目指导》、《数控车加工实训指导书》、《数控铣床操作实训指导书》、《C51单片机》、《PLC三菱FX系列教学课程》、《会计综合实训》、《战胜PHOTOSHOP必做练习》、《烹饪专业实践菜谱》等多本校本教材，提高了专业知识、技能教学的针对性、实效性。

4、改革创新教学模式

学校在数控技术应用、模具设计与制造、电子技术应用、计算机动漫与游戏制作、中餐烹饪等骨干专业，积极推行“理实一体化”教学。学校重视把企业生产情景和管理模式引入实训教学。机械制造类、中餐烹饪及服装设计与工艺等专业实训场所，采用企业化布置，融入企业生产流程和管理文化，并按照技能型人才成长规律和职业教育教学规律设计教学过程，在职业活动的情境中开展教学活动，实训教学融入质量管理、成本管理等企业生产管理要素，培养学生职业意识，提高学生综合职业能力。目前已形成了数控技术应用、模具制造技术、电子技术应用、服装设计与工艺等专业课程项目教学模式，计算机课程任务驱动教学模式；学校积极引进现代教学手段，在数控加工、模具制造等专业课程运用虚拟仿真软件进行“模拟教学”，让学生通过多媒体、计算机进行专业理论及实践仿真操作，为实训场所实践操作打好基础，做好准备。

5、构建学校、社会、企业三结合学生评价体系

学校以浙大网络校校通为教学质量服务管理平台。组织期中、期末、泉州市会考，建立试题库，实行考教分离，及时分析考试质量寻找不足。实行双证书制度，把学生顶岗实习的企业考评情况作为学生毕业资格依据之一。坚持以就业率、就业稳定率、专业对口率作为教学质量评价的重要指标。

办学模式、课程体系与内容、教学模式、评价模式的改革与创新大大地提高了学生的综合职业能力。近三年来，学生“双证书”获取率达100%，毕业生就业率保持在98%以上，专业对口率在80%以上，学生参加技能大赛成绩突出，连续四年竞赛总成绩列居泉州市中职学校第二位。

（四）突出的示范作用

1、强化技能型人才培养，服务地区经济发展

学校注重学生思想道德的建设和职业素养的提升，以赛促练，提高学生的专业动手能力。创校以来，已累计向社会输送一万多名优秀的毕业生，培养的学生遍布我市各行业，很多毕业生现已是企业的管理人才和技术骨干，有力服务了地区经济的发展。

2、充分发挥职教中心中心校的示范引领作用

随着教育教学质量的提高，办学影响的扩大，学校对我市中职学校的骨干、示范和引领作用日益凸显。学校现为南安市职教中心中心校。中心成立以来，学校在体制创新、资源统筹、课程改革、师资培训、校企合作、德育创新、劳动力转移培训等各方面做了大量的工作，积极推进我市职业教育的进一步发展，职教中心也被评为“福建省标准化县级职教中心”。学校的办学经验和教师的教育教学论文多次在南安市、泉州市、福建省各级会议中交流并产生较好影响。

3、加强校企合作，实现学校教学与企业生产的对接

学校现为南安装备制造协会常务理事单位、南安装备制造业培训中心、福州大学工程硕士培养基地教学点、泉州市现代制造职教集团牵头校、福建省数控紧缺人才培训基地。与福建省伟峰精密机床有限公司、福建福山轴承有限公司等多家企业合作开展科研项目，成立技师工作室，大力开展企业培训，为企业提供技术服务。

学校的办学成绩受到主管部门的充分肯定和社会各界的好评，连续两届被评为福建省职业教育先进单位。《中国职业技术教育》曾以《活力来自以人为本》为题在该刊介绍了我校的办学经验，充分肯定了我校的办学成绩。该文被《教育文摘周报》转载，后又收入《名校成功之路》。泉州晚报、海峡都市报也相继以“为南安装备制造业添砖加瓦”、“特色锻造人才大军”为题报道了学校的办学经验和办学特色。

# 第二部分  建设思路与目标

一、主要问题

1．工学结合、校企合作、顶岗实习人才培养模式需进一步深化。学校努力以校企合作为改革人才培养模式的关键，培养学生综合职业能力，经过多年的努力取得了一定的成果。但如何调动企业参与职业学校的办学，实现行业、企业广泛参与的办学模式改革，借助校企合作实现专业建设良好运行机制和课程体系优化，真正形成产教结合，让学生成为合格的企业技术工人，缓解企业 “招工难”等问题，扩宽毕业生就业渠道等，实现“三方共赢”，还需要进一步深化。

2、师资队伍建设需进一步强化。学校拥有一支专业门类齐全、年龄结构合理、职业道德良好的教师队伍。但如何使这支队伍紧跟国家示范校建设步伐、深入企业一线、发挥自身主观能动性，不断提高自身知识、技能水平，成为“不断成长”的双师型教师则有待进一步探索与实践。

3、职教特色的高水平数字校园需要进一步实现。我校已实现无纸化办公和教学资源的共享，但如何通过建成职教特色的高水平数字校园，创新教育和工作模式，以信息资源与信息服务为核心内容，实现数字化、网络化的学习、教学、科研和管理，创建数字化的生活空间，创建虚拟校园，实现教育和管理的信息化，需进一步实现。

4、切合职教的教学模式改革仍需深入。学校推行“理实一体化”教学模式、项目教学模式、仿真模拟教学模式，然而教师主动适应新形势教学改革和教学方式的意识和能力还需要提高，有职教特色的教学模式改革仍需在观念上强化，在行动中深入进行。

5、在管理创新制度建设等方面还需进一步调整创新。需要根据当前职业教育发展形势、结合国家示范校建设目标在制度建设、管理模式、评价模式等各方面进行调整和创新，在市场经济条件下，学校的管理方式需要进一步细化和完善。

二、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领学校事业全局，深入贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》，坚持职业教育为社会主义现代化建设服务，推进职业教育事业科学化发展，培养高素质技能型人才，服务当地经济发展。

坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以质量为重点，坚持“一切为了师生的全面和谐发展”的办学理念和“提供优质服务，培养一流人才”的办学目标，坚持服务海峡西岸经济建设的发展，结合泉州市职业教育发展的宏伟目标及学校打造全国品牌学校的战略目标，促进内涵发展与可持续发展。以数控技术应用、计算机动漫与游戏制作、电子技术应用、会计等4个专业建设为基础，改革人才培养模式，推进工学结合，进一步推进“双师型”教师队伍建设，全面提高教育教学质量，努力培养更好更多的高素质劳动者和高技能专门人才。借助骨干专业的建设、引领、示范作用，带动相关专业群的教学改革，不断提高学校整体专业建设水平。以德育为先，创新德育工作模式，培育学生“自爱、自尊、自信、自强、自立”健全向上的人格，使学生在快乐中健康全面成长。大力借助学校的人力、设备资源积极开展对外技术培训，提高社会服务能力，形成特色鲜明、优势明显、资源共享的高技能人才培养服务体系，努力把学校建成一所高标准、高水平、高质量、高服务的国家中职教改革发展示范学校。

三、基本思路

（一）战略思考

抓住海峡西岸经济区为福建的发展带来的前所未有的良好机遇以及紧追泉州民营经济“二次创业”浪潮，结合建设国家中等职业教育改革发展示范学校机遇，以改革统领学校的未来发展。以更开放的心态和更开阔的视野进行规划，以重点建设项目带动学校校企合作、管理制度等方面的工作，全面提高学校规范化、信息化水平，使学校的职业教育改革实践与研究成为全国中等职业教育改革创新的示范、提高质量的示范和办出特色的示范，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

继续深化“一切为了师生的全面和谐发展”的办学理念和“提供优质服务，培养一流人才”的办学目标，以校企合作为改革关键、根据专业情况创新工学结合人才培养模式，深化课程体系、教学模式、评价模式改革，加强队伍建设、完善内部管理，办出德育工作、对外技术培训特色，使学校成为一流的职业技术人才培养基地，为海峡西岸和泉州市经济建设提供更好的服务。

（二）基本路径

以市场需求为导向，推进教学改革。要继续推进教学改革，实施办学“随着经济发展方式转变而‘动’，跟着产业结构调整升级而‘走’，围绕企业技能型人才需求而‘转’、适应市场需求变化而‘变’”。增强课程的灵活性、适应性和实践性。完善“分段推进  分层培养  工学交替”人才培养模式，加强与高校的合作，打开职业教育发展的新通道。积极推行理实“一体化”， 培养学生操作技能和动手能力。编制适应市场，切合学生学习能力的校本教材。不断探索适合学校情况的学校、社会、企业多元教学评价机制。

以校企合作为关键，带动改革深入。以校企合作工作委员会、专业建设专家指导咨询委员会、泉州市现代制造职业教育集团等努力搭建校企合作平台。探索多形式的校企合作新模式，充分吸收企业对课程改革的意见，缩小企业和学生的距离。依托企业加大专业带头人、骨干教师、双师型教师的培养。要帮助企业开展员工的技能培训，依托“技师工作室”实施技术研发服务。

以硬件建设为载体，保证技能训练。以示范校建设为契机，加大政府投入，与行业、企业合作，多方筹集资金，增添实训设备，购置图书，完善数字化校园网络建设，进一步强化学生的专业技能训练，提高学生的职业能力和就业竞争力。

以爱生育人为目标，坚持德育为先。要继续将德育工作放在首位，降低德育工作重心，坚持“疏、引、导”工作方式，实施爱生工程，开展快乐德育工作，以保证培养的学生综合素质高，满足社会建设需要的人才。

以师资建设为重点，建设双师队伍。采用多方式、多渠道培养和引进有知识、有技术、有能力的高素“双师型”人才，建设成一支能教学、能实践的技能型骨干教师队伍。为当地经济发展培养高素质的劳动者和技能型人才。

以对外培训为依托，提高服务水平。要依托学校培训中心大力开展技能培训，把普通劳动资源转化为技术资源，使他们掌握一技之能，让他们能谋生为社会的进步发展做出贡献。

以就业服务为突破，推进专业发展。以构建学生就业信息服务平台为抓手，运用学校的网络系统，为学生就学和就业提供便捷的信息。重视并加强职业指导教育，必须与用人单位建立稳定联系，密切与政府行政部门、行业企业和人才市场的合作，形成毕业生稳定、有序、灵活的就业渠道。及时跟踪反馈毕业生就业信息， 提高专业建设的前瞻性。

四、建设目标

（一）总体目标

根据国家《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、福建省《福建省人民政府批转省教育厅等部门关于支持中等职业教育发展若干政策意见的通知》，泉州市《泉州市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》及泉州市《泉州市人民政府关于服务民营企业“二次创业”的意见》等文件精神，以创建 “国家改革发展示范校”为契机，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以提高质量为重点，面向市场办学，深化我校职业教育教学改革，深化人才培养模式改革，更新教学内容，改进教学方法，全面培养学生的综合素质和职业能力，提高其就业创业能力，增强职业教育服务泉州经济建设能力；使学校的职业教育改革实践与研究成为全国中等职业教育改革创新的示范、提高质量的示范和办出特色的示范，建成高素质劳动者和技能型人才的重要培养和输送基地，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

（二）具体目标

1、重点专业建设

建设品牌专业。坚持以就业为宗旨，以社会和市场需求为导向的原则；坚持“锻造拳头专业，办好特色专业，发展优势专业，改造传统专业”为专业建设基本思路。坚持 “市场主导、学校主体、企业参与”的“调研——调整”循环反复的动态调整机制，瞄准我市的支柱产业，不断调整专业结构，增强专业适应性。依托企业，校企共建专业。促进专业与产业、岗位和企业对接，专业课程内容与职业资格标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身教育对接。着力数控技术应用、计算机动漫与游戏制作、电子技术应用、会计四大重点专业建设，努力创建一个国家级重点专业，一个省级重点专业，争取创建一个国家财政补助的国家级实训基地。

人才培养模式改革目标。以南安装备制造产业为引领、就业为导向、素质为基础、能力为本位，完善“分段推进  分层培养  工学交替”人才培养模式，基本形成富有本专业特点的工学结合人才培养模式。继续与企业开展的订单培养，骨干专业的“企业冠名”、“订单班”等形式合作班级达到30%以上。

教学模式改革目标。实行理实一体化教学模式，将专业课课堂设在车间、操作室、模拟训练室等实训场所，建立“实训教学过程对接企业生产过程”，采用项目教学和案例教学等不同教学模式吸引学生的注意力和激发学生的学习热情。充分发挥现代信息技术在教学中的作用，采用虚拟仿真软件进行“模拟教学”，增强课堂教学的时效性和真实性。

课程体系建设目标。加大企业需求调研和分析力度，根据不同专业、不同岗位的实际任务，设置既适应工作岗位、又能提高职业素质和能力的课程体系。开发相应的教材、课件、辅导教材等课程教学资源。建成包括核心课程、试题库、案例库、课件库、专业教学素材等在内的共享型数字化教学资源库。

队伍建设目标。加强教师队伍建设，通过四个重点专业建设，要培养10名业务精湛、实践能力强的专业带头人；培养18名具有企业和相关行业工作经验、教学研究能力强的骨干教师；力争到2015年“双师型”教师占专业教师比例达到90%以上；改善教师队伍结构，积极从企业聘用有实践经验的行业专家、工程技术人员担任兼职教师，到2015年兼职教师占专任教师比例达25%以上。通过绩效工资改革创新人事分配制度，形成教职员工积极进取的激励机制。

内部管理改革目标。以数字化校园建设为抓手，建立健全学校各项规章制度，狠抓制度落实，教职员工的工作积极性和主人翁意识得到极大提高，以满足人才培养模式的需要。

评价模式改革目标：大力推行快乐成长千分赛，让学生在自我主动教育中不断成长、成才；完善学校、社会、企业多元参与教学质量评价体系。建立“质量监控评价信息数据平台”。

2、特色项目

（1）“快乐德育”

为学生搭建各类快乐成长平台，培养学生树立正确的世界观、人生观、生活观，养成良好的行为习惯，培育学生“自爱、自尊、自信、自强、自立”健全向上的人格，使学生在快乐中健康全面成长。让广大教师树立正确的学生观，转变单一的教学观，确立正确的评价观，树立正确的发展观，享受德育工作中带来的成就和快乐。

（2）校企共建装备制造业技术培训中心

依托学校人力资源和管理经验，把装备制造业技术培训中心建成开展多工种培训与鉴定的中心，成为泉州市装备制造业中、高级技能人才的孵化器。

（三）预期效益

1.宏观效益。学校各项管理制度健全，管理资源配置合理高效；学校办学水平达到全国中等职业学校的先进水平，专业教育教学质量进一步提高，学生在国家、省、市举办的各项技能竞赛中成绩突出，服务经济社会的能力不断增强，成为海峡西岸不可或缺的高素质技能型人才培养基地。学生的德育水平、综合发展能力超过国家同类学校平均标准，学生就业形势日趋看好。学校的社会声誉将与日俱增，职业教育的影响力和吸引力将逐步加大，学校进入高速发展的良性循环轨道。

学校的办学经验获得广泛推广，成为具有示范、引领和辐射作用的名校。通过示范校项目建设，学校成为真正的国家级中等职业教育改革发展示范学校，成为当地企业和社会主义建设的中流砥柱，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。在当地起到引领、示范和带动作用，成为初中毕业生首选的学校。

2．近期效益

（1）学校信息化、现代化水平进一步提升。学校的教学、管理、科研、德育和社会服务全面实现数字化，为中职校的信息化建设发挥更大的带动作用。通过信息化促进教学模式改革，传统的教学组织形式得到革新，教学资源库建设逐步完善，教学互动更加便捷有力。

（2） 师资队伍素质显著提高

通过示范校项目的建设，建成一支能满足学校教育教学改革与发展需要的、高水平的专兼结合的 “双师型”教师队伍，有一批基础理论扎实、实训实践能力突出的专业带头人和教学骨干。培养一批在本行业、本地区有影响的专业带头人和骨干教师，提高教师队伍整体综合素质。

（3）学校内部管理高效化

与工学交替人才培养模式改革相适应，依据教育教学质量评价标准，强化教学过程管理、指导与监控保障，促进教学模式创新，使教师的教育教学能力和学校的教育教学管理水平得到全面的提升，教育教学质量监控体系更加完善。

（4）社会服务能力显著增强

紧紧围绕我市产业不断调整专业设置，注重技能实践。利用学校现有资源和设备，开展生产、咨询、技能培训和新技术推广服务，每年可为社会培养近2000多名的技能型人才。为我市输送大批高素质技能人才，缓解企业技能型人才匮乏的状况，体现了中等职业教育为当地经济建设服务的功能，并以此带动与之相关的产业技能升级。

第三部分  重点建设内容

# 一、重点支持专业建设计划

专业一：数控技术应用重点支持专业建设计划

（一）需求论证

1、产业背景

随着综合国力的进一步增强，我国的经济与国际全面接轨，并已经成为全球制造业的中心，大批跨国企业抢摊登陆，在国内高起点设厂、将生产加工向中国转移；国内制造企业广泛应用机械制造与加工技术积极参与国际竞争，我国制造业进入了一个空前蓬勃发展的新时期，这必然对掌握机械制造与加工技术的技术人才、特别是对一线技术工人形成了巨大需求。在“十一五”期间，国家产业结构调整发生了变化，大力发展循环经济和环境友好型经济，逐步降低经济增长的能源消耗，保持经济增长的可持续性。我国在加快新型工业化的发展进程中，需要对传统工业进行现代化的改造，对数控机床及其配套的先进技术需求日益广泛。以数控技术、模具制造人才为代表的机械制造与加工技术人才的需求日益增大。

2、社会需求

据教育部、信息产业部、国防科工委等日前联合发布数控技术应用等专业领域的人才需求状况表明：蓝领层数控技术人才是指在生产岗位上承担数控机床具体操作的技术工人，在企业数控技术岗位中占70.2％，是目前需求量最大的数控技术工人；灰领层是指在生产岗位上承担数控编程的工艺人员和数控机床维护、维修人员，这类人员在企业数控技术岗位中占25％。2009年，南安市正式获批建设“福建省装备制造业（南安）重点基地”。近年来，南安市装备制造业发展势头不断向好。截至2011年底，该市共有装备制造业企业600多家。其中，规模以上企业153家，实现年总产值超200亿元，产业规模及产值在全省县（市）中位居前列，成为南安市经济发展的重要支柱之一。为进一步打响“福建省装备制造业（南安）重点基地”品牌，南安市以建设“国家新型工业化产业示范基地”为奋斗目标，力争到2015年，把福建省装备制造业（南安）重点基地建设成以可持续发展为前提，以产业集聚为主要特征，以工业园区为主要载体，主导产业特色鲜明、水平和规模居全国领先地位；力争“十二五”期间产业规模突破1000亿元，培育20家产值超10亿元企业，建设3个国字号中心，高水平建设泉州（南安）滨江机械装备制造基地、南安经济开发区、南安官桥精密机械园、南安水头石材机械与工艺制造基地等4个主要园区，做大做强精密机械、水暖器材与阀门、工程机械、建材机械、汽车与工程机械零部件等5个重点产业类别。由此可见，在未来的几年内，我市数控方面的人才需求缺口比较大，而我校所定的培养目标与此需求状况基本吻合，因此，我校数控技术应用专业毕业生拥有广阔的就业前景。

3、专业定位

本专业立足当地的经济发展，面向从事制造业的企事业单位，培养在生产服务第一线从事数控设备的操作和数控设备的日常维护（以数控车床和数控铣床为主）、计算机绘图和技术档案管理、加工质量检测与管理、数控设备的销售与技术服务、CAD/CAM软件的应用、数控设备的安装、调试和维护等工作，具有较强实际操作能力的高素质劳动者。经过企业的再培养，还可从事生产一线主管、工段长、车间主任、产品销售与技术服务等工作。在校期间能获得国家劳动和社会保障部颁发的相应工种的等级证书。

4、专业建设基础

我校的数控技术应用专业创办于2004年，省级重点专业，现被确定为福建省创建国家示范专业项目，这几年时间我们为企业输送了大批掌握数控加工技术的一线工人，同时也建立了业务能力过硬的师资队伍和设备齐全的实训基地。

（1）师资队伍

我校数控技术应用专业已建成了一支数量足够、素质精良、专兼结合的“双师型”教学团队。现有专任教师25人，企业兼职教师4人。其中高级技师1人，技师3人， “双师型”教师占81%。共有1人参加中等职业学校专业骨干教师赴德培训，5人参加过国家级骨干教师培训，12人参加过省级骨干教师培训。所有专业教师理论基础扎实，专业能力过硬。

（2）实训基地及实训设备

我校为“泉州市现代制造技术职教集团”牵头校，数控实训基地为“国家级示范性数控实训基地”，2010年被南安市政府确定为“南安市装备制造业技术培训中心”。包括钳工实训车间、普通机械加工实训车间、数控加工实训车间、特种加工实训车间、逆向工程实训室、精密测量实训室、CAD/CAM实训室、数控仿真实训室，拥有CAXA制造工程师、CAXA数控车和宇龙数控加工仿真等正版软件，实训设备总值达669.5万元，规格和质量均达到福建省一流水平。

（3）主要教学成果

近三年，本专业共培养学生369人，其中双证人数369人，双证率100%，就业人数346人，毕业率达93.8%，对口就业人数270人，对口就业率达73.1%,大部分毕业生都获得企业的好评。2008年至今，本专业师生参加国家、省、市各级各类专业技能竞赛都取得较好的成绩，具体成绩如下：6人次获得国赛三等奖，2人次获得国赛优秀奖，5人次获得省赛一等奖，11人次获得省赛二等奖，15人次获得省赛三等奖。

（二）建设目标

适应市场的需求，结合专业定位，以培养具有较强实训操作能力的技能型实用型人才为目标。建立起“分段推进、分层培养、工学交替”人才培养模式，深化课程体系改革，加强双师型教师队伍建设和校内外实践基地建设；加强项目教学、模拟教学等教学方法的探索实践，把企业引入校园，把课堂搬进车间；通过校企合作、订单培养、工学交替等途径不断提高办学质量，形成专业教学的优势和特色，在中等职业教育发展中发挥示范、辐射作用，专业建设达到区域内中职教育领域同类专业领先水平。

1、人才培养模式与课程体系改革建设：按照职业行动导向的课程设计理念，建立起理论、实践、素质为一体的生产性项目化职业技能训练课程体系。通过学校与企业共建共享的形式建立专业资源库，形成优势资源的集中整合，提升资源的质量和利用率。建立3门精品课程的实训资料图片、教学视频、教学案例等素材，完成3门校本课程的教学课件、实训范例、试题库等。发掘出更多的、科学有效的教学方法与手段，使教学内容在不断得到更新的同时，调动学生的学习兴趣。提高老师的信息技术应用水平，使教学更加适应教育信息化的快速发展。完善“分段推进、分层培养、工学交替”的人才培养模式。将校园文化和企业文化结合，用职业的文化熏陶学生，按企业的要求培养学生。建立科学的校级、专业科、学生代表三级教学质量监控及由企业、学校、社会各方面共同参与的评价体系。

2、师资队伍建设目标：两年内培养2名专业带头人，再培养6名骨干教师，2名高级技师，4名技师，“双师型”教师的比例达90%以上的校企专家互融、基础理论扎实、技术能力强、实践教学能力突出、结构合理、充满活力的“双师型”的高素质优秀教学团队。

3、校企合作、工学结合运行机制建设：建立并发挥“专业建设专家咨询指导委员会”、校外顶岗实习指导团队、学生实习就业领导小组等机构作用，按照顶岗实习管理规章制度的具体要求，建立校企合作良好运行机制，采取定向班、顶岗实习、人力资源共享等校企合作形式，校企共建数控实训车间、仿真实训室，开展工学结合，培养学生劳动意识、质量意识，提高其操作技能和生产实践能力。承接对外加工，建立至少1家长期合作企业，并形成生产能力，构建实习就业服务网络服务学生的就业。

（三）建设思路

紧密围绕泉州及海西区域经济建设和产业结构调整，根据职业教育改革发展的实际，坚持“以就业为导向，以服务为宗旨”办学思想。根据职业岗位群的要求确定人才培养目标和培养规格；建立“分段推进、分层培养、工学交替”的人才培养模式，构建以职业行动导向为中心的课程体系，走工学交替的路子，加强校内外实训基地建设和提高师资队伍水平，紧密结合企业生产实际和学生特点，采用“理实一体化”教学模式，运用任务驱动法、项目教学法等多种教学方法，把数控技术应用专业建设成为“办学理念先进、培养目标明确、改革思路清晰、师资队伍精良、设备设施先进、办学效益一流”的精品专业，培养出更多更好的应用型技术人才。

（四）建设内容

1、人才培养模式与课程体系改革

（1）人才培养模式与课程体系改革
    深入企业调研，形成专业职业人才培养模式调研报告。在专业建设专家咨询指导委员会的指导下完善“分段推进、分层培养、工学交替”人才培养方案。探索并逐步建立与工学结合人才培养模式相适应的管理办法、规章制度。与企业签订协议，积极实施完善人才培养方案。“分段推进、分层培养、工学交替”人才培养模式具体如下图：

（2）数控专业岗位能力与素质要求分析

| 工作 岗位 | 工作任务 | 能力要求 | 知识结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绘图员 | 1、负责机械产品零部件的设计、分析、制图； 2、对机械产品的设计图纸进行解释及提供技术指导； 3、负责对机械产品的工艺图纸进行审核，并协助完善机械产品工艺图； 4、按照现有的技术规范完成机械产品的图纸标准化工作。 | 1、具备良好的机械部件制图知识； 2、熟悉绘图仪器及工具的使用与维护知识； 3、熟练应用CAD制图软件；能独立或配合他人完成较为复杂的机械零部件的设计与制图； 4、工作认真负责，严谨细致，有良好的创新精神和团队精神。 | 1、机械制图的基本知识； 2、CAD的基本知识； 3、机械设计基础知识。 |
| 产品 质量 检测 员 | 根据机械产品质量技术文件进行产品检验、质量反馈、质量统计与分析。 | 1、理解和掌握零件尺寸公差与配合，形位公差和表面粗糙度等理论知识及其在实际生产中采用何种检测工具进行检测，并能就加工中出现的误差分析原因。 | 1、公差配合的基本知识； 2、测量技术的基本知识； 3、质量管理的基本知识。 |
| 普通 机床 操作 工 | 根据零件图纸和工艺文件要求，利用普通机床、选用合理刀具、安排正确工艺进行合格零件的生产加工。 | 1、识图与绘图能力； 2、工艺安排能力； 3、刀具准备； 4、熟练操作机床。 | 1、普通车床、铣床的基本结构和原理； 2、机械加工基础知识； 3、钳工基础知识； 4、安全文明生产 |
| 数控 车床 操作 工 | 对较为简单的工件，能自己根据零件图纸和工艺文件要求，选用合理刀具、安排正确工艺，编制程序，熟练操作数控机床进行合格零件的生产加工。 | 1、掌握常用数控车床的操作、调整和维护保养方法，阅读数控车床各类报警信息，能处理一般的报警故障； 2、能看懂复杂的零件图和部件装配图，能绘制一般的零件图； 3、能正确选择和合理使用刀具(包括可转位不重磨刀具)，并能根据工件要求刃磨非标准刀具； 4、能合理使用工、夹具和测量仪器，并可自行调整； 5、能根据工件的技术要求，确定一般零件的工艺路线。能使用常用数控车床的全部功能，编制中等复杂程度零件的加工程序，并进行加工； 6、对一般零件能进行工艺和编程的优化，以保证精度和加工效率； 7、熟练掌握机内对刀(包括对刀仪法和试切对刀法)操作，并能根据工件的尺寸变化修改刀具的偏置．掌握机外对刀操作； 8、掌握加工程序的输入、输出、调用、修改及工件参数的输人、修改等基本操作； 9、掌握分析工作中产生废品、次品原因的方法； 10、掌握正确执行数控车床安全操作的规程。 | 1、数控车床的基本结构和原理； 2、简单的数控车加工工艺； 3、数控车床编程基本知识； 4、产品质量控制； 5、安全文明生产。 |
| 数控 铣床 操作 工 | 对较为简单的工件，能自己根据零件图纸和工艺文件要求，选用合理刀具、安排正确工艺，编制程序，熟练操作数控机床进行合格零件的生产加工。 | 1、掌握常用数控铣床的操作、调整和维护保养方法，阅读数控车床各类报警信息，能处理一般的报警故障； 2、能看懂复杂的零件图和部件装配图，能绘制一般的零件图； 3、能正确选择和合理使用刀具(包括可转位不重磨刀具)，并能根据工件要求刃磨非标准刀具； 4、能合理使用工、夹具和测量仪器，并可自行调整； 5、能根据工件的技术要求，确定一般零件的工艺路线。能使用常用数控铣床的全部功能，编制中等复杂程度零件的加工程序，并进行加工； 6、对一般零件能进行工艺和编程的优化，以保证精度和加工效率； 7、熟练掌握机内对刀(包括对刀仪法和试切对刀法)操作，并能根据工件的尺寸变化修改刀具的偏置．掌握机外对刀操作； 8、掌握加工程序的输入、输出、调用、修改及工件参数的输人、修改等基本操作； 9、掌握分析工作中产生废品、次品原因的方法； 10、掌握正确执行数控铣床安全操作的规程。 | 1、数控铣床的基本结构和原理； 2、简单的数控铣加工工艺； 3、数控铣床编程基本知识； 4、产品质量控制； 5、安全文明生产。 |
| 数控 编程 工艺 员 | 根据零件图纸要求，编写工艺文件，用手工或主流CAM软件编制数控加工程序，现场调试程序并指导数控机床操作工加工合格零件。 | 1、工艺方案、工艺流程的设计； 2、编制零件加工程序； 3、新产品的设计开发； 4、协助车间按计划组织生产； 5、善处理生产现场出现的质量、技术问题 | 1、数控加工工艺知识； 2、主流的CAD/CAM软件； 3、产品质量分析与控制。 |
| 数控 机床 维修 工 | 对数控机床出现的常见故障能熟练、及时地诊断与排除，并建立维修记录。 | 1、会安装、调试数控机床； 2、会检测数控机床电气方面的故障； 3、会设置数控机床的参数； 4、会检测CNC系统的故障并能维修； 5、会检测伺服系统的故障并能维修； 6、会检测主轴系统的故障并能维修； 7、会检测I/O模块的故障并能维修； 8、会检测数控机床机械故障并能维修； | 1、数控机床机械结构的基本知识； 2、CNC系统的基本知识； 3、伺服系统的基本知识； 4、主轴系统的基本知识； 5、系统与I/O模块的基本知识。 。 |

（3）构建以“职业行动导向”为中心的课程体系

在专业建设专家咨询指导委员会指导下按照教育规律,根据数控技术应用岗位素质、知识、能力结构要求，参照岗位工作过程确定学习领域教学内容。依据学习领域性质及教学内容，对各学习领域进行合理的学习情境设计，从而构建基于职业行动导向的课程体系。定期邀请行业、企业专家和教育教学专家对所构建的课程体系进行评审，以适应数控技术的不断发展。

课程开发的步骤如下图所示：

数控技术应用专业职业行动导向课程体系如下表所示：

| 名称 序号 | 行动领域 | 学习领域 | 开设 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图员 | 机械零件识图与测绘 | 1年级 |
| 2 | 机械产品质检员 | 机械零件的检测与质量控制 | 1年级 |
| 3 | 普通机床操作工 | 普通机床加工 | 1年级 |
| 4 | 数控车床操作工 | 数控车床编程与操作加工 | 2年级 |
| 5 | 数控铣床操作工 | 数控铣床编程与操作加工 | 2年级 |
| 6 | 数控工艺编程员 | CAD/CAM软件 | 2年级 |
| 7 | 数控机床维修员 | 数控机床故障诊断与维修 | 3年级 |

（4）加强精品课程和特色教材的建设

组建以专业带头人、专业骨干教师、现场专家为核心的课程建设团队。开发核心课程的课程标准、电子教案、实训任务书、试题库等。争取在2年内完成《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》3门市级以上精品课程建设和《AutoCad》、《MasterCam》、《数控特种加工》3门特色教材的建设。并进行教学资源与信息化建设，构建专业教学资源库、专业素材资源库和自主学习型课程库，实现教学资源共享，促进专业内涵建设。

（5）教学模式改革

①坚持“做中教，做中学”的教学理念，进一步实践现场教学、案例教学、项目教学、讨论式教学、探究式教学等方法，不断提高教学质量。

②教学手段上，充分利用学校数字化教学平台，积极研发和引进数控专业数字化教学资源，完成专业核心课程实训指导书、课程答疑等资源的数字化，满足学生自主学习的需要。

③积极推进“单项实训、综合实训、顶岗实习”为一体的技能模块教学的探索实践，规范实践教学规程，提高实践教学实效。

（6）教学评价改革

按照企业用人标准构建企业、学校和社会组织等多方共同参与的评价机制。通过与企业合作，改革教学评价体系；将行业、企业对人才职业道德和职业能力的需求引入到教学过程中，建立满足社会与企业对用工人员综合素质、职业素质、职业道德要求的考核标准。建立与职业技能考核标准对接的评价标准。

2、师资队伍建设

加强师资队伍的培养，从企业引进高技能师资，建设一支校企专家互融、基础理论扎实、技术能力强、实践教学能力突出、结构合理、充满活力的“双师型”的高素质优秀教学团队。

（1）专业带头人培养

在中青年骨干教师中选拔2位老师，划拨专项资金支持他们参加各类学习、培训；鼓励其下企业实践；支持其承担或参与各项企业科研项目，通过这些途径，将他们培养成专业带头人。实施以专业带头人为核心的专业教学团队建设模式，引领本专业教学改革、师资水平提高。

（2）骨干教师培养

在专任教师队伍中选拔重点培养对象，按照“双师”要求，通过企业实践、校内外技能竞赛及等途径培养骨干教师。 2年内培养4名骨干教师，逐步形成本专业的骨干教师队伍。通过树立先进典型，营造良好的气氛，带动全专业科教师积极进取。

（3）“双师型”教师培养

两年内再培养4名技师，2名高级技师，其他未取得高级工技能证书的老师争取都拿到高级工技能证书，加强教师企业实践，使老师们成为既懂理论又懂实践的“双师型”教师，“双师型”比例最少达85%。

（4）兼职教师库建设

制定兼职教师聘用办法，建立兼职教师人才库，定期进行兼职教师的教学技能培训。二年内再聘用4位主要来自校外基地的专业技术人才和能工巧匠为专业兼职教师，保证生产中的新知识、新技术、新工艺能及时反映在专业教学。

（5）教师培训

鼓励教师积极参加学历进修、校内外各类技术交流活动；建立规范的“双师型”教师认定考核机制；定期举办教师专业技能大赛；每年坚持安排专业教师轮流到企业参加顶岗实践，以此积累实际工作经历，熟练掌握职业岗位技能，使85%以上的专业教师达到“双师型”教师要求。

3、校企合作、工学结合运行机制建设

（1）办学体制机制改革与创新

发挥“专业建设专家咨询指导委员会”作用，以此共同探讨学校的专业设置、培养方向和学生的教育管理、实习实训等问题，加强供求信息交流、 教师互动和实训指导。建立由实习单位一线技术人员、专任教师共同组成的顶岗实习指导团队，对学生的实习过程进行指导、监督及考评。建立学生实习就业领导小组，做好与用人单位的沟通。

按照顶岗实习管理规章制度的具体要求，全面制定《顶岗实习基地建设与标准》、《顶岗实习指导教师工作标准》、《顶岗实习教学质量评价标准》、《顶岗实习基地工作考核办法》、《顶岗实习指导教师考核办法》和《顶岗实习学生考核办法》等，明确以上主体的责任、权利及应实现的教学目标，责任到人；由实习领导小组实施过程监控、考核评价及反馈改进，确保实习目标的实现。

（2）创新校企合作形式

①定向班，继续与福建省伟峰精密机床有限公司、福建成功机床有限公司等企业建立校企合作定向培养班，共同完善教学计划，引进企业文化，为就业打下基础。

②顶岗实习。再建立2家校外实训基地，为学生完成深层次的生产技能训练（顶岗实习）建立资源环境，完成学生顶岗实习任务，进一步优化实习资源环境。

③人力资源共享。开展校企人才交流与技术合作，形成校企互派人员挂职模式。每年至少选派2名专业教师到企业挂职，了解产业发展走向和市场用人需求，学习企业生产新技术，提高实践技能；同时聘请企业及高校的专家，提供技术支持，帮助专业建设，把企业文化带进校园，营造浓厚的企业环境。通过项目开发、项目合作的形式与企业合作完成生产项目。打造一支会做项目的教师团队，推进校企人才顺畅交流。

（3）加大校内实训基地建设

①扩建实训车间。添置车间实训设备，完善车间设备型号，提高实训设备的技术含量。同时本市相应企业建立生产合作关系，利用实训基地的相关设备，为企业进行生产加工，让学生进一步体验企业的实际生产。进一步开展数控车、数控铣操作技术培训与技能鉴定工作，开展职工培训。积极开展面向社会、企业提供教育培训服务、技术服务、对口交流提高专业社会影响力，继续做好南安市装备制造业技术培训中心工作，扩大社会影响。

②扩建数控仿真实训室。购置高性能计算机及升级先进的计算机辅助制造软件，加强学生计算机自动编程能力的培养，使学生能编制复杂零件的加工程序。

③利用学校实习实训资源，结合实训课题，开展工学结合，培养学生劳动意识、质量意识，提高其操作技能和生产实践能力。承接对外加工，建立至少1家长期合作企业，并形成生产能力。

④强化实训的管理，加大对实训的考核，确保实训的开出率和开出效果。

（4）实习就业服务网络建设

成立学生实习就业领导小组，进一步加强对学生实习就业的指导工作。利用社会实践、教学实习和顶岗实习，有计划、有目的地开展实践和实习活动；邀请企业来校宣传推介，举办报告会、讲座、招聘说明会等加强与用人单位的沟通合作。

5、建设进度

| 重点专业名称 |  | 数控技术应用专业 |  | 建设负责人 | 尤华平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2014年 4月 （预期目标、验收目标） | 2015年 4 月 （预期目标、验收目标） |  |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 |  | 预期目标： 发挥专业建设专家指导咨询委员会作用，把“校企合作、工学结合”作为人才培养模式的切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，构建“分段推进、分层培养、工学交替”的人才培养模式。 验收要点： ①专业建设专家指导咨询委员会活动记录； ②企业调研报告、毕业生问卷调查报告； ③初步制订的数控技术应用专业人才培养方案； ④定向培养协议； ⑤学生见习、实习活动方案、企业对实习生的满意度调查登记表，图片，总结； ⑥职业技能鉴定管理制度，职业技能鉴定管理系统，学生培训和鉴定记录，社会青年和企业员工等培训相关材料，获证花名册。 | 预期目标： 继续发挥专业建设专家指导咨询委员会的作用，完成“分段推进、分层培养、工学交替”的人才培养方案，人才培养方案思路清晰，职业分析与教学分析全面深入，突出职业素质和职业能力培养主线，发挥示范作用。 验收要点： ①专业建设专家指导咨询委员会活动记录； ②企业调研报告和毕业生问卷调查报告； ③完成数控技术应用专业人才培养方案； ④企业对毕业生的满意度调查登记表； ⑤完善了毕业生就业网，就业推荐花名册，毕业证获证率； ⑥完善了职业技能鉴定管理制度和职业技能鉴定管理系统，学生培训和鉴定记录，社会青年和企业员工等培训相关材料，获证花名册。 |  |
|  | 2．课程体系开发 |  | 预期目标： 深入企业调研，初步建立起以“职业行动导向”为中心的课程体系，制定课程开发计划，教学模式和评价模式的改革方案，建立由企业、学校、社会共同参与的教学评价体系。 验收要点： ①企业调研报告； ②初步形成体现职业岗位特色的“职业行动导向”课程体系； ③开发《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件识图与测绘》等3门精品课程的课程标准； ④教学模式改革方案及实施材料； ⑤教学评价体系及实施材料。 | 预期目标： 开发出《数控特种加工》、《AutoCAD》《Mastercam》等3门校本课程的课程标准。进一步优化教学模式和评价模式，全面构建体现职业岗位特色的“职业行动导向”课程体系。 验收要点： ①企业调研报告； ②完成以“职业行动导向”为中心的课程体系建设以及课程改革总结； ③开发《数控特种加工》、《AutoCAD》《Mastercam》等3门课程的课程标准； ④教学模式改革实施材料及总结： ⑤企业、学校、社会共同参与的教学评价记录。 |  |
|  | 3．核心课程建设 |  | 预期目标： 进行岗位分析，分解岗位作业流程，及时将企业的最新工艺和典型案例引入教材，两年内将《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》三门核心课程建成市级以上的精品课程。 验收要点： ①组建以校企合作委员会为龙头的课程建设团队，通过行业、企业调研，与企业合作，完成课程建设方案； ②与企业合作，由企业专家和骨干教师围绕国家职业资格标准要求及能力培养需要，围绕课程标准，确定课程的教学大纲、实训大纲及考核大纲； ③教师深入企业，收集并整理企业中的生产案例。 | 预期目标： 完成《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》3门市级以上精品课程的建设。 验收要点： ①课程建设团队的活动记录； ②将企业中的生产案例整理加工成典型案例，完成《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》课程教学项目内容； ③完成课程的习题库、课件制作工作。 |  |
|  | 4.专业教学资源库建设 |  | 预期目标： 着手建设专业教学资源库，完成专业主干课程教学大纲、实训大纲、考试大纲修订，进行《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》等资料图片、视频素材、教学案例等素材开发、收集、整理等工作。 验收要点： ①专业人才培养方案、能力模块、课程体系、专业课程标准； ②专业主干课程教学大纲、实训大纲、考试大纲； ③《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》3门精品课程的实训项目、资料图片、视频素材、教学案例等素材。 | 预期目标： 完成专业教学资源库建设，完成3门核心精品课程和3门校本课程的教学课件、实训范例、试题库等建设工作。 验收要点： ①典型专业教学案例 ②本专业教学资料网； ③《数控车床编程与操作加工》、《数控铣床编程与操作加工》、《机械零件的识图与测绘》3门精品课程的的教学课件、实训范例、试题库等； ④《Mastercam》、《数控特种加工》、《AutoCAD》3门校本课程的教学课件、实训范例、试题库等。 |  |
| 师资队伍建设 | 1．专业带头人培养 |  | 预期目标： 两年内培养专业带头人2名，采取蹲点学习进修、国内高等院校培训、开发课程、帮带教师等方式进行。能够指导和从事专业建设、专业教学研究以及实践教学研究等，提升专业建设水平。 验收要点： ①专业带头人培养方案； ②相关培训证书、学历证书； ③专业带头人年度总结、论文、企业调研等材料。 | 预期目标： 完成专业带头人的培养工作。使其成为专业建设、课程改革、教学团队建设、实训条件建设、技术开发与教学等方面的领军人物，引领专业发展。 验收要点： ①相关培训证书、学历证书； ②专业带头人年度总结、教案、论文、企业调研等材料；。 ③专业带头人课题研究证明； ④培养青年教师工作等材料。 |  |
|  | 2．骨干教师培养 |  | 预期目标： 两年内从现有教师中确定4人为骨干教师培养对象，制定骨干教师培养计划，采取学习进修、国内高等院校培训、企业实践等方式，基本达到骨干教师要求。 验收要点： ①骨干教师培养方案； ②相关培训证书； ③企业实践相关证明； ④发表的教学论文； ⑤进行校本教材编写的相关材料。 | 预期目标： 完成4名骨干教师的培养工作，达到骨干教师要求。 验收要点： ①相关培训证书； ②企业实践相关证明； ③汇编或发表的教学论文； ④编写的校本教材； ⑤课题研究成果。 |  |
|  | 3．“双师型”教师培养 |  | 预期目标： 主要通过送往联合办学企业进行培养锻炼及参加劳动部门举办的职业技能培训，两年内培养2名高级技师、4名技师，“双师型”比例达85%以上。 验收要点： ①双师型培养制度与方案； ②相关培训证书； ③职业资格证书； ④企业实践鉴定与小结 | 预期目标： 完成2名高级技师、4名技师的培养工作。 验收要点： ①相关培训证书； ②职业资格证书； ③企业实践鉴定与小结。 |  |
|  | 4．兼职教师队伍建设 |  | 预期目标： 建立兼职教师资源库，聘请4名行业专家和技术能手，并通过多种渠道对专业教师进行职业技能培训，并承担学生的实践指导，建立一支能承担理论与实践环节教学的兼职教师队伍。 验收要点： ①兼职教师资源库； ②聘请会议记录及聘请合同； ③对专业教师进行职业技能培训； ④任课安排表、课程表、教案； | 预期目标： 充分发挥兼职教师的作用，加强专兼教师的融合，建立一支能在课程教学、教学资源库建设、科研和技术服务中发挥作用的兼职教师团队。 验收要点： ①对课程建设的修订意见； ②对实训制度的修订意见； ③参与教学资源库的建设材料； ④对专任教师的实践技能进行强化培训材料。 |  |
|  | 5．教师培训 |  | 预期目标： 主要通过理念学习、专业考证、企业实践、学历提升等方式更新专业教师的职业教育教学理念，提高自身的专业技能。 验收要点： ①师资培训安排； ②学历证书/技能证书； ③企业实践证明； ④职业教育理念培训活动记录。 | 预期目标： 主要通过新技术学习、对外交流，教学技能竞赛等等方式提升整个教学团队的专业教学素质。 验收要点： ①师资培训安排； ②新技术学习证明材料； ③学历证书/技能证书； ④企业实践证明； ⑤参加教师技能竞赛资料。 |  |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1.校企合作工学结合运行机制建设 |  | 预期目标： 与企业就人才培养模式、教学计划、学生指导与评价、员工培训等开展合作。 验收要点： ①企业调研报告； ②初步制定 “工学结合”教学计划和人才培养方案； ③建立就业网络信息平台； ④开办“伟峰机械班”培养协议、教学计划、教学过程记录； ⑤企业技术骨干对学生进行现场技术指导和考核； ⑥学校对企业员工进行再培训计划、教案、图片 | 预期目标： 再新增1个合作企业，完善人才培养方案，真正实现学校、企业、学生和社会等多赢的格局。 验收要点： ①企业调研报告； ②完成“工学结合”教学计划和人才培养方案； ③开办“成功机械班”培养协议、教学计划、教学过程记录； ④从企业邀请技术骨干来学校对学生进行现场技术指导和考核； ⑤企业技术骨干对学生进行现场技术指导和考核； ⑥学校对企业员工进行再培训计划、教案、图片； ⑦教师企业实践鉴定； ⑧教师参与企业技术服务成果证明。 |  |
|  | 2．顶岗实习运行机制建设 |  | 预期目标： 初步形成校企共管的顶岗实习运行机制。 验收要点： ①实习管理机构； ②顶岗实习制度； ③顶岗实习计划； ④教学实施记录； ⑤顶岗实习成绩考核； ⑥学生顶岗实习报告。 | 预期目标： 建立了成熟的校企共管的顶岗实习运行机制。 验收要点： - 顶岗实习制度； - 顶岗实习计划； ③企业实习指导教师教学指导记录； ④校企顶岗实习成绩考核表； ⑤学生顶岗实习报告； ⑥学校顶岗实习总结。 |  |
|  | 3．实训基地建设 |  | 预期目标： ①扩建数控实训基地，进行实训设备的采购及验收工作；积极开展数控技能鉴定与培训1550人次工作；引入企业产品，学生参与产品加工；完成安全与文明生产手册编制；②制订和完善校内校外实训管理制度。 验收要点： ①实训室建设方案与采购资料； ②参与校外实训基地建设材料； ③有完善的校内校外实训管理制度、数控加工安全与文明生产手册。 ④对外开展技能培训计划、教案、培训图片，数控技能鉴定工作方案、鉴定通过花名册。 ⑤学生参与企业产品加工资料。 | 预期目标： ①扩建数控仿真实训室建设；完成实训室管理制度建设； ②新增2个校外实训基地； ③开展对外培训和职业技能鉴定1560人次工作； 验收要点： ①数控仿真实训室建设方案与采购资料； ②校外实训基地建设材料； ③有完善的校内校外实训管理制度； ④对外开展技能培训计划、教案、培训图片和鉴定工作方案、鉴定通过花名册。 |  |

6、资金预算

数控技术应用专业在两年建设中需投入资金400万元。其中:中央财政资金投入350万元,地方财政投入30万元，行业投入10万元，其他投入10万元。资金投向为：人才培养模式与课程体系改革138万元（中央财政投入138万元）；师资队伍建设为52万元（中央财政投入52万元），校企合作、工学结合运行机制建设160万元（中央财政投入160万元,其中70万元用于实验实训设备采购）。具体的专业建设资金预算如下表：

单位：万元

| 重点支持专业名称 |  | 数控技术应用专业 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 县级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2012年度 | 2013年度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 |  |
| 合计 |  | 185 | 165 | 350 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 400 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 | 15 | 12 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2.课程体系开发 | 17 | 15 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 3.专业核心课程建设 | 19 | 17 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | 4. 专业教学资源库建设 | 23 | 20 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | 小计 | 74 | 64 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.骨干教师培养 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 3.“双师型”教师培养 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.兼职教师库建设 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.全员培训 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 小 计 | 26 | 26 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 校企合作工学结合运行机制建设 | 1、校企合作机制建设 | 25 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 2、顶岗实习运行机制建设 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3、实训基地建设 | 45 | 45 | 90 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 140 |
|  | 小计 | 85 | 75 | 160 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 210 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 35 | 35 | 70 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 105 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 22 | 13 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |

7、保障措施

（1）组织保障和资金保障：成立专业建设小组，全面负责专业建设与规划工作，经费采用专款专用制度，确保建设的顺利实施。

（2）教学条件保障：积极引进和培养教师，鼓励教师顶岗实习、进修提高、攻读研究生，选派教师参加国家、省中职骨干教师培训。继续稳定完善校内实训室，建设增添新的实训基地；与校外实训实习基地建立长效机制。
   （3）校企合作保障：按照校企相互提供服务、互惠互利的原则，建立健全校企共赢长效机制，通过签订协议与企业建立长期稳定的协作关系，以服务求支持，以贡献求发展。校企共建实训基地、师资队伍，为提升专业建设水平奠定良好的基础。

专业二：计算机动漫与游戏制作重点支持专业建设计划

一、需求论证

（一）社会背景

1、行业情况

动漫游戏产业是指以设计、制作、生产、销售和人才培养为产业链的网络动画、影视动画、游戏动画及衍生产品开发的产业，是文化、艺术、娱乐与现代科学技术高度结合的新型产业。动漫游戏产业具有低能源消耗、零环境污染、高产业价值、多就业机会等特点和优势，被誉为21世纪的朝阳产业。据2010年调查显示，2009年，全球数字内容产业产值2228亿美元，与游戏、动画业相关的衍生产品产值超过8000亿美元。

2、我国动漫产业的人才结构和需求

从我国市场需求看，国产动漫产业商机无限，据广电总局统计数据显示，国产动画节目每年需28万分钟以上，而国内实际制作能力只有10万分钟，每年市场缺口高达18万分钟左右。

动漫行业的人才需求层次非常丰富，表现在原创动漫项目策划、导演、美术设计、故事剧本创作、市场营销、经营管理、衍生产品开发等环节。人才需求的金字塔底层是运营、支持、服务人才，中间是设计、开发、技术、绘制人才，高端则是策划、编导和管理人才。目前的动漫行业紧缺人才可分为以下六类：故事原创人才、动画软件开发人才、动画产品设计人才、三维动画制作人才、游戏开发人才和动画游戏营销人才。

近几年动漫产业在我国快速发展，2010年中国动漫市场规模达到208亿元，较2009年增长22.4%，预计2012年动漫市场规模将突破320亿元。随着我国动画漫画、游戏爱好者队伍不断壮大，巨大的动画漫画、游戏市场越来越受社会重视。然而相关动漫人才却严重匮乏造成动画产业存在人才高薪难求的现象。另一方面日韩漫画大举进军中国占领了相关市场；不仅电视台播放的多是日本动画片，学生手中拿的也是日本动画漫画书，就连各种游戏也有相当部分产自日本、韩国。对此现象，中央有关领导提出要大力扶持我国动漫游戏产业，扩大对动画漫画游戏方面人才的培养。与此同时我国相关产业发展迅速，部分民间资本也开始进入动画产业为产业发展注入了新活力，相关人才需求也急剧扩大。

3、泉州市动漫产业发展概况

伴随着文化创意产业的日益升温，泉州动漫游戏产业逐渐起步，呈现出良好发展势头。《泉州市2010年十大文化产业工作要点》把动漫游戏业作为十大文化产业内容之一加以部署。目前已有“功夫动漫”“视通网通”等几家专业从事动漫产品开发和技术服务的动漫企业。然而泉州市动漫产业发展缓慢的重要原因是动漫专业设计人才的缺乏。2011年，泉州市政府出台《关于推动我市动漫产业发展的试行意见》，意见提出要通过政策扶持，建设打造具有一定规模的动漫产业基地，培育形成一批具有核心竞争力的龙头企业，鼓励大中专院校培养动漫编导创意、软件开发和动漫管理营销相关人才，组织实施市政府出台的关于引进高层次人才、产业领军人物等奖励规定等，增强动漫产业发展后劲。巨大的市场潜力将极大地促进动漫游戏产业的发展，未来几年内本地区对动漫游戏专业技能型人才需求总量很大。

通过广泛的社会调研和我校毕业生就业情况反馈，目前我市动漫从业人员文化、专业素质整体偏低，很多从业人员是平面广告设计专业人才自学成才，流失率高，真正能从事专业设计制作的人员奇缺。动漫产业属于投入巨大，收益高的行业。相关企业在人才选择上也日趋理性，为节约人才成本，在人才选择方面往往偏重于“经济适用，一技多能”，这样既可以找到技术人才，又可以为未来从事研发、创意、运营储备人才，而我们中职培养的学生正好就是这一类型的人才。所以我市有较大的动漫设计与制作专业人才需求，有非常良好的就业机会。

上述资料表明，“计算机动漫与游戏制作”专业建设，符合泉州区域的动漫游戏产业、广告业和高技术产业的发展需求，并具备良好的行业前景。

（二）现有基础

1、专业建设、师资队伍建设基础

（1）专业建设基础。我校于1993年创办了计算机应用专业，2004年，计算机应用专业被确立为市级重点专业。2007年，为适应动漫产业对各层次的人才需求，在市教育局的大力支持下，学校利用原有的二维动画及影视后期合成制作的教学优势，将计算机应用专业转型为动漫与游戏制作专业，并且作为品牌专业着力进行打造。

(2）师资队伍建设基础。动漫与游戏制作专业现拥有一支由中青年教师组成的专业素质高、教育教学经验丰富、学科专业结构合理的师资队伍，充分满足了专业开设和发展的需要。现有专业课教师21名，其中高级职称1名，中级职称9名。近五年，动漫与游戏制作专业教师参加国家级骨干教师培训3人，参加省级骨干教师培训6人，参加企业培训13人，师资队伍具备双师素质。

2、实训基地建设基础

我校现有计算机动漫与游戏制专业实训室多间，其中包括：图形图像制作、影视后期处理、多媒体影音制作以及原画设计、二维动漫与三维动画设计等实训室。2012年我校还被确认为中央财政支持的计算机动漫与游戏制作实训基地。这些都为动漫与游戏制作专业教学实训提供了设备保障。

3、校企合作基础

学校重视与企业、行业联合办学，实现产、教、研相结合，成立由分管副校长担任组长的“校企合作工作组”，招生与就业办公室具体落实校企合作有关事项，有力促进了校企合作工作的开展。目前学校与当地多家知名企业建立稳定的校企合作关系，签订了相关协议，双方共同制定合作计划，确促校企业合作的顺利进行。几年来，校企合作主要实现以下几项功能。保障学生实习实训与就业，同时为合作企业提供优选挑选专业人才的机会：

(1)企业为学生提供见习，实习，顶岗平台，企业技师担任学生的实际生产指导师傅。

(2)完善专业建设与调整专业发展方向。

(3)聘请企业技术人员兼任实践指导老师。

(4)定期选派专业教师下企业实践，促进专业教师实践能力的提升及对企业文化的理解。

(5)专业教师与企业技术人员相互学习，共同为企业改进生产技术、研发新产品。

4、师生获奖情况

几年来，通过“以赛带练”、“以赛促学”、“以赛推创”，带动了学生的综合训练，促进了学生的自主学习，推动了学生的创新活动。从2008至今，我校本专业学生获市职业技能竞赛“动画片制作制作”、“数字影音后期制作技术”、“工业产品设计”等项目竞赛获奖14人次。近三年来获得省学生职业技能竞赛“动画片制作”“工业产品设计”与“数字影音后期制作技术”项目2个省二等奖，3个省三等奖。

二、建设目标

通过不断的改革创新，力争在两年内将我校计算机动漫与游戏制作专业建设成为泉州市中职学校一流的专业，为当地动漫、游戏产业及广告业培养技能型紧缺人才，在福建省职教领域发挥引领、辐射和示范作用。

1、人才培养模式改革目标

建立“能力进阶、工学结合”的人才培养模式。将理论与实践、知识传授与能力培养相结合，能力培养贯穿教学全过程。加强实践教学环节，增加实训、实习的时间和内容，以使学生掌握从事专业领域中相应岗位的职业技能，建立有效的“双证书”教学运行机制。做到校内实训与校外实习相结合，探索产学互动的有效途径，构建循序渐进的能力培养体系，提高动漫与游戏制作专业人才培养质量和就业质量。

2、课程体系改革目标

贯彻“以就业为导向，以能力为本位，以学生为主体，突出学生综合职业能力培养”的教学思想。遵循职业教育基本规律和技能型人才成长规律，使学生掌握的知识和技能达到国家相关职业标准和企业生产岗位的要求，建立有利于培养学生创新精神、实践能力、可持续发展能力的以“能力进阶”的专业课程体系。完成8门核心课程的建设，建成立体化教学资源库，促进优质教育资源共享。实践“项目引领，任务驱动”的教学模式，建立 “企业、学校、学生”三方面共同参与的教学质量监控、评价机制。

3、师资队伍建设目标

在师资队伍建设中，采取培养与聘请相结合的方式，建设一支由本校专任教师、外校兼职教师、企业专家和工程人员组成的“三位一体”师资队伍。重点培养2位带头人和8位骨干教师，每年选派至少2名专业老师参加动漫专业技能培训，深入企业学习，使本专业课教师80%都有企业工作经验。

4、校内实训基地建设目标

掌握“突出重点、统筹兼顾”的原则，在现有条件基础上，建设动漫与游戏制作专业校内动漫实训基地，学校力争经过两至三年的建设，将其建设成为集教学、生产、项目研发和职业技能鉴定功能于一体的多功能综合型动漫与游戏实训基地。

5、校企合作建设目标

继续深入开展与福建省乐派动漫文化有限公司、福建省春来文化传媒有限公司、泉州市艺影图片社等企业的合作，建立互惠双赢、优势互补的校企合作运行机制。

6、社会服务能力建设目标

坚持“服务地方经济，主动适应社会需要”的办学宗旨，利用校内、外实训基地的优势资源，与企业一起进行技术开发，开展社会培训，使专业实训基地成为泉州动漫产业的技能培训、考核与鉴定的中心，提升基地的社会功能及辐射作用。

三、建设思路

与福建省乐派动漫文化有限公司、福建省春来文化传媒有限公司、泉州市艺影图片社等企业合作，通过企业调研、专业岗位（群）分析和典型工作任务分析，了解企业岗位的知识、技能、素质要求，明确专业定位和培养目标；共同制定“能力进阶、工学结合”人才培养方案，构建以岗位能力为核心的“能力进阶”为导向的课程体系；校企共建与企业生产环境一致的专业实训基地，实践“项目引领，任务驱动”教学模式；校企共建“双师”结构、专兼结合教学团队，共同开展学生评价和见习、实习就业指导，把计算机动漫与游戏制作专业建设成为福建省乃至全国相关专业的示范专业，充分发挥示范、辐射和带动作用。

四、建设内容

（一）确定人才培养模式开展课程体系改革

1、依托行业，创新人才培养模式。深入动漫与游戏制作企业，进行职业岗位需求调研。根据企业提供的信息进行整理获取第一手资料，结合现专业的办学情况进行论证，形成调研报告。在专业建设专家指导咨询委员会的指导下，按照工作过程重构课程内容和通过对专业岗位群核心工作任务的分析得到典型的工作岗位，依据典型工作岗位归纳成典型的工作任务和工作过程，再按照职业岗位能力进阶原理，构建“能力进阶式”人才培养模式框架，具体如下表：

图 动漫与游戏制作专业“能力进阶式”人才培养模式框架

通过人才培养模式框架，改革教学流程，从理论到基于工作岗位过程实践教学，实现教学与上岗的无缝接轨，为企业培养具有专业技能和实操能力的动漫与游戏制作人才。

2、职业岗位能力与素质分析

职业能力分析是规划设计人才培养方案的必要前提，是保证专业课程教学准确对接职业岗位的重要环节。经过广泛调研和周密论证，我们确定了动漫与游戏制作专业相关的7个典型岗位，通过各岗位工作任务与过程分析，得出相应岗位的能力与素质要求，并以此做为专业课程体系设计的主要依据（如表1-表7）。

典型岗位能力要求

| 典型工作岗位 | 岗位描述 | 职业岗位能力及素质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、动画形象设计 （核心岗位） | 根据影视动画项目故事的需要、数码媒体行业制造商的需要以及动画产品故事的需要，按照故事中角色的所处年代和地域，角色的性格等因素设计角色的外观特征，服饰、特征动作、特征表情，完成角色的设计图纸，按动画制作的要求绘制角色的多角度的设定稿，完成角色的表情稿。 | - 具备丰富的想象力 - 具备较高的文化修养 - 具备较深厚的绘画功底 - 对于人体结构和各种生物体结构有较全面的认识 - 对于服饰、发型、器皿有一定的研究 - 对于流行文化有了解 - 对于各种动画绘画风格有了解 - 能够看懂故事脚本 - 能够充分理解导演的意图 10、具有较好的团队合作意识 |
| 2、场景设计 （核心岗位） | 根据影视动画项目故事的需要、数码媒体行业制造商的需要以及动画产品故事的需要，按照故事的发生年代，地点等因素设计故事发生的场景。包括自然场景设计稿、城市场景设计稿、室外场景设计稿、室内场景设计稿。 | - 具备丰富的想象力 - 具备较高的文化修养 - 具备较深厚的绘画功底 - 熟练掌握透视理论 - 对于自然环境比较了解，对于云雾、山石、河流、地形状态能够熟练绘制。 - 对于中外城市建筑及其风格的发展历史比较了解，熟练绘制建筑草图 - 对于中外室内装饰装潢及其风格的演变史比较了解，熟练绘制室内设计草图 - 能够充分理解导演的意图 - 具有较好的团队合作意识 |
| 3、二维动画制作 （核心岗位） | 根据影视动画项目的需要，绘制简单的动画台本。根据动画角色的特点绘制原动画，绘制动画中间画，根据背景设计稿绘制动画背景、动画镜头描线、动画镜头校对、样片剪辑，动画后期合成。 | - 独立完成工作的能力 - 具备丰富的想象力和一定的表演技能 - 具备较强的观察能力 - 了解动画的历史，熟悉动画流程 - 对各种生物或物体的运动敏感 - 熟练掌握动画运动规律并能灵活运用 - 熟练绘制中间画的能力，动画线条达到准、挺、匀、活 - 能够独立完成后期合成和制作特效 9、具有较好的团队合作意识 |
| 4、三维模型制作 （核心岗位） | 根据设计稿创建三维生物模型、道具模型、场景模型，根据图纸创建室外模型效果，根据图纸创建室内效果模型，根据设计图创建游戏模型，根据图纸创建工业产品模型。 | 1．具备丰富的想象力 2．具有较强的观察力 3．具有一定的绘画能力 4．具备较强的三维空间造型能力 5．对于人体结构和各种生物体结构有较全面的认识 6．掌握常用的三维模型制作软件 7．精通动画模型布线规则 8．了解游戏模型创建标准 9．读懂简单的建筑图纸 10．读懂简单的工业设计图纸 11．养成良好的工作习惯 12．具有较好的团队合作意识 |
| 5、材质灯光制作 （核心岗位） | 根据影视动画故事的彩色设定稿或根据镜头的色彩地图设计三维模型色彩和质感，设计模型的纹理特征，对三维模型进行UV编辑，使用图形图像软件绘制贴图，使用虚拟灯光塑造镜头中的场景的空间感和气氛，营造故事的情绪，使用材质或灯光特技制作特效。 | 1．具有较强的观察力 2．具有较强的绘画能力 3．具有较强的色彩运用能力 4．对物体的表面特性（如金属、木材、玻璃、布料等）比较了解 5．能够熟练使用三维软件或相关插件对三维模型进行UV编辑。 7．至少熟练使用一种图像处理软件（Painter、Photoshop） 8．了解游戏模型贴图的制作标准 9．掌握基本的摄影用光规则，灵活应用布光原则。 10．养成良好的工作习惯 11．具有较好的团队合作意识 |
| 6、三维动画制作 （核心岗位） | 根据动画剧本和导演的要求，制作镜头运动，确定镜头时间和角色在镜头中的走位，确定镜头的构图，对于三维角色或道具进行基本的控制设定，制作三维角色肢体和表情动画，使三维角色产生生动的表演，制作道具动画，制作特效，使用后期合成软件对动画进行合成输出。 | - 独立完成工作的能力 - 具备丰富的想象力和一定的表演技能 - 具备较强的观察能力 - 了解动画的历史，熟悉动画流程 - 对各种生物或物体的运动敏感，能够很好地把握运动的节奏 - 熟练掌握动画运动规律并能灵活运用 - 能够使用三维动画软件进行动画角色的设定 - 熟练使用三维软件动画制作模块 - 能够独立完成后期合成和制作特效 10．具有较好的团队合作意识 |
| 7、动画片剪辑 （核心岗位） | 根据项目的需求或者导演的要求使用摄影摄相设备收集需要的素材，使用编辑软件对素材进行加工整理。使用影视素材表达创意主题；使用音频编辑软件制作音效；使用剪辑类软件进行音话对位制作成片。 | - 具有良好的文化修养 - 具有较强的分析和解决问题的能力 - 对于电影语言具有较深的理解 - 具有较强的美术鉴赏能力 - 具有较深的音乐修养 - 能够熟练使用常用的剪辑软件 - 能够熟练使用常用的音频编辑软件 - 能够使用摄影摄相设备独立完成影视素材的拍摄 9、具有较好的团队合作意识 |

3、构建能力进阶为导向课程体系。

通过到企业、行业协会调研完成课程体系的构建报告。以动漫与游戏制作流程动画造型设计—动画运动规律—动画场景创作—动画道具—画面分镜头—制作软件—后期合成作为学校动漫与游戏专业课程体系制定和改革的支点。在专业建设专家指导咨询委员会的指导下构建以岗位能力为核心，以基本职业素质模块、专业核心模块、综合能力模块、专业拓展模块四个模块为基本结构，以国家职业标准、技能大赛内容和岗位工作能力为教学的基本要求，以项目教学、工学结合为教学的主要手段，重组课程和教学内容，构建理论教学与实践教学相辅相成、以技能训练为主线的教学内容与课程体系。

4、走产教结合之路，校企联合开发专业核心课程。校企共同成立课程开发项目组，通过对工作领域、岗位能力的分析，依据国家职业标准，进行学习领域课程的设置，计划于2013年完成《二维动画制作综合实训指导》、《影视后期制作实训指导》、《动漫造型设计》、《Illustrator综合实训指导》四门核心课程建设，2014年完成《3dmax三维动画制作实训指导》、《Maya动画技术实训指导》、《动漫场景设计实训指导》、《运动规律设计综合实训指导》四门核心课程建设。形成包括课程大纲、实训教材、电子教案等教学资源。具体核心课程建设计划如下表：

动漫与游戏制作专业核心课程建设计划表

| 课程名称 | 建设内容 | 负责人 | 教材特点 | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013年 | 2014年 |
| 3dmax三维动画制作实训指导 | 确定与课程对应工作岗位的职业技能目标，设计学习情景，制定课程标准、课程教学大纲，整合教学内容，编写实训教材，并正式出版。 | 黄婉阳 | 案例教学 项目教学 |  | √ |
| Maya动画技术实训指导 | 编写课程教学大纲，课程考核大纲，改革教学方法与手段，整合教学内容，以案例与项目教学模式编写校本教材，建立教学资源库。 | 王冰玉 | 案例教学 项目教学 |  | √ |
| 动漫造型设计实训指导 | 确定与课程对应工作岗位的职业技能目标，设计学习情景，制定课程标准、课程教学大纲，整合教学内容，以案例与项目教学模式编写校本教材，建立教学资源库。 | 黄钊伟 | 案例教学 项目教学 | √ |  |
| 二维动画制作综合实训指导 | 编写课程教学大纲，课程考核大纲，改革教学方法与手段，整合教学内容，编写校本教材，建立教学资源库。 | 王爱清 | 案例教学 项目教学 | √ |  |
| Illustrator综合实训指导 | 编写课程教学大纲，课程考核大纲，改革教学方法与手段，整合教学内容，编写校本教材，建立教学资源库。 | 李锦 | 案例教学 项目教学 | √ |  |
| 动漫场景设计实训指导 | 确定与课程对应工作岗位的职业技能目标，设计学习情景，制定课程标准、课程教学大纲，整合教学内容，编写校本教材，建立教学资源库。 | 黄华明 | 案例教学 项目教学 |  | √ |
| 运动规律设计综合实训指导 | 确定与课程对应工作岗位的职业技能目标，设计学习情景，制定课程标准、课程教学大纲，整合教学内容，以案例模式编写校本教材，建立教学资源库。 | 吴啊丽 | 案例教学 项目教学 |  | √ |
| 影视后期制作实训指导 | 编写课程教学大纲，课程考核大纲，改革教学方法与手段，整合教学内容，编写校本教材，建立教学资源库。 | 黄觉红 | 案例教学 项目教学 | √ |  |

5、改革教学评价体系，提升学生综合职业素养。

吸收企业参与人才培养全过程，使企业了解人才培养过程。请企业人员讲授实践性课程，按照单项任务技能训练、单项岗位技能训练、综合岗位技能训练模式考核评价学生，将职业技能鉴定、岗位职责、安全标准等融入到教学质量标准中。改革传统以知识点为主的考核方式，在课程评价、学生评价中注重学生的自我评价，培养学生的职业意识、岗位意识和安全意识。

6、开发专业实训项目库，创建主题素材资源。

利用学校教学资源管理平台，将实施性教学方案、课程标准、电子教案、多媒体课件、电子教材、练习题和模拟试题、真实产品教学案例、学生习作、行业企业信息等整理入库，建成立体化教学资源库，促进优质教育资源共享。

（二）打造“双师型”素质的专业教学团队

2013—2014年，根据动漫与游戏制作专业建设需要，优先加强对动漫与游戏制作专业2位带头人专业能力和管理能力的培养培训，重点加强对专业群共8位骨干教师的专业能力、职业能力培训，同时通过校内外培训、企业实践及教学部培训交流等途径，增强团队凝聚力，树立良好的师德风气，提高师资队伍的双师素质。具体培训计划如下图:

动漫与游戏制作专业带头人培养计划（2人）

| 姓名 | 职称 | 培养培训目标 | 个人及专业特点 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄觉红 | 讲师 | 动漫专业带头人 | 计算机影视动画方向，具备企业实践经验，在二维动画、三维动画、数字媒体制作等方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强教学管理能力，熟悉动漫与游戏制作专业各岗位技能，加强企业实践。 | 领导力教练技术管理培训； 无纸动画方向行业培训； 动画后期、特效方向行业培训； |
| 李锦 | 讲师 | 动漫专业带头人 | 计算机图形方向，具备企业实践经验，具备较好的平面设计能力、影视后期制作方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强教学管理能力，熟悉动漫与游戏制作专业各岗位技能，加强企业实践； | 领导力教练技术管理培训； 动画后期、特效方向行业培训； |

骨干教师培养计划（8人）

| 姓名 | 职称 | 培养培训目标 | 个人及专业特点 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴啊丽 | 助讲 | 运动规律设计课程骨干教师 | 计算机专业，本科，教学经验较丰富，在二维动画制作、原画创作方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强动漫/游戏专业企业各岗位技能，加强企业实践。 | 行业培训、企业实践 |
| 王爱清 | 助讲 | 二维动画方向骨干教师 | 计算机专业，本科，具备企业实践经验，在二维动画制作、原画创作方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强动漫/游戏专业二维制作技能及企业实践。 | 原画场景绘制培训、动漫与游戏行业培训、企业实践 |
| 刘湘南 | 讲师 | 原画方向 骨干教师 | 美术专业，本科，美术基础扎实，手绘能力好； 培训目标：加强动漫/游戏专业原画技能及企业实践。 | 动画/游戏场景建模、角色动作培训 动漫/游戏行业培训、企业实践 |
| 薛志兴 | 助讲 | 影视特效课程骨干教师 | 计算机专业，本科，教学经验较丰富，具备一定的影视后期制作动手能力； 培训目标：加强动漫/游戏专业企业各岗位技能，加强企业实践。 | 行业培训、企业实践 |
| 王冰玉 | 助讲 | 三维动画特效课程骨干教师 | 计算机专业，本科，具备企业实践经验，在三维动画制作方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强动漫/游戏专业影视动画技能及企业实践。 | 美术培训、行业培训、企业实践 |
| 黄钊伟 | 助讲 | 动漫角色造型设计课程骨干教师 | 计算机专业，本科，擅长动漫角色造型设计、影视后期编辑、特效制作，具备一定的平面设计能力； 培训目标：加强企业培训与实践。 | 行业培训、企业实践。 |
| 黄华明 | 助讲 | 动漫场景设计课程骨干教师 | 计算机专业，本科，擅长动漫场景设计、具备一定的平面设计能力； 培训目标：加强企业培训与实践。 | 行业培训、企业实践。 |
| 黄婉阳 | 助讲 | 三维动画特效课程骨干教师 | 计算机专业，本科，具备企业实践经验，在三维动画制作方面具备较强的动手能力； 培训目标：加强动漫/游戏专业影视动画技能及企业实践。 | 美术培训、行业培训、企业实践 |

(三)加强校企合作

1、建立校企运行保障机制

⑴发挥专业建设专家指导咨询委员会作用

让委员会根据企业及市场需求，提出专业建设调整建议，为本专业的就业指导及企业员工继续教育作指导；在委员会的指导下，对专业所适应的岗位或岗位群所需的知识、能力、素质进行分析，合理开发课程，确定教学内容、教学方法和教学手段。

⑵建立健全校企合作管理制度

包括《校企联合办学协议》、《校企联合共建实践基地计划》、《“双师型”教师培养计划》、《校企联合办学专项经费使用管理办法》、《兼职教师聘任考核办法》、《企业职工继续教育实施管理办法》、《校企联合科研开发管理办法》、《校外实习教学基本要求》、《顶岗实习学生管理办法》等。

2、建立基于优势互补的共享机制

⑴校企人才共享

企业为学校推荐技术骨干担任兼职教师，同时为专业教师提供适合的实践岗位，为学校师资队伍建设提供助力。学校教师参与完成企业项目研发，参与企业科研课题研究，为企业提供技术服务。
    ⑵共建共享实习实训基地

完善动漫工作室设备设施，使其实现为学生提供“教学做”一体的真实工作场景，并实际承揽相关业务，集技能教学、技能竞赛、对外培训、项目研发、技能鉴定五项功能于一体的设备先进、功能齐全、服务能力强的专业实习实训基地。深化与福建省乐派动漫文化有限公司、福建省春来文化传媒有限公司合作，建立校企共育专业技术人才的良好运行机制。

（六）建设内容与建设进度

| 重点专业名称 |  | 计算机动漫与游戏制作 | 建设负责人：李锦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2014年4月 （预期目标、验收要点） | 2015年4月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式改革 | 预期目标： 发挥由行业专家组成的动漫与游戏制作专业建设专业指导咨询委员会的作用，深入动漫与游戏制作企业，进行职业岗位需求调研，根据企业提供的信息进行整理获取第一手资料，结合现专业的办学情况进行论证，形成调研报告。与合作企业共同研究以能力进阶、工学结合的人才培养模式。 验收要点： 1、动漫、游戏企业调研记录及调研分析报告； 2、行业专家指导记录； 3．合作办学制度文件、合作办学学生名单； 4、动漫与游戏制作专业人才培养方案。 | 预期目标： 在专业建设专业指导咨询委员会专家的指导下，继续开展动漫、游戏行业调研，完善动漫与游戏制作专业人才培养方案，与行业专家共同确定动漫与游戏制作专业就业岗位，制定符合市场需求的职业能力及岗位技能标准。 验收要点： 1、动漫、游戏企业访问记录及行业分析报告； 2、行业专家指导记录以及在专业建设发挥积极作用的总结； 3、动漫与游戏制作专业职业能力及岗位技能标准； 4、完善的动漫与游戏制作专业人才培养方案。 |
|  | 2.课程体系改革及教学质量评价标准 | 预期目标： 1、确定计算机动漫与游戏制作专业群课程结构； 2、完成动漫与游戏制作专业群教学计划修订，制定动漫与游戏制作专业群课程标准及教学大纲。 验收要点： 1、到企业、行业协会调研完成课程体系的构建报告； 2、面向工作岗位、企业设计任务与项目的模块化的动漫游戏专业教学计划； 3、本专业课程标准与教学大纲。 | 预期目标： 完善动漫与游戏制作专业群课程结构及教学计划；建立动漫与游戏制作专业教学质量评价体系。 验收要点： 1、动漫教学课程体系改革建设方案的修订方案； 2、本专业教学质量评价方法与实施材料； 3、产教结合的专业成果展示。 |
|  | 3、教材、教学资源及信息化建设 | 预期目标： 面向就业和社会需求，结合企业的动漫游戏设计实际项目，按照岗位技能标准，共同开发《ILLUSTRATOR综合实训指导》、《动漫造型设计实训指导》、《影视后期制作实训指导》、《二维动画制作综合实训指导》等四本专业实训指导校本教材，教材以理实一体化教学、案例教学、项目教学为基础，以培养岗位能力为特色。开发专业实训项目库，完成4门专业课程的主题素材资源的建设。 验收要点： 1、校本教材：《ILLUSTRATOR综合实训指导》、《动漫造型技术实训指导》、《影视后期制作实训指导》、《二维动画项目综合实训指导》； 2、建设4门专业课的教学资源库各一套。 | 预期目标： 根据动漫与游戏制作岗位技能要求，校企联合再开发《运动规律设计实训指导》、《3DMAX三维动画制作实训指导》、《动漫场景设计实训指导》、《MAYA动画技术实训指导》等四本专业实训指导校本教材；完善专业实训项目库建设，再完成4门专业课程的主题素材资源的建设。 验收要点： 1、校本教材：《运动规律设计实训指导》、《三维动画制作实训指导》、《3DMAX动漫场景设计实训指导》、《MAYA动画技术实训指导》； 2、再建设4门专业课的教学资源库各一套。 3、校本教材使用运行资料，实施校本教材教学的学生优秀习作。 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | 预期目标： 对2名专业带头人培养对象实施培养，取得初步成效。 验收要点： 1、专业带头人培养计划1份； 2、学历证明、教师资格证、职称证明、技能等级证明； 3、教材、论文发表材料； 4、带头人培养阶段性总结2份。 | 预期目标： 完成2名专业带头人的培养，专业带头人的综合素质进一步提高，完成1项科研课题。 验收要点： 1、学历证明、教师资格证、职称证明、技能等级证明； 2、教材、论文发表及科研获奖证明； 3、专业带头人培养青年教师证明与总结2份。 |
|  | 2.专业骨干教师培养 | 预期目标： 培养本专业骨干教师8名，取得初步成效。 验收要点： 1、骨干教师培养计划1份； 2、学历证明、教师资格证、职称证明、技能等级证明； 3、论文发表证明； 4、企业实践鉴定表 5、教师培训阶段性总结8份。 | 预期目标： 完成8名骨干教师培养，发挥教育教学骨干作用。 验收要点： 1、学历证明、教师资格证、职称证明、技能等级证明； 2、论文发表及科研获奖证明、荣誉证书； 3、教师培训总结8份。 |
|  | 3.双师素质、教师团队建设 | 预期目标： 对专业教师团队实施企业实践及培训，提高教师团队整体的专业实践能力，加强学习、交流，提高师资队伍教育教学水平，使“双师型”教师比例达到85%。 验收要点： 1、双师型培养制度与方案； 2、相关培训证书； 3、职业资格证书； 4、企业实践鉴定与小结。 | 预期目标： 继续对专业教师团队实施企业实践及培训，提高教师团队整体的专业实践能力，培养双师素质教师团队，整体提高师资队伍的水平，“双师型”教师比例达到90%。 验收要点： 1、相关培训证书； 2、职业资格证书； 3、企业实践鉴定与小结。 |
|  | 4.兼职教师队伍建设 | 预期目标： 建立兼职教师人才档案库，聘请两名具有丰富企业实践经验的兼职教师，参与动漫与游戏制作专业群的专业课程教学，定期聘请行业专家及成功校友到校开设讲座，让学生了解企业与企业文化，并通过成功案例产生激励作用。 验收要点： 1、建立兼职教师人才档案库； 2、兼职教师聘书； 3、培训、讲座等交流记录； 4、任课安排表、课程表、教案或实习指导记录。 | 预期目标： 新聘三名企业、行业有影响力的兼职教师，参与动漫与游戏制作专业群的专业课程教学，建立一支能在课程教学、教学资源库建设、科研和技术服务中发挥作用的兼职教师团队。 验收要点： 1、培训、讲座等交流记录； 2、任课安排表、课程表、教案或实习指导记录； 3、对课程建设的修订意见； 4、对本校专业教师的实践指导记录； 5、采集整理的教学资源材料。 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1.校企合作机制建设 | 预期目标： 在校企合作的基础上，积极发挥由行业专家组成的动漫与游戏制作专业建设专业指导咨询委员会的作用，制定《动漫与游戏制作专业指导委员会工作制度》，开展专业建设专业指导咨询委员会活动；建立校企合作管理机制。 验收要点： 1、动漫与游戏制作专业建设专业指导咨询委员会行业专家登记表； 2、《动漫与游戏制作专业建设专业指导咨询委员会工作制度》； 3、专业建设专业指导咨询委员会活动及行业专家指导记录； 4、校企合作机制建设材料。 | 预期目标： 实施专业建设专业指导咨询委员会工作制度，切实开展专业建设专业指导咨询委员会活动，充分发挥专业建设专业指导咨询委员会的指导作用；完善校企合作管理机制。 验收要点： 1、专业建设专业指导咨询委员会活动及行业专家指导记录； 2、专业建设专业指导咨询委员会行业专家在各专业建设发挥积极作用的总结； 3、校企合作机制建设材料。 |
|  | 2.校企人才共享 | 预期目标： 企业技术骨干担任兼职教师，学校教师参与完成企业项目研发，参与企业科研课题研究，为企业提供技术服务。 验收要点： 1、兼职教师教学安排表、教案、指导记录 2、承接的企业业务的相关材料； 3、企业项目运行结果。 | 预期目标： 继续聘请企业技术骨干担任兼职教师，学校教师继续为企业提供技术服务，并在教学中运行企业真实项目，实现与企业的近距离接轨。 验收要点： 1、兼职教师教学安排表、教案、指导记录 2、承接的企业业务的相关材料； 3、企业项目运行结果； 4、企业项目转化为教学案例教案、实施情况总结。 |
|  | 3.校企共建实训基地 | 预期目标： 扩建动漫工作室；建立两个校外实训基地或顶岗实习基地，与企业共同制定《校外实训基地实习管理规定》、《校外实训成绩考核办法》，加强校外实训管理，在学校制定的有关顶岗实习的制度和文件的基础上，与企业共同制定具体的学生顶岗实习管理办法，加强顶岗实习管理。 1、动漫工作室建设方案1份（含平面图、设备清单等）； 2、《动漫工作室实训管理规定》； 3、动漫工作室建设设备采购等相关材料； 4、动漫工作室对外服务材料； 5、校外实训基地、顶岗实训基地建设方案、协议； 6、《校外实训基地实习管理规定》、《校外实训成绩考核办法》以及顶岗实习文件和制度； 7、校外实训基地实习计划、学生实习鉴定表、实习活动图片、学校实习工作总结； 8、开展各类职业培训500人次过程性材料。 | 预期目标： 继续完善、充实动漫工作室，使其实现为学生提供“教学做”一体的真实工作场景，并实际承揽相关业务，与市场衔接，使专业实践具有生产性。与企业共同实施并完善《校外实训基地实习管理规定》、《校外实训成绩考核办法》，加强校外实训管理，与企业共同完善顶岗实习管理办法，加强顶岗实习管理。 1、动漫工作室后续建设建设方案1份； 2、设备采购等相关材料； 3、动漫工作室对外服务运行记录； 4、校外实习计划； 5、完善的《校外实训基地实习管理规定》、《校外实训成绩考核办法》以及顶岗实习文件和制度； 6、校外实训基地实习、顶岗实习及管理材料； 7、学生实训或顶岗实习作品及小结； 8、顶岗实习学生的顶岗实习鉴定表； 9、企业实习管理记录； 10、学校实习工作总结； 11、开展各类职业培训600人次过程性材料。 |

五、专业建设资金安排

| 重点支持专业名称 |  | 计算机动漫与游戏制作 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投210万元 |  |  | 县级地方财政投入50万元 |  |  | 行业企业投入5万元 |  |  | 其他投入10万元 |  |  | 合计 |
|  |  | 2012年度 | 2013年度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 | 2013年 度 | 2014年 度 | 合计 |  |
| 合计 |  | 105 | 105 | 210 | 25 | 25 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 275 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2. 课程体系与教学质量评价改革 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3. 教材、教学资源及信息化建设 | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 15 |
|  | 2. 专业骨干教师培养 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3. 双师素质、教师团队建设 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 4. 兼职教师队伍建设 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小 计 | 30 | 30 | 60 | 10 | 10 | 20 | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 85 |
| 校企合作工学结合运行机制建设 | 1、校企合作机制建设 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2、校企人才共享 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3、校企共建实训基地 | 20 | 20 | 40 | 15 | 15 | 30 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 80 |
|  | 小计 | 35 | 35 | 70 | 15 | 15 | 30 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 110 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 20 | 20 | 40 | 15 | 15 | 30 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 80 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 10 | 11 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |

六、保障措施

1、组织保障

（1）在学校示范校建设领导小组的领导下，成立以副校长为组长，以计算机动漫与游戏制作专业骨干教师为组员的专业建设小组，制定目标，明确职责，确保专业建设顺利进行。

（2）成立由企业、行业专家参与的专业建设专业指导咨询委员会，为专业建设出谋划策，不断完善教学计划，改革教学内容，提高专业建设的科学性和合理性。

（3）成立以专业带头人为组长的工学结合一体化课程改革小组，全面负责课程改革和教学资源建设工作。

2、制度保障

（1）建立健全项目建设领导责任制和项目负责人制度，制定《福建省南安职业中专学校国家示范学校建设项目实施管理办法》、《福建省南安职业中专学校国家示范学校建设项目经费管理实施细则》《南安职专教学常规管理办法》等，做到机构落实、人员落实、责任落实、方案落实、资金落实、奖惩落实。

（2）建立健全专业建设管理、教学督导及教学检查、教师队伍建设、实训设施及基地建设、教学资源建设、教学质量考核、毕业生就业指导等一系列制度，使专业建设的各个项目及各个环节都有规范的制度管理。

3、经费保障

专业所需各项资金列入学校经费预算，计划总投入275万元。其中：中央财政投入资金210万元，地方财政投入资金50万元，企业行业投资5万元，自筹资金10万元。学校按需求制定经费计划，在实施过程中严格执行财务制度，落实以内涵建设为主、设备投入为辅的经费计划，在党总支和财务部门监督下，用好经费。

专业三：电子技术应用重点支持专业建设计划

一、需求论证：

（一）产业背景

南安市位于福建省东南沿海，与台湾岛隔海相望，三国东吴置县，距今已有一千七百多年的历史。南安物华天宝、人杰地灵，目前已形成了以微波通信、太阳能光伏电子、安防监控设备等为主体的行业产品群。微波通信、对讲机、移动设备等产销量占全省78%。南安光电信息产业基地发展态势良好。基地内现有光伏太阳能企业7家，LED半导体照明企业20家，电子信息企业31家，总投资达60亿元，2011年实现产值200亿元， 至2015年预期将实现产值500亿元。南安市电子信息产业走新型工业化道路，对技术技能型、知识技能型、复合技能型等人才在数量与质量上提出了新的要求。同时，劳动力市场也呈现出人才的大量短缺现象。未来几年内本地区对电子技术应用技能型人才需求量进一步加大。加强电子技术应用专业建设，培养高素质技能型人才，将为本地区电子信息产业的发展产生积极的推动作用。

（二）人才需求

根据企业对电子信息类人力资源需求情况调查结果显示，电子整机类的生产、信息通讯类的科技公司、自动化程度较高的企业对电子类专业的毕业生需求旺盛，每年都需要一大批既掌握一定的理论知识、又具一线操作技能的技术型人才来充实生产第一线，而这类人员70%以上来自职业学校的毕业生，未来5年，泉州市将成为电子信息产业发展的主战场，到2015年，泉州电子信息产业人才需求为6万人。

（三）建设基础

1、专业建设基础。我校电子专业于1984年创办，是学校创办最早的一个专业，自创办以来取得了优良教学成绩。我校电子类专业拥有电子电工实训、机电一体化、单片机实训考核，自动化实验室、维修电工技能训练室等5间实验室、实训车间，设备总值214.6万元；有6家稳定的校外实习、实训基地。较完善的实训设备设施为提高教学质量提供了强有力保障。本专业办学基础好，教育质量高，毕业生深受用人单位好评。

2、师资队伍建设基础。本专业现拥有一支结构合理，教学质量优良的教师队伍。双师型教师92%，有7位教师取得技师证书。有4位教师参加国家级骨干教师培训和省级骨干教师培训。其中董银花老师在泉州市举办的技能大赛中获得单片机安装与调试项目的一等奖，并代表泉州市参加福建省技能大赛取得三等奖的好成绩。

3、学生获奖情况。在市、省各类教学及技能的比赛中取得了名列前茅的好成绩，获得泉州市职专生电子电工技能大赛团体总分第一名五次，在电子产品装配与调试、机电一体化设备组装与调试、单片机控制装置安装与调试三个项目都获得一等奖，机电一体化设备组装与调试、单片机控制装置安装与调试的三位同学还代表泉州市参加福建省举行的职专生电子电工技能大赛，并获得一个二等奖、两个三等奖的好成绩。

（四）存在的问题

目前本专业工学结合人才培养模式处于改革创新阶段，校企合作的课程改革深度不够，校企合作机制不够完善，工学结合和产教结合有待继续深入；专业教师的职业教育理念和实践能力需要进一步提高，专业技能与实践有些脱节，师资队伍整体素质有待提高；实训基地的建设有待加强，服务社会能力有待提高；专业建设有待进一步完善，办学效益以及辐射作用有待提升。

二、建设目标

确立“以就业为导向，以服务为宗旨”的办学思想，把本专业建设成为“培养模式先进、师资队伍精干、设备设施先进”的品牌专业，以此带动电类专业群的进一步做大做强，在泉州市同类专业中发挥区域性引领和示范作用。

1、“共基础、双模块、工学交替”人才培养模式

通过对企业行业调研、聘请企业行业专家参与人才培养模式改革，共同制订本专业人才培养方案，构建“共基础、双模块、工学交替”的专业人才培养模式，使职业素质和能力培养系统化、具体化。

2、建设“共基础、双模块、工学交替”课程体系

根据用人单位对电子应用技术人才的规格要求，从学生职业能力提高上着眼，构建一年级上公共电子技术基础与技能模块、二年级分两个专业模块、第三学年下学期到校企合作工厂企业顶岗实习的课程体系。

3、“双师型”师资队伍建设

培养1名专业带头人、2名中青年骨干教师、3名“双师型”骨干教师、聘请3名兼职教师，建设一支理论水平高、技术能力强、实践教学能力突出、年龄结构合理高素质的专业师资队伍。

4、校企合作、工学交替运行机制建设

建立校企合作长效运行机制，制订相关规章制度，建设满足学生生产实训和顶岗实习要求的校外实训基地，形成“做中教，做中学”的理论实践一体化的教学模式。建立企业参与教学、教学内容更新、先进技术共享、实训基地建设和学生顶岗实习与就业利益共享关系。

5、校内实训基地建设

使实训基地的设备台套数量与电子技能人才的培养规模相匹配，最大限度地保证每个学生获得足够的时间、高质量“真刀真枪”的实际技能训练，能够完成电子设备的操作、装调、维修等实训任务，满足职业教育实践教学和各类培训、鉴定需要的校内实训基地。

6、社会服务能力建设

构建和完善学校公共服务体系，搭建一个功能完善、服务一流、开放共享的区域性社会培训服务平台，开展技术创新服务、技能培训与鉴定工作，满足本地区和周边地区对职教师资培训、实训基地共享和社会培训的需求。

7、专业信息化教学资源库建设

建设专业特色资源库，建设四门课程的课程标准、教案、多媒体课件、习题库不断推进教学资源的共建共享，提高优质教学资源的使用效率，扩大受益面。

三、建设思路

根据《关于实施国家中长期教育改革和发展示范校建设计划的意见》的精神，结合泉州地区电子行业特点，及海峡西岸经济区发展需要。以就业为导向，以能力为本位，深化与企业紧密合作为途径，根据电子技术行业的发展趋势和职业岗位的能力要求，在专业建设专家咨询指导委员会的指导下，构建以岗位能力为核心，建立“共基础、双模块、工学交替”人才培养模式，构建与之相适应的课程体系，加强校内外实训基地建设，丰富专业信息化教学资源库内容，提高以“双师型”教师为重点创新能力强的专业教师队伍的业务水平，更新教学理念，实践“做中教，做中学”的理论实践一体化的教学模式，采用现代化教学手段，不断提高教学质量，培养职业技能强、综合素质高，具有可持续发展能力和创新能力的中等技能型人才。建立校企合作长效运行机制，建立人才资源互派、先进技术共享、实训基地共建、学生实习共管、教学成果共享的校企关系。搭建区域性社会培训服务平台，为企业开展技术创新服务、技能培训与鉴定工作。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

借助泉州地区的经济特点，深化与企业的密切联系与合作，探索实践学习领域以能力为本课程改革，形成共基础、双模块、工学结合人才培养模式。

1、人才培养模式改革思路

通过企业调研、专业岗位（群）分析和典型工作任务分析，了解企业岗位的知识、技能、素质要求，在专业建设专家咨询指导委员会的指导下，根据职业岗位知识、能力、态度特点，充分考虑学生职业生涯的需要，明确专业定位和培养目标，确定共基础、双模块、工学交替人才培养模式。其具体内涵为：学生在第一学年学习公共电子技术基础与技能模块，第二学年根据个人特长与今后发展方向选择应用电子技术模块或维修电工模块专业模块学习；在第一、二学年每学期安排一个月时间到企业见习或实习；第三学年下学期学生到校企合作企业顶岗实习。

人才培养模式具体如下图所示：

| 阶段 | 学习时间 | 地点 | 对象 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子技术基础与技能学习 | 第一、二学期 9个月 | 学校 | 全体 学生 | 1、认知专业、职业及职业环境，初步树立职业规划意识。 2、公共课、专业基础课学习，电子、电工等基本技能训练。 |
| 职业 见习 | 第一、二学期 1个月（分两次） | 企业 | 全体 学生 | 1、了解企业，感受企业制度、生活文化。 2、了解与本专业有关的职业岗位的工作过程及工作规范。 3、进行较为简单的岗位操作。 |
| 专业学习 | 第三、四学期 4个月 | 学校 | 应用电子技术模块 | 1、电子检测、电子PCB板设计、电子产品工艺、电子产品生产管理等技能学习。 2、考取相应技能等级证书。 |
|  |  |  | 维修电工模块 | 1、电工技能与训练、工厂电气控制等技能学习。 2、考取相应技能等级证书。 |
| 职业实习 | 第三、四学期 2个月（分两次） | 企业 | 应用电子技术模块 | 在相应生产岗位上进行专业技能实践。 |
|  |  |  | 维修电工模块 |  |
| 专业深化 | 第五学期 | 学校 | 应用电子技术模块 | 单片机程序设计、实用电源技术、电子整机装配等技能强化学习 |
|  |  |  | 维修电工模块 | PLC、变频器原理、触摸屏原理等技能强化学习 |
| 职业实习 | 第五学期 1个月 | 企业 | 全体 学生 | 按照企业安排岗位进行独立顶岗实践。 |
| 顶岗实习 | 第六学期 | 企业 | 全体 学生 | 按照企业安排岗位进行独立顶岗实践。 |

2、本专业岗位能力与素质要求分析

| 典型岗位 | 岗位描述 | 能力素质要求 | 相关课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子产品装接工 | 元器件识别与检测 电子产品的焊接 电子产品的装配 | 识读电路图 常用仪器仪表的使用 常用元器件的识别与检测 | 《电工技术基础》 《电子技术基础》《电子技能与训练》 |
| 产品维修操作工 | 电子产品技术指标的检验 电子产品技术指标的测试 电子产品故障分析与检修 | 分析与测试基本模拟电子电路、数字电路 电子电路的制作与调试 分析和查找故障并排除 收集信息、查阅资料 | 《电子技术基础》《电子技能与训练》 |
| 电子产品制图员 | 1、测绘电子产品零部件； 2、印刷电路板设计 3、管理项目技术资料； | 1、线路绘图 2、电路板设计 3、电子产品的设计与制作 | 《PROTEL99se》 |
| 质检员 | 电子产品质量检测 产品异常分析 数据统计与分析 产品质量状态标识 | 1、仪器仪表的使用 2、半产品的调试、子产品质量检测 3、异常分析、品质量状态标识 4、产品技术指标的测试、子产品故障分析与检修 | 《电工技术基础》 《电子技术基础》《电子技能与训练》《电子测量仪器》 |
| 车间技术员 | 解决现场技术问题 产品质量监测 工艺过程跟踪 生产记录的整理 指导工人操作 | 1、电子产品生产工艺与过程管理 2、电子产品装配与调试 3、编写工艺文件 4、现场工艺管理 | 《电子技术基础》《电子技能与训练》《电子整机装配》 |
| 编程员 | 软件编程及调试 微控制器的应用 PLC软件编制与测试 | 1、基本逻辑指令的应用； 2、常用功能指令的应用； 3、控制系统的设计方法。 | 《单片原理》《PLC技术》 |

3、根据岗位能力要求构建课程体系

以市场为导向，以能力为本位，在课程设置与课程体系重构方面做积极的探索与实践。立足于“职业教育要为经济结构调整服务，为促进就业与再就业服务”的职教培养人才的要求，将单科独进、理论实践分离的教学安排，改变成以能力培养为本位、理论实践交叉融合的教学安排，实现专业课程的综合化和模块化。在理论教学中坚持以“必须、够用”为度，简化原理阐述，删除繁冗的计算，突出与操作技能相关的必备专业知识。部分课程或教学单元采用理论实践一体化教学法，即打破理论课、实验课和实训课的界限，将课程中的相关教学环节相对集中，在实验室或实训车间进行教学，做到理实一体化教学。

精心制订各课程的实施性教学计划和教学大纲，加强建设《PLC技术》、《单片机原理》优质核心课程2门。按照岗位能力要求构建课程体系示意图:

专业基本

知识

电子技术基础、电工技术基础、电子技能与训练、

应用电子基础专业

知识

电子检测、电子PCB板设计、电子产品工艺、电子产品生产管理

应用电子提升专业

知识

单片机程序设计、实用电源技术、电子整机装配

电工技能与训练、工厂电气控制

维修电工基础知识

PLC、变频器原理、触摸屏原理

维修电工提升专业知识

在合作企业进行顶岗实习，按照企业生产要求，承担工作任务，进行生产线作业

校外顶岗

实习

职  业  道  德  与  职  业  素  养

校内、校外交替实习实训

4、优质核心课程建设

校企共同成立课程开发项目组，通过对工作领域、岗位能力的分析，依据国家职业标准，进行学习领域课程的设置，建设专业优质核心课程。结合应用电子技术专岗位能力要求能力，确定相应的核心课程分别为：

| 课程 | 内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《PLC技术》 | 多媒体课件、试题库 | 冯燕珍 | 2014.12 |
| 《单片机原理》 | 多媒体课件、试题库 | 董银花 | 2014.12 |

5、教学评价改革

采用灵活的考核手段，建立具有中职特色的质量考核评估体系。改革单一的课堂考试模式，探索多方法、多途径的考试模式。

①学校考评。采用灵活的考试手段，闭卷和开卷交替，理论考试和动手能力考核相结合。理论知识考核采用笔试等方式；实践能力考核在实训室进行，采用随机抽题，现场调试或系统故障判断、排除等操作方式进行考核。

②鉴定考评。借鉴职业技能鉴定思路，建立课程知识要点考试大纲（含技能考试大纲），并建设相应的开放式题库。组织学生参加职业技能鉴定，使学生尽可能多地获得相应的职业资格证书。学校可以针对学生取得职业资格的情况对技能培养目标进行考评。

③企业考评。学校每年邀请企业专家对学校技能人才培养进行评价和反馈。评价内容为企业对学生完成任务的情况、工作态度以及生产成果、职业道德等方面的评价。

6、教学模式改革

以实践操作为主线，突出技能训练，围绕实践操作进行理论知识的教学，实现理论教学实践教学一体化

（1）改革教学模式，建立以实践教学为中心，“做中教、做中学”的教学模式。

（2）实践交替紧密的专业课， 采用项目教学法。突出与操作技能相关的必备专业知识。

（3）在理论教学中坚持以“必须、够用”为原则，简化原理阐述，删除繁冗的计算，应用现代教育技术，制作和多媒体（含动画）课件辅助教学，以及使用演示录像资料，将原来抽象、复杂的知识用生动的图像和动画表现出来，使学生可以更直观地理解教学内容，激发学生学习兴趣。

7、电学基础课程教学资源库建设

建立《电子技能与训练》、《单片机原理》、《PLC技术》和《电源技术》等四门课程的课程标准、教案、多媒体课件、习题库通过专业资源库平台，方便教师课堂教学与学生的自主学习。

（二）师资队伍建设

采用引进与培养相结合，打造一支综合素质高、教育教学能力强、掌握先进职业教育理念、高技能、结构合理的“双师型”高素质的教师队伍，为提高教学质量和开展科技服务工作提供有力的保障。

为了提高教师的实践能力和科研水平，拟每年选拔2～3位教师，边实践，边学习，走校企合作、工学交替的路子，每年至少参与1项企业科研课题的研究，使他们掌握最新的电子技术新知识、新技术，提高教师的实践能力和科研水平。

1、专业带头人培养

建立专业带头人培养制度，培养1名专业带头人，推荐优秀中青年教师参加国家和省上骨干教师培训，创造条件鼓励中青年教师进修，提升骨干教师的教育教学理论水平，安排专业带头人参加校外实训基地挂职实践与电子技术应用专业学术交流，不断提高专业带头人的专业技能水平，使其带领专业教学团队开展专业建设，组织指导学生参加职业技能大赛，引领专业发展，扩大专业影响力。

2、专业骨干教师培养

本专业要培养2名中青年骨干教师，通过外出培训、下企业参与产品开发、课程建设、参加指导学生参加职业技能大赛、参加顶岗实训等措施，使之具有较强的课程开发能力、实践动手能力和技能创新能力。

3、双师型教师培养

要求每位教师能够承担本专业能力模块中的大部分课程和实践环节（包括理论教学、实训教学和实习指导）的教学工作，并能适应本专业领域的最新科技发展，通过不断的研究与实践，随时补充新的教学内容，及时修订相关课程教学大纲。培养2名“双师型”骨干教师， 引进1名“双师型”骨干教师，能用先进的理念、科学的方法和丰富的职业经验影响和指导学生。大力培养优秀青年骨干教师。通过组织教师参加学术活动，轮流选派青年教师到企业一线锻炼，聘请企业高级工程师、专家来校为师生开展专题讲座，拓宽教师学生的视野，不断提升教师“双师型”素质。

4、企业兼职教师队伍建设

聘请2名既有一定理论水平又有丰富实践经验的企业工程技术人员或高水平技术工人（技师、高级技师）担任校内兼职教师，承担相应教学任务。对兼职教师进行教育理论、教学方法、教师职业规范培训，多种渠道进行教师职业教育培训，建立一支能承担理论与实践环节教学的兼职教师队伍。制定《兼职教师聘用制度及管理办法》，使兼职教师队伍管理规范化、制度化。

（三）校企合作、工学交替运行机制

发挥电子技术应用专业建设专家咨询指导委员会作用共同制定人才培养目标，选择课程项目，开发校本教材，参与教改。制定《实习实训学生的考核标准及考核办法》、《指导教师管理办法》、《学生顶岗实习巡查工作条例及管理办法》、《实训基地管理规章制度》。建立学生实习实训档案库，制定《教师下企挂职考核评价制度》，积极推进学生实习实训资料的信息化管理，健全教师下企业教学管理体系，保障教师下企业的学习效果。加强与本地企业的合作，实现“人才共育、过程共管、成果共享”的目标。建设稳定的校内外实训基地，学生到企业岗位工作实践，真正实现人才培养的工学结合，在真实企业环境中提升岗位技能。通过让企业全程参与专业人才的培养，按照企业的要求培养人才，使人才更加符合企业岗位的需要。根据人才培养目标实训实习需求，开创校企合作的新局面。

1、加强校内实训基地建设，支撑专业发展。目前，电子技术应用专业已拥有专业实验实训室6个、可以满足电子技术应用专业以及专业群实践教学的需要，完成学生技能培养的任务。建设期两年内完成校内实训基地及专业实训室的建设和设备升级，重点建设电子技术、电工技术、机电一体化、单片机实训等专业实验室。增加维修电工技能鉴定工种的考核工位。

2、建立校外实训与顶岗实习基地，完善校企合作机制。目前，本专业有稳定的校外实训实习基地8个，建设期内再新建2个校外实训基地，争取逐年增加一个校企合作企业，增加原有合作企业的合作深度，扩展合作企业的广度，提高专业学生对口就业率，聘请行业专家、企业技术骨干作为兼职教师或开设专题讲座，更多地将行业动态、企业要求、企业文化和岗位技能等信息，及时地传递给学生，以增强或保持专业学习动力。

五、进度表

| 重点专业名称 |  | 电子技术应用 |  | 建设负责人 | 王许烈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2014年4月 （预期目标、验收要点） | 2015年4月 （预期目标、验收要点） |  |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．人才培养模式和课程体系改革 |  | 预期目标： 开展企业调研，了解企业职业岗位能力需求，开展电子专业建设专家指导活动，构建“共基础、双模块、工学交替”的人才培养模式，并建立与之相配套的课程体系，使职业素质和能力培养系统化、职业化、个性化。 验收要点： 1.行业职业岗位能力需求调研报告1份； 2．“工学交替”人才培养模式改革方案1份； 3.专业课程教学计划1份； 4. 电子专业建设专家指导咨询委员活动记录1份； 5、学生见习、实习活动方案、企业对实习生的满意度调查登记表，图片，总结。 | 预期目标： 开展对新制订人才培养模式实施情况的调查反馈，进一步完善“工学交替”人才培养模式；修订本专业的课程体系，使课程体系与教学内容满足职业岗位需求，形成核心技能一体化课程体系。 验收要点： 1.实施新模式和课程体系的调查表、反馈意见表； 2.人才培养模式和课程体系改革总结1份； 3. 电子专业建设专家指导咨询委员活动记录1份； 4.完善和修订后的专业课程体系计划表1份。 |  |
|  | 2．优质核心课程建设 |  | 预期目标： 对《单片机原理》、《PLC技术》两门课程，通过行业调研，校企合作与企业工程技术人员共同开发与生产紧密结合、以岗位技能训练项目为构架的课程内容。制定完成项目式课程标准、教学大纲。 验收要点： 1. 与企业工程技术人员座谈记录1份； 2.有关企业调研、外出学习报告1份； 3. 形成课程建设思路及方案1份； 4、《单片机原理》、《PLC技术》两门教材 4.课程标准、教学大纲1份、； | 预期目标： 对《单片机原理》、《PLC技术》两门课程，根据课程标准，通过邀请南安电子研究所、文创电子科技等企业专家共同建设课件、试题库等信息化教学资源。 验收要点： 1、企业工程技术人员编制教学资源记录； 2、电子课件、试题库等课程的教学资源一份。 |  |
|  | 3．教学模式改革 |  | 预期目标： 对《电子技能与训练》、《PLC应用技术》、《单片机应用技术》三门课程实施理实一体化教学，按照理实一体化教学要求对教学环境与设施、教材与学习材料、师资队伍、课程教学和学习考评标准进行建设。 验收要点： 1. 专业课程理实一体化设计方案1份； 2.理实一体化的师资队伍情况表1份； 3. 课程理实一体化教学考核与评价标准1份； 4.理实一体化教学环境设施方案1份。 | 预期目标： 完善《电子技能与训练》、《PLC应用技术》、《单片机应用技术》三门课程实施理实一体化教学，实施理实一体化教学，并完成相关的课程资料。 验收要点： 1、课程理实一体化实施情况调查报告； 2. 课程理实一体化实施过程教案、活动图片1份； 3、课程理实一体化实施情况1份。 |  |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 4、教学评价改革 |  | 预期目标： 探索并建立适合“共基础、双模块、工学交替”人才培养模式的质量评价、质量监控及保障的制度和运作机制。 验收要点： 1.教学评价改革方案1份； 2.学校考评材料1份； 3.学生参加职业技能鉴定合格花名册1份； 4.学生企业实践鉴定表1份； 5.毕业生跟踪调查和信息反馈网络原始资料及分析报告。 | 预期目标： 进一步完善“共基础、双模块、工学交替”的工学结合人才培养模式的质量评价、质量监控及保障的制度和运作机制。 验收要点： 1.修订后的教学评价改革方案1份； 2. 学校考评材料1份 3. 学生参加职业技能鉴定合格花名册1份； 4.学生企业实践鉴定表1份； 5.毕业生跟踪调查和信息反馈网络原始资料及分析报告； 6、教学评价改革总结1份。 |  |
|  | 5．电学基础课程教学资源库建设 |  | 预期目标： 开发专业教学资源库，将课程相关的教学资源、相关专业知识建设成辅助教学资源库，初步实现专业教学信息化。验收要点： 1.《电子技能与训练》和《单片机原理》2门核心课程的课程标准1份； 2.《电子技能与训练》和《单片机原理》2门核心课程的电子教案和课件； 3.《电子技能与训练》和《单片机原理》2门核心课程的习题库1份。 | 预期目标： 充实专业教学资源库，建成电子技术应用专业为核心的的通用主题素材资源库。 验收要点： 1.《PLC技术》和《电源技术》2门核心课程的课程标准1份； 2.《PLC技术》和《电源技术》2门核心课程的电子教案和课件1份； 3.《PLC技术》和《电源技术》2门核心课程的习题库1份。 |  |
|  | 1．专业带头人培养 |  | 预期目标： 两年内培养专业带头人1名。采取蹲点学习进修、国内高等院校培训、主持项目、开发课程、帮带教师等方式进行。专业带头人能够带领教学团队进行教学改革与创新，提升教科研能力，带动专业及专业群的整体可持续性发展。 验收要点： 1.到职教发达地区职业院校及国内知名企业学习进修、培训证明1份； 2.参加指导学生电子技术技能大赛获奖证书。 3.企业挂职锻炼鉴定，获得高等级的职业资格证书或行业的执业资格证书； 4. 专业带头人主持1门专业核心课程建设，主持1门专业核心课程教学资源建设； 5.主持教研科研课题材料；编写教材或发表论文1篇。 | 预期目标： 完成专业带头人的培养，使其成为专业建设、课程改革、教学团队建设、实训条件建设、技术开发与教学等方面的领军人物，引领专业发展。 验收要点： 1.到高校学习、培训学习证明1份； 2.到知名企业学习证明1份； 3.制订人才培养方案，主编特色教材一本； 4.主持技术服务或教研、科研课题证明1份； 5.主持工学结合专业核心课程建设并承担核心课程教学材料1份。 |  |
| 师资 队伍 建设 | 2．骨干教师培养 |  | 预期目标： 两年内培养2名骨干教师。制订骨干教师培养计划，教师参加国内知名企业短期技术培训，提高教师技能能力及教育教学水平，满足专业建设需要。 验收要点： 1、骨干教师培养计划1份 2.参加国内知名企业技术培训证明1份 | 预期目标： 通过承担课程开发教学任务、指导学生参加技能大赛、参与行业调研，提高人才培养水平，完成培养骨干教师2名。 验收要点： 1.编写优质课程教学大纲1套； 2.担任一门以上核心技能课程教学工作，学生评教效果良好1份； 3.开展的行业调研报告1份 4.指导学生参加技能大赛获奖证书 |  |
|  | 3．双师型教师培养 |  | 预期目标： 拟派专业教师利用假期到企业锻炼，学习企业的生产流程、新技术、新工艺，提高专业教师实践技能，使“双师型”教师比例达到100%。 验收要点： 1.实践锻炼手册； 2.企业实践鉴定表1份； 3.学习总结报告1份； 4、获得的职业资格等级证书1份。 | 预期目标： 拟派专业教师利用假期参与企事业生产管理及科研，收集工程案例作为教学内容；聘请行业企业技术人员来校开展讲座。提高教师业务能力，成为理论及生产性实习教学的中坚力量。 验收要点： 1.教师参与企业生产管理总结1份； 2.教师参与的科研成果1份； 3.行业企业技术人员讲座计划、教案1份。 4、教师获得技师资格证明及清单1份。 |  |
|  | 4．企业兼职教师队伍建设 |  | 预期目标： 建立兼职教师资源库，聘请3名企业工程技术人员开展讲座、培训，通过他们将最新的技术培训本专业教师，更新专业教师的技术技能知识，参与本专业考研活动，优化“双师”结构，逐步建立一支能在实践教学中发挥重要作用的兼职教师团队。 验收要点： 1.兼职教师资源库、聘书1份； 2.讲座、培训记录1份； 3. 兼职教师参与专业教学活动的相关记录与资料1份。 | 预期目标： 聘请3名企业工程技术人员作为学校的兼职教师，参与专业核心技能课程实训室的建设，承担重要专业课程的中、实践技能教学工作，及学生到该企业实习指导管理，提高学生实践技能水平。 验收要点： 1.参与核心技能课程教学大纲和教材编写记录1份； 2.参与实训室的建设坐谈交流记录1份； 3.任课安排表、教案1份； 4.学生顶岗实习指导与管理记录。 |  |
|  | 1．校内电子专业实训基地建设 |  | 预期目标： 1、新建电子技能实训室，基本保证实训基地的设备台套数量与电子技能人才的培养规模相匹配。 2.电子专业校内实训基地既要面向校内，也要向中职同类兄弟学校开放。 验收要点： 1、电子技能实训室建设方案及设备清单； 2、电子技能实训室管理制度； 3、电子技能实训室使用记录1份； 4、开展各类职业培训鉴定700人次过程性材料。 | 预期目标： 1.扩建单片机、PLC技术实训室，保证训基地的设备台套数量最大限度地保证每个学生获得足够时间的、高质量的实际技能训练。 2.电子专业校内实训基地既要面向校内，也要向中职同类兄弟学校开放。 验收要点： 1、单片机、PLC技术实训室建设方案及设备清单； 2、电子技能实训室管理制度； 3、电子技能实训室使用记录1份； 4、开展各类职业培训800人次过程性材料。 |  |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 2．校外电子专业实习基地建设 |  | 预期目标： 新增2家校外实训基地，与企业共同实施并完善《校外实训基地实习管理办法》、《校外实训成绩考核办法》，加强校外实训、顶岗实习管理。 验收要点： 1.与校外实训基地签订校企合作协议2份； 2.《校外实训基地实习管理办法》文件1份； 3．《校外实训成绩考核办法》文件1份。 | 预期目标： 完善2家满足教学需要的校外实训基地，提供实习协议等相关材料；学生参加顶岗实习，完成顶岗实习记录材料。 验收要点： 1. 校外实训基地顶岗实习及管理材料1份； 2. 顶岗实习学生的顶岗实习鉴定表1份。 |  |

六、资金预算

专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 电子技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 县 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学校自筹 |  |  | 合计 |
|  |  | 2012年度 | 2013年度 | 小计 | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 | 2013 年度 | 2014 年度 |  | 小计 |  | 2013 年度 | 2014 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 114 | 106 | 220 | 20 | 20 | 40 | 5 | 5 |  | 10 |  | 2 | 3 | 5 | 275 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1、人才培养模式和课程体系改革 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2、建设优质核心课程 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3、教学模式改革 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 4、教学评价改革 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 5、电学基础课程教学资源库建设 | 12 | 11 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 小计 | 36 | 35 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 2．骨干教师培养 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3．双师型”教师 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 4．兼职教师（企业行业技术骨干） | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 38 | 36 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．校内电子专业实训基地建设 | 28 | 25 | 53 | 20 | 20 | 40 | 5 | 5 |  | 10 |  | 2 | 3 | 5 | 108 |
|  | 2．校外电子专业实习基地建设 | 12 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 小计 | 40 | 35 | 75 | 20 | 20 | 40 | 5 | 5 |  | 10 |  | 2 | 3 | 5 | 130 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 22 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 11 | 11 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |

七、保障措施

1、成立学校示范校建设领导小组，加强对项目的建设和实施进行全程监控并实行绩效考核，为项目建设提供了强有力的组织领导保证。聘请行业专家和省电子专业职业教育专家组建专家指导组定期到校指导专业项目建设。

2、制度保障

（1）完善的制度建设：学校制定切实可行的项目年度实施计划，建立项目质量标准体系。实行项目领导小组例会制、项目运行监督制、财务运行审计制。

（2）加强资金管理：学校编制合理的资金预算方案，明确分阶段测评指标，实行分项目、分阶段、分级考核制度，独立核算，专款专用，定期审计，随机检查，管好、用好专项资金。

（3）完善评价考核制度：学校建立考核奖惩激励机制对教师进行奖励。

3、经费投入与使用

我校多渠道地筹集资金，将以不少于 275万的资金，结合地方设备特点和经济特点，增添一批较先进的实训设备。

专业四：会计重点支持专业建设计划

一、需求论证

（一）产业需求与行业背景

南安市作为侨乡工贸城市泉州的一个县级市，积极主动融入海峡西岸经济区和泉州现代化工贸港口城市建设，高起点建设现代化工贸侨乡城市。民营经济发达、中小企业众多，是南安经济发展的特点之一。目前南安有3万多家民营企业、646家年销售收入超2000万元的规模以上企业、220家亿元企业、4家上市企业，民营企业遍布石材陶瓷、光电信息、水暖厨卫、鞋服轻纺、装备制造等多个行业。另外，南安还拥有遍布全国各地的20多万水暖供销商，占据了国内水暖产品市场七成以上的销售份额。发达的民营经济和遍布全国的经销商，对会计专业人员需求旺盛。会计专业毕业生拥有广阔的就业前景，也为我校会计专业的进一步发展提供了市场基础。

（二）社会需求

会计行业和几乎所有的行业都直接或间接相关，在整个国民经济中的地位十分独特，并发挥着不可替代的重要作用。会计专业是传统的长线专业。社会对财会人员的需求虽然也会随着社会经济发展的起伏而出现一些变化，但总体上还是相对平稳的。据最新的数据统计显示，南安市有大小企业3万多家，而持证人员有七千多人，其中近二千人在行政、事业单位和银行系统工作，在企业会计岗位工作的持证人员也就近三、四千人，还有相当部分的持证人员不在会计岗位工作。即使按每个企业最少需二个持证会计人员来算，需求量还很大。目前我市小企业占绝大多数，对本地初级会计人才的需求量较大，并随着地方经济的快速发展而不断增加。

（三）专业定位

本专业培养与当地经济发展要求相适应，德智体美等方面全面发展，具有高中文化基础知识和相应财会专业理论知识及较强会计实务操作能力，面向工商企业等基层经济单位，从事财务主管、出纳、仓库保管员、收银员、报税、工资核算、成本核算、材料核算、总账报表等会计核算工作与会计事务管理工作的基层财务管理工作人员。在校期间能获得财政部门颁发的相应从业资格证书。

(四)建设基础

我校会计专业创办于1989年，为市级重点专业。本专业拥有一支职称结构合理、教学素质和专业素质优良的专业教师队伍。本专业建有手工模拟实验室、ERP沙盘实验室、配备最新财务软件的会计电算化室，拥有多家校外实训基地。齐全的设备设施为学生提供了充足的实践机会。

几年来，本校为各行业输送了大批会计专业初级人才。近三年学生参加各级各类专业技能竞赛，取得了1个国赛三等奖、2个省赛二等奖、2个省赛三等奖、10个市赛一等奖等的好成绩；毕业生以较高的职业素质、较强的专业适应能力深受用人单位好评。已经形成“学会计、到南职”的社会口碑。学校做为南安市会计人员继续教育基地、南安市会计电算化培训考试点，承担全市会计人员的继续教育培训、考试任务，为南安会计人员整体专业能力提高作出了较大贡献。

二、建设目标

在各项政策和中央与地方财政的支持下，力争在两年内将我校会计专业建设成为泉州市中职学校一流的会计专业，建设成为具有规范化、信息化、现代化的高质量办学水平的骨干专业，发挥区域引领、辐射和示范作用。

（一）人才培养模式与课程体系改革：结合南安以及泉州经济特点，以适应经济发展特点为导向，主动根据区域经济需要，确立“以就业为导向，以服务为宗旨”办学思想，加强校企合作，形成“能力素质递进、多证融通”的人才培养模式并构建相应的课程体系，建设2门泉州市级以上精品课程，探索学校、社会组织、企业多元评价模式。

（二）师资队伍建设：通过培养、培训、引进、聘请等多种形式，逐步建立一支素质优良、结构合理、充满活力，能适应中等职业教育需要的“双师型”教师队伍。加大对专业教师的培养力度，积极推动老师进修深造，提高其理论水平；鼓励教师到企业兼职或阶段性任职，同时聘请企业高级财务人员指导、提升老师的实务操作能力，扩展老师的视野。

（三）加强校企合作、加大校外实训基地建设：与南安大酒店、九牧公司等单位签订协议共建校外实训基地，建立校企合作运行机制，为会计专业学生和毕业生提供见习、实践和顶岗实习的场所，为专业教师企业实践提供场所。同时，共同开发具有本地区行业特色的《会计综合实训》教材。

（四）校内实训基地建设：加大实验室的建设力度，新建会计综合技能实训室、ERP沙盘实训室、电子商务实训室等。着力探索校企合作实训教学模式并完成相关制度建设，聘请企业财务人员指导学生实训，逐步形成独具特色的校企合作管理体制。

（五）专业信息化教学资源库建设：通过学校与企业共建共享的形式，形成优势资源的集中整合，提升资源的质量和利用率。建立专业实训项目库、骨干课程实训项目库、职业资格认证项目库、学生专业技能拓展项目库、教师多媒体课件库、教学文件资料库、专业文献资料库等，发掘出更多的、科学有效的教学方法与手段，使教学内容在不断得到更新的同时，调动学生的学习兴趣，提高老师的信息技术应用水平，使教学更加适应教育信息化的快速发展。

三、建设思路

结合泉州经济特点，以产业需求为导向，主动适应区域经济需要，积极搭建校企合作平台，共同研究以典型工作任务为主线、以“能力素质递进、多证融通”的人才培养模式并构建相应的课程体系。建立完善的专业教学资源库，探索信息时代新的学习模式与教学模式，创造多媒体和网络的学习环境。把企业管理和企业文化引入到课堂，更好地按照企业的综合需求，有目标地培养学生，让学生在校园就可以接受企业文化的熏陶，触摸到市场的脉搏，可以及早地提高学生对相关行业标准的熟悉程度和提升学生的职业素养。

建立校企运行机制，由学校教师和企业专家共同完成核心课程建设、校本教材开发、专业教学资源库建设，按企业工作过程和职业能力分析整合，设计出对应三阶段典型工作任务和能力递进的实训项目，实现能力素质递进的课程体系建设。

按照专业建设和“工学结合”的要求，全面提高教师队伍的素质，重点培养专业带头人和骨干教师，不断充实专职教师队伍,同时聘请企业技术骨干和能工巧匠作为实训指导教师，建成具有中职教育特色专兼职结合的“双师型”教师队伍。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1、实施“能力素质递进、多证融通”的人才培养模式（见图）

以会计从业资格证书和初级会计师技术资格证书为行业知识教学的主要内容，以会计模拟实训和顶岗实习为实践能力培养的主要形式，让企业和学校共同培养学生，加强能力培养与行业证书培训的结合，让学生在工作中学习，在学习中工作。使会计专业学生毕业时既能取得毕业证，也能拥有会计从业资格证，为本地区培养高素质技能型会计专门人才。

“能力素质递进、多证融通”的人才培养模式

第一学期

第二学期

第三学期

第四学期

第五学期

第六学期

基础知识+专业基础技能训练

专门化方向知识+专门化方向技能训练

专业素质、职业素质拓展

顶岗实习

校内

实训

参观企业

职业技能考证

校内分项目实训

校内综合

实训

职业技能考证

校内综合

实训

到企业见习

企业顶岗实习

2、会计专业岗位能力与素质要求分析（见图、表）

培养符合社会需要的具有良好职业道德和职业技能的应用型人才，是中职学校人才培养的目标，会计职业教育必须紧紧围绕会计职业岗位的标准和就业要求而进行。

会计职业岗位能力分析图

| 工作 岗位 | 工作任务 | 知识结构 | 能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 纳 会 计 | 1、执行费用开支标准，复核原始报销单据，报销，收付现金、加盖现金收付章及私章； 2、执行现金管理制度，保管保险柜； 3、保管签发支票； 4、办理银行相关业务； 5、督促借款人员及时报账、清理未达账项； 6、登记现金日记账、银行存款日记账，日清月结； 7、各项经济数据的保密。 | 1、现金收支的范围； 2、现金收支的账务处理； 3、记账凭证的审核； 4、日记账的登记方法； 5、企业的银行预留印鉴的申请及使用； 6、与开户银行确定库存现金限额； 7、现金支票及转账支票的相关知识； 8、转账结算方式。 | 1、手工及机器点钞、真假币鉴别；会计数字的书写技能； 2、珠算加减法的基本技能； 3、原始凭证的填制、审核； 4、记账凭证的填制、审核；日记账的登记、审核； 5、银行对账及银行存款余额调节表的填制； 6、正确使用保险柜； 7、计算机基本操作； 8、现金支票及转账支票的领用及签发； 9、提取现金的程序； 10、一式多联票据的书写； 11、 “现金收讫”、“现金付讫”和“营业专用印章”的使用； 12、会计凭证的装订； 13、账簿的启用及结转： 14、工作交接手续。 |
| 薪酬核算会计 | l、职工薪酬的计算及发放； 2、职工薪酬的明细核算。 | l、职工薪酬的构成． 2、职工的范围： 3、职工薪酬的计算： 4、收回未发出职工薪酬的核算； 5、个人所得税的计算； 6、非货币薪酬的确认与计量。 | l、熟练掌握国家、企业职工薪酬的政策和薪酬的构成内容及发放标准； 2、能熟练准确的编制结转职工薪酬计算表； 3、熟悉薪酬发放的业务程序； 4、个人所得税的计算。 |
| 往来结算会计 | 1、供应商、客户档案管理； 2、应收账款账龄分析； 3、往来核对； 4、呆账催收； 5、登记应收账款、应收票据、其他应收、应付账款、预收账款、其他应付款等账户的明细账及备查账。 | 1、应收及预付款项的确认与计量； 2、坏账准备的确认与计量； 3、应付及预收款项的核算； 4、现金折扣、销售折让的核算； 5、带息、不带息商业汇票的核算； 6、备查簿的登记。 | 1、根据供应商档案、销售客户档案建立财务信息档案： 2、编制应收账款账龄分析报告，对客户的风险程度进行评估和判断； 3、根据应收账款的明细账户余额，定期编制应收账款余额核对表，并将该表函寄客户或上门拜访进行核对； 4、负责登记往来账户，每月跟踪分析客户欠款情况，每月将客户应收账款余额书面告知公司外销人员。对超期未还的应收款及时通知销售部门催收；对已到期限的应付款项及时通知支付； 5、票据利息的计算。 |
| 存货核算会计 | l、协作制定存货目录及编码 2、参与制订存货消耗定额； 3、审查汇编材料采购用款计划； 4、进行存货明细核算； 5、进行存货清查及账务处理。 | 1、存货的计价方法； 2、存货正常业务的账务处理； 3、存货非正常业务的账务处理； 4、商品知识； 5、存货盘点表的填制； 6、存货盘点的账务处理。 | 1、按程序进行存货收发业务操作； 2、填制存货收发凭证； 3、设置并登记存货明细账； 4、清查盘点存货； 5、对账的方法； 6、处理非正常业务。 |
| 固定资产会计 | 1、固定资产计价； 2、计提固定资产折旧； 3、会同有关部门建立固定资产卡片，保证账卡相符； 4、协助有关部门确定固定资产更新改造及添置设备； 5、参与固定资产投资项目的审定，负责筹集资金； 6、控制固定资产修理费用； 7、参与固定资产清查、盘点，配合办理固定资产投资、转让、盘亏、报废等手续； 8、负责固定资产的会计核算工作。 | 1、固定资产的计价； 2、固定资产取得的账务处理； 3、固定资产减少的账务处理； 4、固定资产处置的账务处理： 5、固定资产盘点的账务处理； 6、固定资产计提折旧的方法； 7、固定资产计提折旧的账务处理。 | l、建立固定资产明细账和卡片； 2、建立相关台账和卡片； 3、固定资产增加和减少的程序； 4、固定资产盘存的方法； 5、固定资产盘点损益表的编制。 |
| 成本核算会计 | 1、计算产品生产成本，控制各项费用支出； 2、生产费用的归集和分配核算； 3、产品成本的核算。 | 1、企业成本构成； 2、费用的归集和分配方法； 3、成本的计算方法； 4、成本的账务处理。 | 1、依据各项费用原始凭证进行会计处理； 2、登记成本明细账； 3、编制成本计算表。 |
| 损 益 会 计 | 1、收入业务的核算； 2、营业成本及期间费用的核算； 3、利润总额、所得税费用、净利润、利润分配的账务核算。 | 1、营业收入的核算； 2、营业成本的计算和核算； 3、利得的核算； 4、损失的核算； 5、利润形成的核算； 6、所得税费用的计算及核算； 7、净利润的核算： 8、利润分配的账务核算。 | 1、收入的相关原始凭证的处理： 2、产品销售成本的计算和结转； 3、期末调整业务的处理； 4、损益结转的处理； 5、收入和费用明细账的登记； |
| 税 务 会 计 | 1、办理税务登记； 2、计算各种应缴税费； 3、办理纳税申报。 | 1、税收的基本理论； 2、流转税制； 3、所得、收益税制； 4、其他税制； 5、税务登记； 6、纳税申报。 | 1、纳税登记证的申请； 2、增值税专用发票的申购和认证； 3、依据相关会计凭证和账簿，正确计算各种应缴的税费，正确填写相关税费的申报表； 4、税收的网上申报及认证。 |
| 总 账 会 计 | 1、认真审核公司本部各类财务凭证，做到会计基础工作规范； 2、各项往来账务每月进行排队清查，发现问题及时处理； 3、组织本企业的财务人员搞好会计核算工作； 4、定期对财务报表进行分析； 5、接受社会各职能部门对本公司财务的监督检查； 6、做好信息的保密工作。 | l、记账； 2、算账； 3、对账； 4、报账； 5、财务分析； 6、资本、基金的增减； 7、财务成果的计算和处理。 | l、会计凭证、账簿、报表的稽核； 2、会计账目的调整； 3、试算平衡； 4、财务会计报告的编制； 5、财务分析编写 6、资金增减的申报； 7、内控制度的组织； 8、银行开户申请； |
| 仓 库 保 管 与 核 算 | l、认真做好验收入库工作； 2、根据物资类别、型号、规格实行分库管理，登记相关物资明细账 3、严格执行物资的收发制度； 4、库存物资做到账、卡、物、资金四相符； 5、做好库存物资的保管保养工作，达到规定标准； 6、加强库房安全管理； 7、及时反映库存物资的动态信息。 | 1、各种存货的一般保管知识； 2、特殊存货的性能及保管要求； 3、存货堆码摆放的知识： 4、存货挑选整理的知识。 | l、能熟练运用电脑操作出入库存货。 2、及时反映存货保管的有效期限，并进行预警； 3、各种商品条形码的识别。 |
| 资 金 管 理 | 1、负责办理银行贷款、还款及调汇业务； 2、负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠款账户要查明原因，及时采取措施； 3、按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决； 4、加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况： 5、每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。 | 1、熟悉国家有关财经纪律、财务制度和税务制度； 2、熟悉现代财务管理、融资、税务理论知识； 3、熟悉会计核算、内部控制，财务分析； 4、掌握计算机财务软件应用的操作能力； 5、筹资管理； 6、现金管理； 7、应收款管理； 8、存货管理； 9、固定资产管理； 10、财务分析。 | 1、货币时间价值的计算； 2、银行借款手续的办理； 3、票据的贴现； 4、现金收支的日常管理； 5、存货管理的ABC分类法； 6、实行固定资产归口管理，建立固定资产卡片； 7、分析偿债能力、营运能力和获利能力。 |

3、根据岗位能力素质要求构建相应的课程体系（见表）

根据泉州经济对会计人才的要求及学生将来的就业需求加大课程体系改革，坚持“以就业为导向，以质量为核心”的原则；遵循“理论联系实际”的原则；坚持以“素质为本、能力为主，需要为准，够用为度”的原则； 坚持以“能力培养与行业证书培训相结合”的原则；以培养学生职业技能为主线，构建相应的课程体系，实施模块化教学。

| 模块 | 类型 | 课程 | 职业技能证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 础 能 力 模 块 | 基本素质能力模块 | 语文 |  |
|  |  | 数学 |  |
|  |  | 英语 |  |
|  |  | 体育与健康 |  |
|  |  | 经济政治与社会 |  |
|  |  | 哲学与人生 |  |
|  |  | 心理健康 |  |
|  | 现代执业能力模块 | 计算机应用基础 |  |
|  |  | 职业生涯规划 |  |
|  |  | 职业道德与法律 |  |
|  |  | 就业指导 |  |
|  |  | 商务礼仪 |  |
|  | 拓展模块 | 音乐 |  |
|  |  | 书法 |  |
|  |  | 形体训练 |  |
| 专 业 技 能 模 块 | 专业基础技能模块 | 基础会计 |  |
|  |  | 基础会计实训 |  |
|  |  | 财经法规与会计职业道德 | 会计从业资格考试 |
|  |  | 会计基础 |  |
|  |  | 计算技术/点钞 | 珠算证 |
|  |  | 小键盘翻打传票/账表算 |  |
|  |  | 税收基础 |  |
|  | 专门化方向 技能模块 | 出纳 |  |
|  |  | 企业财务会计 |  |
|  |  | 工业企业会计实训 |  |
|  |  | 商品流通企业会计 |  |
|  |  | 商品流通企业会计实训 |  |
|  |  | 会计电算化 | 会计电算化证 |
| 专 业 能 力 拓 展 模 块 | 专业素质拓展 | Excel在财务的应用 |  |
|  |  | 统计学原理 | 统计证 |
|  |  | 财务管理等 |  |
|  | 职业素质拓展 | 审计基础 |  |
|  |  | 管理会计 |  |
|  |  | 税务会计 |  |
|  |  | 市场营销 |  |
|  |  | 管理学原理 |  |

注：专业能力拓展模块课程根据学生实际需要有选择地进行设置。

4、加强专业教材和精品课程的建设

精品课程开发目标旨在规范教学标准，提高和强化学生的实践动手能力和创新能力。结合企业的实践项目，有效地提高精品课程开发的针对性。由企业重点提供模拟经营项目凭证，学校教师、企业项目经理或主管共同完成精品课程开发的框架，在已有的教材基础上，依据专业基础课综合化、专业技术课理实一体化、专业技能课项目化原则，打破学科框架，结合行业知识，岗位要求，利用两年时间组织教师编写《基础会计》、《会计综合实训》2门泉州市级以上精品课程并以此为抓手，实现优质教学资源共享，促进专业内涵建设。

5、建立专业信息化教学资源库

开发建设以实训项目库为重点，逐步建设其他资源库。带动全校信息化教学水平。依托现有校园网络平台，建立会计资料库、专业实训项目库、骨干课程实训项目库、职业资格认证项目库等，为教师、学生提供实训项目的操作规范、流程和评价标准，为同类专业提供借鉴、参考；建立学生专业技能拓展项目库，为技能竞赛活动提供训练项目以及培训参考；建立教师多媒体课件库，方便教师课堂教学与学生的自主学习；建立教学文件资料库，为教师和学生提供教学参考资料；建立专业文献资料库，为专业提供文献参考，实现专业教学、学习信息化。

6、改革教学模式

（1）坚持“做中教，做中学”的教学理念，进一步实践现场教学、案例教学、项目教学、讨论式教学、探究式教学等方法，不断提高教学质量。

（2）教学手段上，充分利用学校数字化教学平台，积极开发和引进会计专业数字化教学资源，完成专业核心课程实训指导书、课程答疑等资源的数字化，满足学生自主学习的需要。

（3）积极推进“单项实训、综合实训、顶岗实习”为一体的技能模块教学的探索实践，规范实践教学规程，提高实践教学实效。

7、改革教学评价体系

探索学校、社会组织、企业多元评价模式。建立与职业技能考核标准对接的评价标准；引入企业评价机制，从多角度进行的全面的评价，不仅评价专业技能，而且把学生的学习能力、团队合作能力、创新能力列入评价目标。把评价“嵌入”到职业教育教学的全过程，贯穿于人才培养模式实施的始终，把评价过程和实践教学过程紧密结合起来，实现多元的、全面的、科学的评价。

（二）师资队伍建设

加强师资队伍的培养，坚持“内培外引、专兼结合”的原则，建设一支基础理论扎实、实践教学能力突出、结构合理、双师型比重高、专兼互融的专业教学团队。

1、专业带头人培养

在中青年骨干教师中选拔两位老师，划拨专项资金支持他们参加各类学习、培训；鼓励其下企业实践；支持其承担或参与各项教研项目，通过这些途径，到2014年将他们培养成专业带头人。实施以专业带头人为核心的专业教学团队建设模式，将教学教改、教研科研、培训考核等纳入团队建设。

2、专业骨干教师培养

在专任教师队伍中选拔重点培养对象，按照“双师”要求，通过推荐，听课、说课、评课及综合评定等几个环节，认定骨干教师，做到成熟一个，发展一个，培养一个，到2014年将培养7名骨干教师，逐步形成本专业的骨干教师队伍。通过树立先进典型，营造良好的气氛，带动全组教师积极进取。

3、“双师型”师资队伍建设

制定并实施专业教师培训计划，鼓励教师积极参加学历进修；定期举办教师专业技能大赛；制定和完善专业教师下企业实践锻炼管理办法，每年有计划的组织1-2位专任教师到条件较好的企业进行顶岗实践锻炼，积累实际工作经历，熟练掌握职业岗位技能，提高实践能力和专业水平，同时收集教学所需要的案例、实际资料，优化教学内容和方法，使90%以上的专业教师达到“双师型”教师要求。

4、兼职教师队伍建设

通过校企合作方式，建立由10名左右企业、行业专家、高级技术人员、管理人员等组成的兼职教师库。每年聘4～5名兼职教师参与人才培养方案的建设、课程建设、教材开发和实训指导书编制，承担对专业带头人、骨干教师和其他教师的培养，并担任部分课程的教学任务。

（三）校企合作运行机制建设

1、校企合作机制建设

（1）发挥专业建设专家指导咨询委员会作用

定期召开专业建设专家指导咨询委员会，参与学校专业的培养目标和教学计划及教学质量的评估工作；指导学校实训课程的教学，协助学校建立教学实习基地。

(2)建立校企合作运行制度

教师下企挂职学习，校企共同规范实习实训过程管理。在专业建设专家指导咨询委员会指导下，制定《实习实训学生的考核标准及考核办法》、《指导教师管理办法》、《学生顶岗实习巡查工作条例及管理办法》、《实训基地管理规章制度》。建立学生实习实训档案库，制定《教师下企挂职考核评价制度》，积极推进学生实习实训资料的信息化管理，健全教师下企业教学管理体系，保障教师下企业的学习效果。

2、实习就业服务网络建设

(1)成立学生实习就业领导小组，做好与用人单位的沟通。利用社会实践、教学实习和顶岗实习，有计划、有目的地开展实践和实习活动；邀请企业来校宣传推介，举办报告会、讲座、招聘说明会等加强与用人单位的沟通合作。

(2)积极推进实习就业工作的信息化及网络化建设。加强毕业生跟踪管理，建成本专业实习就业信息网，建立用人单位信息库及毕业生信息库，为用人单位及学生提供良好的资讯平台。

3、校企人才交流平台建设

开展校企人才交流与技术合作，形成校企互派人员挂职模式。每年至少选派1-2名专业教师到企业挂职，提高实践技能，提高教师队伍的素质；积极为企业会计人员进行继续教育和业务提高提供服务。聘请企业及高校的专家，提供技术支持，帮助专业建设，把企业文化带进校园，营造浓厚的企业环境。

4、校企共建校内实训基地建设

加大实验室的建设力度，新建会计综合技能实训室、ERP沙盘实训室、电子商务实训室等。按照先模块后综合、从简单到深入的模式进行实训，由专业教师和企业财务人员共同指导，并建立相应的评价体系，逐步形成独具特色的实训管理体制。

5、校企合作开发校本实训教材

以合作企业的经营过程为案例，选取典型的实例，以模拟的企业原始票据编制校本实训教材。

五、建设进度

| 重点专业名称 |  | 会计 |  | 建设负责人 | 戴艺明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2014年4月 （预期目标、验收要点） | 2015年4月 （预期目标、验收要点） |  |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式改革 |  | 预期目标： 以就业为导向，以职业能力为核心，发挥专业建设专家咨询指导委员会作用，把“能力素质递进、多证融通”作为人才培养模式的切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革，构建符合会计职业特点的人才培养模式和课程体系。 验收要点： （1）市场调研工作计划1份； （2）专业建设专家咨询指导委员会工作台账1份； （3）会计专业市场调研原始材料1份； （4）人才培养方案调研报告1份； （5）初步完成人才培养模式方案1份； （6）产学合作基地协议书2份； | 预期目标： 继续发挥专业建设专家咨询指导委员会的作用，完善“能力素质递进、多证融通”的人才培养方案，人才培养方案思路清晰，职业分析与教学分析全面深入，突出职业素质和职业能力培养主线，发挥示范作用。 验收要点： （1）专业建设专家咨询指导委员会工作台账1份； （2）修订后的人才培养方案1份； （3）产学合作基地协议书2份； （4）“能力素质递进、多证融通”人才培养模式实施过程材料、绩效材料及其总结1份。 |  |
|  | 2.课程体系改革 |  | 预期目标： 发挥专业建设专家指导咨询委员会作用，课程体系和标准通过教育和行业企业专家论证。构建“素质体系、理论体系和实践体系”相结合的课程体系。改革教学模式和评价模式。 验收要点： （1）确定课程建设方案、工作计划及时间安排表各1份； （2）有关专家参与课程标准论证的座谈会记录2份； （3）课程体系改革方案1份； （4）教学模式改革方案及实施材料1份； （5）评价模式改革方案及实施材料1份。 | 预期目标： 及时收集课程反馈信息，提升课程建设水平，形成特色，进一步完善 “素质体系、理论体系和实践体系”相结合的课程体系”。进一步完善教学模式和评价模式。 验收要点： （1）实施新课程体系的调查表、反馈表； （2）有关专家参与课程标准论证的座谈会记录2份； （3）完善和修订后的课程体系改革方案1份； （4）修订后的教学模式改革方案及实施材料1份； （5）修订后的评价模式改革方案及实施材料1份； （5）课程体系建设验收报告1份。 |  |
|  | 3.精品课程建设 |  | 预期目标： 2年内，将《基础会计》、《会计综合实训》建设成泉州市级以上会计专业优质核心精品课程。 验收要点： （1）《基础会计》精品课程中期检查报告1份； （2）《会计综合实训》精品课程建设申报书1份； （3）《会计综合实训》核心课程标准1份； （4）《会计综合实训》精品课程 中期检查报告1份。 | 预期目标： 继续完善2门精品课程建设，包括改进和完善教学内容、教学方法、教学手段和评价方式等， 验收要点： （1）精品课程实施情况反馈表； （2）《基础会计》精品课程验收报告1份； （3）《会计综合实训》精品课程验收报告1份 |  |
|  | 4.校本教材建设 |  | 预期目标： 建设能体现项目教学改革特点的教材，教材内容能真正反映岗位工作和当地社会实践的需求。编写《基础会计》、《会计综合实训》2本教材的体例和基本内容。 验收要点： （1）完成《会计综合实训》校内教材完整的教材编写大纲； （2）《基础会计》专业教学资源光盘1份； （3）专业教材建设委员会成员一览表1份； （4）专业教材建设委员会工作职责1份； （5）《基础会计》教材完整的教材编写大纲。 | 预期目标： 继续建设能体现项目教学改革特点的教材，根据教学实践不断修订和完善教材内容，能真正反映岗位工作和当地社会实践的需求。 验收要点： （1）完成《会计综合实训》教材1本； （2）完成《企业财务会计业务实训指导书》1本； （3）《财经法规和会计职业道德》教学资源光盘1张； （4）《会计基础》教学资源光盘1张。 |  |
|  | 5.专业教学资源及信息化建设 |  | 预期目标： 建立专业教学资源平台，建设专业文献资料库为师生提供专业查考，建设教学文件资料库为师生提供教学参考，建设专业实训项目库、骨干课程实训项目库，为师生提供实训项目的操作规范、流程和评价标准。 验收要点： （1）会计专业教学资源平台1个； （2）专业文献资料库1份； （3）教学文件资料库1份； （4）专业实训项目库1份； （5）骨干课程实训项目库1套； | 预期目标： 继续完善学校教学资源库建设， 建设职业技能认证项目库为师生提供实训项目的题库，建设学生专业技能拓展项目库，建设教师多媒体课件库为技能竞赛活动提供训练项目以及培训参考；建设教师多媒体课件库，方便教师课堂教学与学生的自主学习。 验收要点： （1）职业资格认证项目库1份； （2）学生专业技能拓展项目库1份； （3）教师多媒体课件库1份； |  |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 |  | 预期目标： 两年内培养专业带头人2名，专业带头人的培养本着“爱岗敬业、理论扎实、技能精湛、关注市场”的要求，能够指导和从事专业建设、专业教学研究以及实践教学研究等，提升专业建设水平。 验收要点： - 每年发表论文1～2篇； - 主持制定本专业建设、规划和措施； - 主持制定本专业人才培养方案； - 主持《基础会计》、《会计综合实训》核心课程的开发和建设； - 参加各级各类学习、培训的资料； - 参与市、校级课题资料； - 到企业调研相关资料1份； (8)专业带头人为企业开展咨询服务活动材料1项。 | 预期目标： 在上年的基础上，继续培养专业带头人，进一步提升专业带头人把握行业整体发展的能力，进一步增强建设专业的综合能力。 验收要点： - 每年发表论文1～2篇； - 主持完成《基础会计》、《会计综合实训》核心课程的开发和建设； - 到企业调研的相关资料1份； - 主讲一门专业主干课程； - 参加各级各类学习、培训的资料； - 参与市、校级课题资料； - 名师工作室相关资料，培养3名骨干教师材料； （8）专业带头人为企业主讲职业培训讲座一次。 |  |
|  | 2.专业骨干教师培养 |  | 预期目标： 两年内培养骨干教师7名。在专任教师队伍中选拔重点培养对象，按照“双师”要求，提升专业技能和职业教育理论水平，以学生为本，尝试创新的教学方式和教学理念，。 验收要点： (1)中级及以上职称或专业技术资格证书2份； (2)教学反馈调查表30份； (3)每年下企业实践不少于1个月，相关证明材料2份； (4)参加《基础会计》核心课程的开发和建设； (5)带领学生下企业实习相关证明材料、汇总表2份； (6)发表课程改革、教学论文1篇 (7)参与开发校本教材1本； (8)参加各级各类学习、培训材料； (9)指导学生参加技能大赛材料。 | 预期目标： 在上年的基础上，继续培养骨干教师，进一步提升和培养骨干教师的专业技能和职业教育理论水平，充分发挥骨干教师的引领作用，帮助、带动其他教师提高专业技能和职业教育理论水平，并带领其他老师指导学生的实训和技能竞赛。 验收要点： (1)教学反馈调查表40份； (2)每年下企业实践不少于1个月，相关证明材料2～4份； (3)参加课程开发培训1次； (4)参加《会计综合实训》核心课程的开发和建设； (5)发表课程改革、教学论文1篇； (6)带领学生开展下企业实习相关证明材料、汇总表2～4份； (7)参加各级各类学习、培训材料； (8)指导学生参加技能大赛材料； (9)指导青年教师材料。 |  |
|  | 3. “双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标： 打造一支具有先进的教学理念，系统掌握会计理论，熟练掌握会计实践技能，具有很强的教学能力和科研能力的高层次、高素质的双师型专业教师队伍，使“双师型”教师比例达到85%。 验收要点： （1）师资培养文件1份； （2）选派多名专业教师到企事业单位进行1个月的实践活动材料1份； （3）专家为本专业教师开展专题讲座2次的相关材料2份； （4）教师参加技能大赛、课堂教学竞赛的材料； （5）教师论文发表一览表； （6）双师型教师资格证书、专业技术证书复印件1份； （8）第一年教师外出学习情况一览表； （9）选择5家企业作为教师的培训和实习基地，签订相关协议5份。 | 预期目标： 继续加强双师型教师队伍的培养，增加教师实训基地，加大对青年教师的培养力度，提高专业教师的整体素质，使“双师型”教师比例达到90%。 验收要点： （1）重新选派多名专业教师到企事业单位进行1个月的实践活动材料1份； （2）教师参加技能大赛、课堂教学竞赛的材料； （3）教师论文发表一览表； （4）双师型教师资格证书、专业技术证书复印件1份； （5）第二年教师外出学习情况一览表； （6）增加3企业作为教师的培训和实习基地，签订相关协议3份； （7）外聘专家、财务经理对专业教师进行会计技能培训至少20天的证明材料2份。 |  |
|  | 4. 兼职教师队伍建设 |  | 预期目标： 建设兼职教师资源库，外聘专家对课程体系和教材建设等重要教学环节进行论证，使专业课程设置真正体现职业特色；外聘企业财务经理1～2名，参与精品课程的开发和建设；聘请企业一线财务人员3～4名，用以指导学生顶岗实习和其他生产性实训。 验收要点： （1）兼职教师标准及管理办法各1份； （2）聘请的兼职教师的各类证书及相关证明各1套； （3）外聘专家、财务经理和一线财务人员的任职证明资料2～4份； （4）专家对人才培养方案进行可行性论证的会议记录和报告各1份； (5)企业财务经理参与精品课程开发和建设的相关证明材料1份； （6）企业一线财务人员指导学生实习和实训的指导意见和过程记录资料汇总表各1份； (7)兼职教师资源库1份。 | 预期目标： 在上年的基础上，根据专业建设进展情况和课程建设实际需要，再外聘企业财务经理1～2名，参与精品课程的开发和建设；再聘请企业一线财务人员3～4名，用以指导学生顶岗实习和其他生产性实训。 验收要点： （1）新聘请的兼职教师的各类证书及相关证明各1套； （3）新聘请的专家、财务经理和一线财务人员的任职证明资料2～4份； （4）企业一线财务人员指导学生毕业设计、实习和实训的指导意见和过程记录资料汇总表各1份； （5）兼职教师名单1份； （6）完成兼职教师资源库的建设。 |  |
| 校企 合作 运行 机制 建设 | 1.校企合作公共服务平台建设 |  | 预期目标： 教师到企业挂职，提高实践技能；积极为企业会计人员进行继续教育和业务提高提供服务。聘请企业及高校的专家，提供技术支持，帮助专业建设，把企业文化带进校园，营造浓厚的企业环境；积极开展就业服务、跟踪。 验收要点： （1）开展各类职业培训1000人次过程性材料； （2）专业教师在校外合作基地挂职、调研的资料； （3）企业或高校专家到校指导材料； （4）就业指导、就业跟踪材料； （5）初步建成学生就业信息网。 | 预期目标： 在上年的基础上，拓展“招生就业培训中心”的业务，继续面向企业进行职业培训；继续派遣专业教师到企业挂职实践，继续聘请企业或高校专家到校讲座、技术指导等。 不断促进专业人才的交流。 验收要点： （1）开展各类职业培训1200人次过程性材料； （2）专业教师在校外合作基地挂职、调研的资料； （3）企业或高校专家到校指导材料。 （4）校企人才交流平台建设总结一份； （5）学生就业辅导、跟踪资料； （6）成熟运作的学生就业信息网。 |  |
|  | 2.校企共建专业实训基地 |  | 预期目标： 加大专业实训基地建设力度，新建会计综合技能实训室1个、ERP沙盘实训室1个；积极探索校企合作新模式，启动校内工学结合实训模式。 验收要点： （1）实验室设备清单1份； （2）校企共建实训室协议1份； （3）工学结合实训管理制度1份； （4）实训室相关制度1份； （5）学期实验、实训运转安排计划表及台账； | 预期目标： 在原有基础上，新建会计电算化实训室1个、模拟电子商务实训室1个；为学生提供仿真性顶岗实习环境。 验收要点： （1）完成相关实训室建设，实验室设备清单1份； （2）学期实验、实训运转安排计划表及台账各1份； （3）实训室相关制度1份； |  |
|  | 3.校外实训基地建设 |  | 预期目标： 根据校企合作和工学交替的需要，与南安大酒店等单位建立一定数量相对稳定的校外实训基地，确保会计专业学生和毕业生能实时地到相关企业参观、实践和顶岗实习。 验收要点： （1）与校外实训基地签订的协议； （2）学生顶岗实习协议书样本1份； （3）学生顶岗实习管理制度1份； （4）顶岗实习计划、鉴定表、活动图片、学校实习总结； | 预期目标： 再新增2家校外实训基地，完善校外实训基地的管理制度建设，确保工学交替、顶岗实习等工作的顺利进行。 验收要点： （1）与新增的校外实训基地签订的协议； （2）学生顶岗实习协议书样本1份； （3）完善学生顶岗实习管理制度1份； （4）顶岗实习计划、鉴定表、活动图片、学校实习总结； （5）校外实训效果评估报告1份。 |  |
|  | 4.校企合作管理体制研究 |  | 预期目标： 积极探索校企合作实训教学模式并完成相关制度建设，开展“专家指导咨询委员会”、“ 校企合作课程开发小组”活动，初步形成独具特色的校企合作管理体制。 验收要点： (1)完成实训室和校外实训基地的管理制度方案； (2)完成校企合作实训教学模式方案； (3) “专家指导咨询委员会”成员名单、工作职责、活动记录各1份； (4)“校企合作课程开发小组”成员名单、工作职责、工作记录各1份； | 预期目标： 全面推进校企合作深层次开展，完成教学文件、实训教材开发，试点使用教学文件、实训教材，试点实施校企合作实训教学模式。 验收要点： (1) “专家指导咨询委员会”工作记录1份； (2)完成教学文件、实训教材开发，检查验收教学文件、实训教材的完成情况； (3)实施校企合作实训教学模式。 |  |

六、资金预算                                                                               （单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 会计 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 县级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2012 | 2013 | 小计 | 2013 | 2014 | 小计 | 2013 | 2014 | 小计 | 2013 | 2014 | 小计 |  |
|  |  | 年度 | 年度 |  | 年度 | 年度 |  | 年度 | 年度 |  | 年度 | 年度 |  |  |
| 合计 |  | 110 | 90 | 200 | 5 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 225 |
| 人才培养 模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.课程体系改革 | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 3、精品课程建设 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4.校本教材建设 | 8 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 5.专业教学资源及信息化建设 | 15 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小 计 | 47 | 40 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.专业骨干教师培养 | 5 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4.“双师型”教师培训 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小 计 | 22 | 18 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1.校企合作公共服务平台 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.校企共建专业实训基地 | 22 | 18 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 65 |
|  | 3.校外实训基地建设 | 8 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 4.校企合作管理体制研究 | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小 计 | 41 | 32 | 73 | 5 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 98 |
| 其中实验实训设备费用小计 |  | 22 | 18 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 65 |
| 其中师资培训进修费用小计 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

七、保障措施

1、组织保障：成立以副校长为组长的专业建设领导小组，全面负责专业规划与建设工作；成立以专业带头人为主的专业建设工作小组，全面负责课程改革和教学资源建设工作。

2、制度保障：建立项目目标责任制、项目运行监督制，配套校内外专家组成的监督、验收专家组，对方案的执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，保证项目运行。

3、经费保障：本建设项目投入预算为225万元，其中中央财政投入200万元，地方财政投入10万元，行业企业投入5万元，其他投入10万元。经费实行专款专用制度。

4、校企合作保障：建立校企共赢长效机制，组织企业、行业专家参与项目的制定与实施，参与专业人才培养，明确责任和义务，确保项目的质量。

二、其他特色项目建设计划

项目一：“快乐德育”工作模式特色项目建设计划

（一）需求论证

加强和改进中等职业学校德育工作是贯彻国家教育方针,实现中等职业学校培养目标的重要措施,是提高人才培养质量的保证。

为了让德育工作做到有的放矢，我校连续几年通过问卷法、座谈会等多种途径对教师德育工作、学生的德育环境等全面进行调查。调查结果显示，我校德育工作面临着不利处境：1、社会大背景增加我校德育工作压力：（1）物质生活相对丰富、少子化家庭的出现、家长的生存压力大等原因，造成家庭教育的缺失，家长对学生的物质要求满足多，学习与生活关注少。（2）信息化时代的到来，网络对德育造成很大负面影响；（3）社会观念、教育体制等原因造成我校生源素质总体偏低。2、学生人生观、价值观、心理状态不容乐观，呈现出以下几个特点：（1）认识能力持续发展，智力发展日趋成熟，有一定的动手能力；（2）具有一定的社会责任感和参与意识，渴望被关注；（3）关注异性之间的关系，渴望体验爱情；（4）学习习惯不好，缺乏信心，自卑情绪突出；（5）内心世界不稳定、不平衡、自控能力低；（6）叛逆，以自我为中心，人际关系不良，合作精神不够.3、教师状况增加我校德育工作难度：（1）教师来源、继续教育规定、社会影响等因素造成大部分教师的职业不适应性；（2）相当数量教师在德育工作中表现出的逃避心态、无奈和困惑，力不从心的状况；（3）部分教师因压力大、失望、成就感低引起职业倦怠。4、我校德育工作德育机制不够健全，德育要求较单一化，德育方法较成人化，实效性、有效性低。

教育部《中等职业学校德育大纲》指出：“中等职业学校德育，要体现时代感，增强针对性和实效性。应遵循‘贴近实际、贴近生活、贴近学生’的原则。”面临社会对中等职业学校的要求，面对德育工作的不利处境，引发我们对职业教育深层次的思考。我们认为中职学校必须找准德育工作切入点，转变观念，创新工作机制。为此我校提出了“快乐德育”工作理念，其主要内涵：构建和谐师生关系，体验和谐师生关系带来的快乐；注重学生情感激发与交流，培育学生“自爱、自尊、自信、自强、自立”健全向上的人格；打造快乐学习、快乐活动、快乐生活、快乐实践环境，全方位促进学生快乐成长。该工作模式已初具雏形，在全校师生中引起积极的反响和认同，并得到上级主管部门的充分肯定。虽然积累了一些经验但不够系统，很有必要在此基础上进一步探索和创新，形成最终理论研究成果，以供同类职业学校提供借鉴。

（二）建设目标

1、打造快乐学习、快乐活动、快乐生活、快乐实践环境，为学生搭建各类快乐成长平台，培养学生树立正确的世界观、人生观、生活观，养成良好的行为习惯，培育学生“自爱、自尊、自信、自强、自立”健全向上的人格，使学生在快乐中健康全面成长。

2、通过快乐德育工作的开展，让广大教师树立正确的学生观，转变单一的教学观，确立正确的评价观，树立正确的发展观，享受德育工作中带来的成就和快乐。

3、通过快乐德育工作的开展，加强师生之间的沟通与交流，建立和谐、健康的师生关系。

（三）建设思路

1、“快乐德育”就是要打破传统的德育管理模式，转变德育工作观念，完善德育工作机制，让全体师生在体验的同时也在感受“快乐德育”的实践成果,不仅学生感到学习、生活是快乐的，并且让所有老师看到学生的快乐成长，内心也感受到无比快乐。

2、“快乐德育”以“师爱”为核心，以“引、疏、导”为方法，降低德育工作重心，重在日常行为规范养成，让学生充分体验学习、实践、活动、生活等方面成长中的快乐，在润物细无声中培育学生完善的人格，从而达到全面唤醒学生的“自爱、自尊、自信、自强、自立”。

3、“快乐德育”形成以学生为主体的阶梯式德育管理模式，对不同学习阶段学生采用不同德育管理内容和方法。坚持学生的成长教育比成功教育更重要这一主导思想，制定德育工作各年级侧重点：一年级：养成教育、专业教育、安全教育等；二年级：养成教育、感恩教育、诚信教育等；三年级：就（择）业教育、敬（创）业精神等。

（四）建设内容

1、基础条件：（1）完善心理咨询室、体验室建设；（2）学生星级人物宣传廊、星级宿舍宣传廊、学生成长记录宣传廊、文化宣传长廊、法制宣传廊建设；（3）现代化广播室建设；（4）社团活动场所建设。

2、活动载体：

（1）提高教师的德育新认识与工作热情，享受德育工作中带来的快乐。a加大德育队伍培训力度。通过德育队伍培训，让教师认清德育工作面临的新形势、新特点与新任务，掌握德育工作的新途径和新方法，提高德育工作者的素质和能力。通过每周一次的德育工作例会与每月一次的专业部工作例会，及时进行阶段性德育工作总结与探讨德育工作的新动向，有针对性地提出工作措施，及时布置工作任务，有效保证各项德育工作任务的完成。通过培训、交流与考察，让老师们树立正确的学生观、评价观与发展观，转变对学生的认识视角，转变单一的教学观，悦纳学生。b、通过德育队伍绩效考核与奖励，通过和谐、健康师生关系的建设，进一步激发我校教师的德育工作热情，提高工作责任感，拥抱生活、享受德育工作中带来的快乐。

（2）成立各类学生自治小组，扎实开展学生“快乐成长千分赛”，让学生在自我管理中快乐成长。a、充分发挥学生会、团支部和班干部的作用，积极搭建学生自主管理的平台，让广大学生在各类检查、评比、文体活动组织、安全小分队工作中锻炼自己，提高学生自我管理能力；b、扎实开展学生“快乐成长千分赛”，让学生在清新每一天、快乐上学、快乐劳动、快乐交往、爱护家园、快乐活动、快乐生活、快乐学习、安全在心中、健康伴随等十大快乐模块中自我评分，学校在学生自我评分的基础上推选出班级十大星级人物、专业部之星、校园十大星级人物，从而唤醒学生的自尊，加强学生的诚信管理，让学生在自我管理中快乐成长起来。

（3）构建阶梯式德育管理模式。

a、学生日常行为规范日汇报周汇总制度。以一年级学生为重点，以行为习惯养成教育为载体，从衣、食、住、行等日常生活细节抓起，有目的、有计划、有组织地对学生引导、训练和管理，学生日常行为规范日汇报，周汇总、公布，促使学生养成良好学习习惯、健康生活习惯与文明行为习惯。

b、开展感恩教育。以二年级学生为重点，通过演讲比赛、社会实践、征文比赛等系列活动培养学生感恩意识，激发学生感恩情感，在成长过程中知恩、感恩、报恩。

c、实施《学生企业实践制度》，以三年级为重点，引导学生遵守职业道德、提高社会责任感，感受成长带来的成就感。

（4）大力开展“爱生工程”， 建立和谐、健康的师生关系。

a、完善违纪学生预警听证制度（参加对象包括学生处、专业部辅导员、班主任、学生家长、违纪学生、学生代表），让每一例学生处分都通过听证会决定处分等级，让违纪学生在听证会现场反思犯错过程、表明态度、听取其他成员意见，既教育了违纪学生，又使其欣然接受。

b、坚持“待塑生”交流机制，定期组织校务委员约谈“待塑生”（指所谓的“差生”），以泡茶、聊天的方式启发他们，在相对安静的环境下让他们得到尊重、得到关爱，从而转化他们的思想认识。

c、提高“成长教导班”成效。通过情感教育、纪律教育、活动训练等多种方式，创新工作手段，提高“成长教导班”成效，逐步端正违纪学生思想认识，规范违纪学生行为习惯。

d、贯彻“爱生六个一”要求（学校要求班主任：①熟悉每一位学生的基本情况；②每天到教室看一看；③上好每节班会；④每周到宿舍走一走；⑤每周最少一次家访；⑥每月至少一次班级活动）。

e、大力开展课内外活动，以良好班级文化、校园文化促进文明思想意识内化为学生自觉的行为。①每年举办一届全校性的田径运动会；②每年举办一届校园文化艺术节合唱节、十佳歌手赛，倡导学生广泛参加，让学生充分展示才艺、张扬个性，活跃校园文化气氛，增加师生之间的凝聚力、亲和力；③学生按学校要求每天进行自主文体活动；④各班要求每周开展1次班级集体活动；⑤各专业部每月开展1次专业部活动；⑥通过比赛、交流等形式每周开展丰富多彩的社团活动，丰富学生的第二课堂。⑦通过植树节活动、“爱鸟周”活动、“世界环境日”宣传活动、“关爱老人”志愿行动、省级文明城市评选志愿活动、海峡两岸农订会、中国（水头）石材博览会志愿活动等社会实践，提高学生社会实践能力。

f、营造星级宿舍文化，引导学生健康快乐生活； 通过星级文明宿舍评比、生管老师与学生互动等良好宿舍文化引导学生做好内务工作，健康快乐生活。

g、提倡绿色理念，加大校园的绿化、美化、净化力度，共建洁净校园，引导学生健康快乐生活。

h、密切家校联系，共同关心学生的健康与成长。通过家访、举办家长学校、开展家庭教育咨询、建立家长委员会等多种方式，密切与家长的联系，引导家长树立正确的人才观、质量观和择业观，掌握科学教育子女的科学方法，充分利用家庭道德教育的资源，家校携手促进学生的健康与成长。

i、大力开展社区志愿服务活动与社会实践活动，（1）通过柳东社区、武荣公园、南山公园常态美化社区活动，培养学生良好的环境意识；开展“关爱老人”社区志愿行动，让孩子们孝敬长辈，关心他人，培养学生良好公民道德意识。（2）鼓励学生走出校园、走向社会，利用节假日时间积极参加社会实践活动，让学生主动地在了解社会、联系群众、服务社会的实践活动中，通过实际锻炼和亲身体验，不断提高思想品德和完善个性发展。

j、建立学生成长记录档案。从新生入学开始，即为每一个学生分别建立档案，记录学生平时表现情况，肯定优点、闪光点，指出不足和努力方向，从而更有利于学生的健康成长。

（五）建设进度

1、2013年5月至2014年4月

| 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2013年5月至2014年4月 | 1、加强“快乐德育”工作模式项目工作小组建设领导小组和工作小组培训工作。 |  |
|  | 2、对相关中等职业学校的广泛、深入调研，形成《南安职专“快乐德育”工作模式建设方案》及实施细则 |  |
|  | 3、修改完善《南安职业中专学校学生快乐成长千分赛》、《南安职业中专学校创文明班级月评估制度》《南安职业中专学校班主任争先创优月评估制度》 |  |
|  | 4、举办校园十佳歌手赛、文化艺术节、田径运动会等活动 |  |
|  | 5、各类先进表彰 |  |
|  | 6. 完善心理咨询室、体验室建设、现代化广播室建设 |  |
|  | 7.德育队伍考察、交流工作 |  |
|  | 8. 实施《学生企业社会实践制度》 |  |
|  | 9. 举办合唱节、技能节等活动 |  |
|  | 10、“快乐成长千分赛”工作总结、交流 |  |

2、2014年5月至2015年4月

| 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2014年5月至2015年4月 | 1、校园文化基础设施建设、社团活动场所建设，组建师生文化活动中心 |  |
|  | 2、举办校园十佳歌手赛、文化艺术节、田径运动会等活动。 |  |
|  | 3、德育队伍培训 |  |
|  | 4、完成学校大门校园校舍各场所的相关文化氛围的布置工作 |  |
|  | 5、各类先进表彰 |  |
|  | 6、大力开展课内外活动 |  |
|  | 7、教风、学风、班风建设 |  |
|  | 8. 完成“快乐德育”工作模式宣传 |  |
|  | 8.校园“快乐德育”工作模式建设自评、总结、评估验收 |  |

（六）资金预算

地方、学校自筹经费70 万元用于“快乐德育”工作模式建设。

| 其他特色项目 |  | 县 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设内容 | 2013.5 -2014.4 | 2014.5 -2015.4 | 小计 | 2013.5 -2014.4 | 2014.5 -2015. | 小计 | 2013.5 -2014.4 | 2014.5 -2015.4 | 小计 |  |
| “快乐德育”工作 模式 | 培训、活动 经费等 | 10 | 10 | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 38 |
|  | 基础设施 建设 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 32 |
|  | 小计 | 20 | 20 | 40 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 16 | 70 |

（七）保障措施

1、成立快乐成长德育工作模式项目工作小组，负责项目建设全面工作。

2、加大德育工作经费投入，保障各项工作落实开展。

3、进一步完善《南安职业中专学校学生快乐成长千分赛》、《南安职业中专学校创文明班级月评估制度》、《南安职业中专学校班主任争先创优月评估制度》、《南安职业中专学校生管老师绩效考核制度》、《南安职业中专学校星级宿舍评比制度》等系列规章制度。

4、坚持定期召开学校“快乐德育工作研讨会”，进行交流和研讨，并形成系统的理论总结。

项目二：校企共建装备制造业技术培训中心特色项目建设计划

一、需求论证

南安市现有装备制造业企业600多家，规模以上企业153家，实现规模产值200多亿元。2009年，南安市被确定为“福建省装备制造业（南安）重点基地”。“十二五”期间，南安市规划把装备制造业打造成一个产值超500亿的产业，以推动成为海西装备制造业重点产业基地，南安装备制造行业已出现大量的用工需求。泉州的民营经济正处在“二次创业”的关键时期，经济增长方式从粗放型向集约型转变，增长方式的集约化不再是盲目追求速度和产量，而是更注重效率和质量。装备制造业也一样，随着先进设备、新技术、新工艺、新方法的产生，对员工的素质也提出了更高的要求，而企业中大部分员工必须加以培训提升。招聘的新员工也必须通过岗位培训,才能够胜任工作。因此，在南安市装备制造行业不断发展壮大和转型升级时期，带来了企业员工素质提升培训的广阔市场，将为我校装备制造业技术培训中心特色项目建设提供一个良好的发展机遇，也是职业教育为经济发展服务的重要时机。

我校为国家级示范性数控技术实训基地、国家制造业信息化——三维CAD教育培训基地、南安市装备制造业技术培训中心、福州大学工程硕士（南安）培养基地教学点。学校机械、电子类双师型教师30人，教师教学经验丰富，实践指导能力强，培养的学生专业技能娴熟。四年来，学生共有8人次在全国职业院校技能大赛中荣获三等奖。近三年为企业培训员工1000多名，完成数控中级工、高级工鉴定1000多人。学校鉴定站连续几年被评为泉州市职业技能鉴定工作先进单位。

学校成立技师工作室，积极为企业提供技术服务。学校还聘请企业专家成立了“校企合作工作委员会”。学校牵头成立泉州市现代制造职业教育集团，福建成功机床有限公司、福建伟峰精密机床有限公司、福建经贸学校等30多家装备制造企业或职业学校加入集团。

二、建设目标

集企业资金、设备优势，依托学校人力资源和管理经验，把装备制造业技术培训中心建成开展多工种培训与鉴定的中心，成为泉州市装备制造业中、高级技能人才的孵化器。

1、进一步建设完善培训中心，提高服务质量。主要从提高师资水平和增加硬件设施建设方面着手。

2、理顺与劳动和社会保障局、与企业关系，为顺利开展职业培训鉴定创建有利条件。

3、为劳动力转移岗前培训、制造业企业员工在职培训提供服务以及开展多个工种鉴定服务。

三、建设思路

依托学校师资和设备，引进企业资金完善设备设施，建立灵活的工作机制，多形式大力开展企业员工培训。着力培养一支优秀的培训师资队伍，为企业提供更优质的服务。在培训和鉴定的同时，加大与企业的科研合作项目，为企业提供更好的技术支撑，不断扩大服务内容。

1、规范培训制度，明确工作职责，保障工作补贴。吸引学科带头人、骨干教师主动参与到培训师资队伍中来，同时加大资金投入，选送师资外出培训或下企业实践等。

2、“走出去、进企业”，多宣传，疏通校企合作关系。

3、培训内容、培训地点、培训方式灵活多变，尽可能减少对企业生产的影响，达到培训与生产两不误互促进。

4、以“工科”职业技术培训和鉴定为主，为企业提供普通车工、普通钳工、维修电工、数控车工、数控铣工等工种培训及鉴定。

5、推出热门实用技术培训，如单片机、PLC。

四、建设内容

1、建设完善装备制造业技术培训中心硬件设备设施

| 培训室名称 | 设备名称 | 型号及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控 仿真软件 | 数控仿真 | 宇龙 | 1 |
|  | CAXA制造工程师软件V2008 | 网络版(50节点) | 1 |
|  | CAXA数控车软件V2008 | 网络版(10节点) | 1 |
| 加工中心 | 加工中心 | XHK715B | 1 |
|  | 华中数控铣床 | XK715B | 1 |
|  | 刀具预调仪 | DTJII1540 | 1 |
|  | 数控车床 | CKA6150/750（大连机床） | 1 |
|  | 立式铣床 | XD40A | 1 |
|  | 数控夹具及附件 | LXT-J-2011-F | 1 |
| 普车车间 | 普车 | 山车，鲁南CL6130A | 24 |
|  | 普车 | 沈阳CA6136 | 4 |
|  | 万能摇臂铣床 | N-4M | 3 |
|  | 万能摇臂铣床(带侧铣头) | N-4M | 2 |
| 钳工室 | 台式钻床（含铁架） | z4116 | 5 |
|  | 台式砂轮机 | BG250 | 4 |
|  | 台虎钳 | 125mm（5寸) | 80 |
|  | 台虎钳 | 150mm（6寸） | 4 |
|  | 台虎钳 | 100mm（4寸） | 2 |
|  | 机用平口钳 | 160mm | 1 |
|  | 机用平口钳 | 125mm | 2 |
|  | 划线平板 | 1000*1500 | 2 |
|  | 台钳桌（含铁网） | 1500*900*1000 | 10 |
|  | 模具 | 1200*800*650 | 14 |
| 数控车间 | 数控车床 | 浙江凯达机床 CK6132S/750 | 6 |
|  | 数控铣床 | 山东鲁南机床 XK7132 | 3 |
|  | 数控车床 | 浙江凯达机床 CK6132S/750 | 2 |
|  | 数控铣床 | 山东鲁南机床 XK7132 | 5 |
| PLC实训室 | plc实验台 | THGMC-2 | 25 |
|  | 联想数字电脑 | 联想启天M690E/E2220/2G内存/ 160G硬盘/独立显卡/17寸显示器 | 25 |
|  | PLC实训装置 |  | 25 |
|  | 三菱变频器 | FR-E740-0.75K | 25 |
| 单片机 实训室 | 义隆仿真器 | E8-447ICE | 25 |
|  | 义隆烧写器 | display writer | 2 |
|  | 单片机可编程控制实验台 | THGMC-1 | 25 |
|  | 联想数字电脑 | 联想启天M690E/E2220/2G内存/ 160G硬盘/独立显卡/17寸显示器 | 25 |
| 电控实验室 | 数控系统综合实验台 | HED-21S | 2 |
| 电子电工 实验室 | 电子电工实验台 | 2H-12 | 24 |
|  | 学生示波器 | CA8120 | 24 |
|  | 数字示波器 | 58-1-1 | 24 |
|  | 半导体管特性图示仪 | XJ4810 | 3 |
|  | 数字示波器 | DS1102C | 50 |
|  | 信号发生器 | SDG1010 | 50 |
|  | 直流电源供应器 | LPS305CE | 50 |

2、培训师资队伍建设

| 培训项目 | 师资 |
| --- | --- |
| 普通钳工 | 王信南 |
| 普通车工 | 赵世限、陈环辉 |
| 数控车工 | 黄中卿、徐永尊 |
| 数控铣工 | 黄建伟 |
| 企业电工 | 黄文波、陈东龙 |
| 农村电工 | 黄文波、陈东龙 |
| 单片机 | 董银花、李梅珍 |
| PLC | 冯燕珍、陈东龙 |

落实培训师资到合作企业实践制度，聘请合作企业资深技术人员到校指导，分批选送师资外出培训，力争锻造一支高素质的企业培训师资队伍。

3、加强与劳动和社会保障局、与企业沟通合作

搞好与企业主管部门（劳动和社会保障局）合作，成为劳动力转移、企业直补培训基地；建立与当地制造业企业校企长期合作关系，特别是龙头企业，如：福建成功机床有限公司、福建省伟峰精密机床有限公司、福建宏茂科技有限公司、九牧厨卫股份有限集团、辉煌水暖集团有限公司、中宇建材集团、双塔汽车零件有限公司等。

4、聘用企业技术人员或能工巧匠充实培训师资队伍

每学期邀请企业高级人才到培训中心指导，聘用企业能工巧匠数名。

5、培训、鉴定计划

培训计划表

| 培训项目 | 培训人数（2013.5-2014.4） | 鉴定人数（2013.5-2014.4） | 培训人数（2014.5-2015.4） | 鉴定人数（2014.5-2015.4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通钳工 | 250 | 150 | 250 | 160 |
| 普通车工 | 200 | 120 | 200 | 120 |
| 数控车工 | 200 | 130 | 200 | 130 |
| 数控铣工 | 50 | 20 | 50 | 20 |
| 企业电工 | 180 | 100 | 180 | 100 |
| 农村电工 | 70 | 30 | 70 | 30 |
| 单片机 | 25 |  | 25 |  |
| PLC | 25 |  | 25 |  |
| 合计 | 1000 | 550 | 1000 | 560 |

五、建设进度

| 时间 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2013年5月 至 2013年12月 | 1、制定制度 2、培训基地建设 3、下企业了解企业需求及探讨培训事宜 4、安排培训师资下企业实践 5、企业员工培训、鉴定 6、企业紧缺技能人才培训 7、邀请能工巧匠来校指导 8、培训师资集中学习 |  |
| 2014年1月 至 2014年6月 | 1、下企业了解企业需求及探讨培训事宜 2、安排培训师资下企业实践 3、企业员工培训、鉴定 4、企业紧缺技能人才培训 5、邀请能工巧匠来校指导 6、选派培训师资外出学习 |  |
| 2014年7月 至 2014年12月 | 1、下企业了解企业需求及探讨培训事宜 2、安排培训师资下企业实践 3、企业员工培训、鉴定 4、企业紧缺技能人才培训 5、邀请能工巧匠来校指导 6、培训师资校内集中学习 |  |
| 2015年1月 至 2015年4月 | 1、下企业了解企业需求及探讨培训事宜 2、安排培训师资下企业实践 3、企业员工培训、鉴定 4、企业紧缺技能人才培训 5、邀请能工巧匠来校指导 |  |

六、资金预算

| 其他特色项目 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 学校自筹 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 建设内容 | 2013.5- 2014.4 | 2014.5- 2015.4 | 2013.5- 2014.4 | 2014.5- 2015.4 | 2013.5- 2014.4 | 2014.5- 2015.4 |  |
| 校企共建装备制造业技术培训中心 | 培训经费等 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
|  | 设备 | 10.5 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 35 |
|  | 师资 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 |
|  | 合计 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

资金来源：

地方财政拨款：30万元/年；

行业集资：10万元/年；

学校自筹：10万元/年。

七、保障措施

1、组织保障：学校成立校企共建装备制造业培训中心特色项目建设工作小组，统筹安排并落实各项工作。

组长：黄新才

副组长：陈忠群、黄文波、王泗平

成员：陈娅娜、苏建全、洪惠萍、黄觉红、薛志兴

2、经费保障：本建设项目投入预算为100万元，其中地方财政拨款60万元，行业企业集资20万元，学校投入20万元。

3、制度保障：建立健全装备制造业技术培训中心各项规章制度，形成一套完整的培训机制。如，完善《南安职业中专学校培训中心职责》、《南安职业中专学校培训工作制度》等，并执行各项制度，落实各项工作。

# 第四部分  主要保障措施

## 一、机构设立

为保证创建“国家中等职业教育改革发展示范学校”工作及时到位，学校将加强组织领导，进行分工协作，落实管理措施。

（一）成立示范校建设领导小组。学校将成立以校长为组长，各分管副校长为副组长，各科室负责人为成员的“国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目”工作领导小组，加强对项目建设的领导和协调。

国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目建设领导小组

组  长：林晓丹

副组长：黄新才、黄景灿、尤其昌  黄文辉

成  员：全体中层干部

（二）设立专门的建设项目管理工作办公室。负责项目建设的联络、任务调度、分工负责、监控检查，并制定具体的实施方案，确立各阶段的工作目标，有计划，分阶段，高质量地加快项目建设。所有建设项目，实行项目负责制，具体负责项目的建设实施。

1、国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目管理工作办公室:

主  任：林晓丹

常务副主任：黄景灿

副主任：黄新才、尤其昌、黄文辉

成  员：全体中层干部及项目负责人

2、重点专业建设计划项目工作组:

总组长：黄景灿（兼）

A、数控技术应用专业建设项目工作小组：

组长：尤华平

成员：专业带头人、骨干教师

B、计算机动漫与游戏制作专业建设项目工作小组：

组长：李锦

成员：专业带头人、骨干教师

C、电子技术应用专业建设项目工作小组：

组长：王许烈

成员：专业带头人、骨干教师

D、会计专业建设项目工作小组：

组长：戴艺明

成员：专业带头人、骨干教师

3、特色项目建设计划项目工作组:

A、“快乐成长”德育工作模式项目工作小组：

组长：黄文辉

成员：林勇新、李一鸣、陈灿辉、各专业辅导员

B、校企共建职业培训项目工作小组：

组长：黄新才

成员：陈忠群  黄文波

（三）听取专业建设专业指导咨询委员会的意见、建议，修订专业建设发展的发展思路。与企业合作实训内容和教学资源开发、实训基地建设、加大师资的选聘和培养。

二、制度保障

依据《福建省南安职业中专学校国家示范学校建设项目实施管理办法》、《福建省南安职业中专学校国家示范学校建设项目经费管理实施细则》、《南安职业中专学校教学常规管理办法》等制度中的有关规定，通过加强政策的调控、项目的管理、制度的执行和分阶段检查，积极推进项目建设的顺利开展，保证每个项目均有专人负责，严格按照各个项目的进度实施。使每项工作有制度、有计划、有步骤、有检查、有记录、有考核、有奖惩。

为确保项目建设方案的顺利实施，实现建设目标，学校将通过每月自查、项目监控领导小组半年检查、项目领导组定期论证、教育厅年度验收等途径，对项目计划进行监测和绩效考核，学校根据检查结果和论证意见，不断修订、改进和完善建设方案，形成项目建设持续改进的动态调控机制。

三、 过程管理

（一） 严格执行项目建设方案

学校建设项目的发展目标、建设内容将以国家批准的《国家示范 性中等职业学校建设项目方案》及有关政策为依据，任何部门和项目 负责人不得随意变更。若确因客观原因需对原计划进行局部调整，须 严格按审批程序报批。

（二） 实行项目法人负责制和项目负责制

学校《国家示范性中等职业学校建设项目》将实行法人责任制， 项目法人代表为南安职业中专学校校长。项目法人对项目的申报审批、初步设计和实施方案审核上报，对资金筹措与使用、建设的实施与监控 等实行全过程负责。重点建设项目实行项目责任部门和负责人制度。 负责人负责制定年度建设计划并组织实施，负责建设经费的使用与管理，接受领导小组的指导和监督。

（三）形成专家咨询机制

学校将聘请相关行业的专家，共同研究项目建设中遇到的重大技术难题，评价重点建设项目方案，检查建设方案执行情况，并对有关问题及阶段性建设目标进行及时审核，确保重点建设项目顺利进行。

（四）加强项目运行监控

项目建设将按照“分级管理、责任到人、专家把关”的思路，将 建设内容层层落实。同时，学校将根据上级有关政策，制定项目建设 评价指标体系和评价办法，对项目建设方案执行情况进行定期检查和 评估。对项目负责人实行年度绩效考核，实现对项目建设全过程的动态管理。

（五）加强监督审计

学校将利用校园网络平台，设立“国家示范性中等职业学校建设 项目”网页，建立项目运行信息采集和绩效监控系统，对项目运行情 况进行阶段性总结和公示，确保项目运行的适时监控。同时，聘请有关专家组成检查小组，对照国家示范校标准，指导学校进行中期检查和自评。在示范校建设的每学期进行一次自评，对不达标的项目建设要找准差距和问题，弥补不足，迎头赶上。学校应自觉接受上级主管部门的检查、监督和审计。

四、经费保障

（一）严格中央下拔经费的使用与管理，按照上级文件的要求，制定《福建省南安职业中专学校示范学校建设项目经费管理实施细则》，将经费使用在示范校建设的项目中，并认真遵守财经纪律。

（二）除中央下拔经费外，积极争取泉州市、南安市政府给予经费支持。

（三）学校将开展增收节支，挖掘内部的资源，最大限度地自筹部分资金，保证建设方案能够顺利实施。

（四）要充分利用校企合作的资源，争取企业、社会和行业在人力、物力和财力上对我校建设国家示范校的支持，为职业教育的发展贡献力量。

（五）充分利用南安市对我校重点提升改造建设的契机，在校安工程、实训综合楼建设、征地拓展、实训建设、专业调整、师资充实等方面，在建设期内有重大的成绩。

# 第五部分  经费预算

## 一、资金投入总预算

# 资金投入预算汇总表：

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 980 | 72.86 | 230 | 17.1 | 64 | 4.75 | 71 | 5.27 | 1345 | 100 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1.人才培养模式与课程体系改革 | 376 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 87.36 |
|  | 2.师资队伍建设 | 226 | 23．06 | 20 | 8.7 | 5 | 7.8 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.校企合作、工学结合运行机制建设 | 378 | 38、6 | 110 | 47.82 | 25 | 39 | 35 | 49.29 |  |  |
|  | 其中，实验实训设备费用小计 | 194 | 19.8 | 60 | 26.08 | 15 | 23.43 | 25 | 35.21 |  |  |
|  | 其中，师资培训进修费用小计 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 其他特色 项目 | “快乐德育”工作模式 |  |  | 40 | 17.38 | 14 | 21.87 | 16 | 22.53 | 70 | 5.2 |
|  | 校企共建装备制造业技术培训中心 |  |  | 60 | 26.08 | 20 | 31.25 | 20 | 28.17 | 100 | 7.43 |

备注：用于购置中央财政重点支持专业所需的实验实训设备的费用不得超过中央财政投入项目资金总额的20%；单位设备资金总值不超过20万元；

用于教师培训进修的费用不得超过中央财政投入项目资金总额的10%。

## 二、分年度经费预算

| 建设内容 |  | 分年度经费预算 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |
|  |  | 2012年 （万元） | 2013年 （万元） | 2013年 （万元） | 2014年 （万元） | 2013年 （万元） | 2014年 （万元） | 2013年 （万元） | 2014年 （万元） | 金额 （万元） |
| 合 计 |  | 514 | 466 | 115 | 115 | 35 | 29 | 35 | 36 | 1345 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1.人才培养模式与课程体系改革 | 197 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
|  | 2.师资队伍建设 | 116 | 110 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 251 |
|  | 3.校企合作、工学结合运行机制建设 | 201 | 177 | 55 | 55 | 15 | 10 | 17 | 18 | 548 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他特色 项目 | “快乐德育”工作模式 |  |  | 20 | 20 | 7 | 7 | 8 | 8 | 70 |
|  | 校企共建装备制造业技术培训中心 |  |  | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

# 第六部分  实施步骤

福建省南安职业中专学校国家中等职业教育改革发展示范学校数控技术应用、计算机动漫与游戏制作、电子技术应用、会计等四个重点专业以及“‘快乐成长’德育工作模式”、“校企共建机械装备职业技术培训中心”两个特色项目，共计六个项目建设，按照“突出重点，统筹协调，注重内涵，分步实施”的原则，有组织、有计划、有步骤地进行建设，拟在两年内完成，总的实施步骤如下：

第一阶段　申报阶段（2012年9月——2013年4月 ）

1．学习领会教育部、福建省教育厅关于大力发展职业教育及其创建国家中等职业教育改革发展示范学校的文件精神，召开“争创国家中等职业教育改革发展示范学校动员布置大会”，做好宣传发动工作。

2．制定《福建省南安职业中专学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设规划方案》、《福建省南安职业中专学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目申报书》、《福建省南安职业中专学校建设项目实施管理办法》和《福建省南安职业中专学校建设项目经费管理实施细则》，并做好方案申报工作。

3．成立项目建设领导小组，组建项目管理工作办公室，制订项目管理的各项制度，落实项目实施的各项保障措施。

4、根据教育部、人力资源社会保障部和财政部的批复，编制《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》、《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》，上报教育部、人力资源社会保障部和财政部审批。

第二阶段　建设阶段（2013年5月——2015年3月 ）

1．根据《建设方案》）、《任务书》审批的情况进行建设，严格按照方案的内容开展工作，并对建设项目实施方案进行分解与细化，制定出更为详细的建设方案、任务书实施细则，将任务分解到各个建设阶段中。

2．根据创建国家级示范性学校的总体目标和工作任务，制订切实可行、分步落实的工作计划，做到目标清楚、分工明确、责任到人，把项目建设工作的各项要求落到实处。按照《教育部 人力资源社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求，实施建设项目的管理。

3．主动接受上级领导的指导与督查，并针对提出的问题进行整改。

第三阶段　完善、总结、验收阶段（2015年3月——2015年4月 ）

1．2015年3月 前基本完成所有建设项目。

2．各项目负责人对所负责建设项目进行自查自评，写出自评报告。学校示范建设领导小组对各建设项目进行检查评估，总结经验，查找不足和问题，并进行整改。

3．起草《国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目自评报告》，呈报上级部门，接受教育部、财政部、人力资源社会保障部的验收检查。

# 附  件

附件1福建省南安职业中专学校示范学校建设项目实施管理办法

附件2福建省南安职业中专学校示范学校建设项目经费管理实施细则

附件1

## 福建省南安职业中专学校示范学校建设项目实施管理办法

第一章  总   则

第一条  为确保按时高质量、高效益地实施国家发展改革示范性学校建设项目，规范项目管理，根据《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成［2010］9号）等有关文件规定，结合我校实际情况，特制定本管理办法。

第二条  学校国家发展改革示范校建设项目总体建设目标是：根据国家《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、福建省《福建省人民政府批转省教育厅等部门关于支持中等职业教育发展若干政策意见的通知》，泉州市《泉州市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020）》及泉州市《泉州市人民政府关于服务民营企业“二次创业”的意见》等文件精神，以创建 “国家改革发展示范校”为契机，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以提高质量为重点，面向市场办学，深化我校职业教育教学改革，深化人才培养模式改革，更新教学内容，改进教学方法，全面培养学生的综合素质和职业能力，提高其就业创业能力，增强职业教育服务泉州经济建设能力；将南安职业中专学校办成一所泉州市中等职业教育的示范和引领校之一，成为福建省一流的中等职业学校，进而跨入全国一流中等职业学校的行列。

第三条   国家示范性学校项目建设的管理是指对整个建设项目的规划、立项、实施、统计、检查、评估、验收等环节进行计划、组织、指挥、协调与监督，以及建设资金的管理与审计、物资的采购与管理等。

第四条  学校国家示范校建设项目除了以下主要内容外，同时包括实施与示范性建设密切相关的其他项目建设。

（一）重点支持专业建设项目：

数控技术应用重点支持专业建设项目；

计算机动漫与游戏制作重点支持专业建设项目；

电子技术应用重点支持专业建设项目；

会计重点支持专业建设项目。

（二）特色建设项目：

“‘快乐成长’德育工作模式”

“校企共建机械装备职业技术培训中心”

第五条  项目建设实施原则。按照“统一规划、分项管理、责任到人、过程监控、定期考核”的原则实施科学管理。学校规划总体建设项目框架，确定总的建设方案，制订项目任务书，将建设项目的实施与管理采取分项目进行，明确具体建设责任组并落实到具体的责任人。

第二章 管理机构与职责

第六条  学校成立国家示范性学校建设项目领导小组，校长任领导小组组长，学校其他领导任副组长，成员为学校中层干部。领导小组具体对项目建设进行领导实施，领导小组下设示范校建设项目办公室，负责项目建设的日常管理。

第七条 项目建设领导小组主要履行以下职责：

（一）贯彻执行、组织落实学校的决策和决定；

（二）负责组织建设方案和项目任务书的修订；

（三）负责组织对项目建设进行指导、日常考核和监控；

（四）负责配合学校加强资金的使用管理和监督；

（五）负责对项目建设进展情况的统计、管理和建设档案管理；

（六）负责搜集有关项目建设的信息，为领导决策提供服务；

（七）负责项目建设的阶段总结、汇报等材料的起草工作；

（八）负责组织上级部门对项目建设进行检查和验收的准备工作。

第八条  每个重点支持专业建设项目和特色建设项目都成立项目组，项目组是我校国家示范校项目建设的具体实施单位，项目组实行项目负责人制度。项目组主要履行以下职责。

（一）在学校示范性建设项目领导小组的领导下，负责编制项目建设方案、任务书和实施计划；

（二）依据建设方案和任务书，分解任务，落实责任，制定项目分阶段进度安排，组织实施项目建设；

（三）检查和监督建设项目的实施情况，定期报告项目建设进度和及时反映存在的问题；

（四）严格执行建设资金使用和管理办法，制定项目分阶段预算方案，认真做好自我监控；

（五）项目预期目标达到后，及时按要求进行项目验收。

（六）对项目建设过程中形成的有关档案，要组织及时整理归档；

第九条  国家改革发展示范性学校建设是全校可持续发展的大事，各有关科室是示范建设的职能部门，要高度负责，全力支持和共同配合，确保项目建设的质量和效益。

第三章  项目实施与督查

第十条  学校国家示范性建设项目的建设目标、建设内容、建设要求等以教育部等部门批复的建设方案、建设任务书为准，经过国家教育部等部门批准的国家示范性建设方案和项目任务书是项目建设的法律文件，必须严格执行，任何部门和项目负责人不得随意变更。如因特殊情况或不可抗力因素确实需要做局部调整的，必须报学校项目建设领导小组批准，方可实施。如果是重大调整，还必须征得上级主管部门的同意。

第十一条  各项目组要认真组织好项目的实施，通过做好项目分解、项目实施、项目监控，保证建设进度，实现预期目标，并按要求进行检查、评估、验收。建设项目实施过程中出现问题和新情况，项目负责人应及时汇报，以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第十二条  学校国家示范性建设项目实施信息公开和信息发布制度，通过学校网站等渠道详细公布项目组建设动态信息、建设成果。学校国家示范性建设项目接受上级有关部门、学校教职工代表大会的监督。监督的内容包括：项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

第十三条  每个季度对建设项目进行一次集中检查，项目建设负责人应根据要求提交项目建设季度报表和建设报告，就经费支出、项目进度、成果效益等情况进行汇报，并接受项目建设领导小组的现场检查和咨询。

第十四条  建立项目负责人汇报制度。每月组织一次项目建设汇报会，由项目负责人向建设领导小组汇报其负责项目的建设情况，进行信息沟通和交流，项目建设领导小组据此了解整个建设项目的进展情况，同时对建设项目的工作进行评价。

第十五条  建立项目建设例会制度。每月举行一次全体建设领导小组成员参加的项目建设专题会议，及时协调和处理项目建设中的问题。

第十六条  建立建设项目逐级验收制度。各项目组在完成建设期满，项目负责人向要向学校建设领导小组提交书面项目初验收报告，由建设领导小组现场考察认定审校同意。

第十七条  项目建设期满后，由学校建设领导小组根据《福建省南安职业中专学校国家中等职业教育改造发展示范学校建设计划项目建设方案》、《福建省南安职业中专学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》中的目标、内容进行组织验收，并研究提交竣工验收申请报告。

第四章  建设资金管理

第十八条  学校国家示范性专项资金来源包括中央财政专项资金、福建省政府配套专项资金和学校自筹资金，以确保建设项目的顺利完成。

第十九条  为加强对项目建设资金的使用与管理，学校专门制定《福建省南安职业中专学校示范学校建设项目经费管理实施细则》。

第二十条  项目建设专项资金必须严格按照国家有关文件规定的使用范围，实行“专户管理、专项使用”的管理模式，严格执行有关财务管理规定，确保建设资金取得预期的投资效益。

第二十一条  各项目建设资金预算一经审定，必须严格按预算执行，一般不作调整，确有必要调整时，应按有关规定程序办理。

第二十二条  项目建设资金支出及采购按照泉州市和学校有关规定执行。

第五章  考核与奖惩

第二十三条  建设领导小组对项目建设进行全面考核，组织制定科学的考核标准，进行公正、客观的考核。考核的主要内容为项目目标完成情况，包括项目的阶段、全年和终结工作目标完成情况，项目进度、项目团队管理、项目效益和材料档案等。

第二十四条  采取自我检查与考核检查相结合的考核方式，按照过程考核、阶段考核和终结考核相结合的原则，以终结考核为主，结合日常掌握的情况综合平衡，综合得出结论。

第二十五条  学校根据考核结果，按照精神奖励和物质奖励相结合的原则，对优秀的项目组和项目建设过程中涌现的优秀人员进行表彰。对工作不力，不能如期完成工作目标的个人将进行批评、教育，并责成落实整改。

第六章   附则

第二十六条  各项目建设小组可根据本办法的精神，结合本项目的具体建设情况，制定相应的实施细则，并报学校建设领导小组备案。

第二十七条  本办法自发布之日起执行。

第二十八条  本办法由学校示范校建设项目领导小组负责解释。

附件2

## 福建省南安职业中专学校示范学校建设项目经费管理实施细则

一、经费来源

学校的示范校建设项目经费由中央补助资金、福建省地方财政配套资金、学校自筹资金等三部分组成。

二、预算管理

示范校建设项目的负责人应当在财务管理部门的指导下，按照有关规定和项目实际需要编制经费预算。经费预算必需分项目、分进度、分经费来源渠道编制，要严格按照示范校建设项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

项目经费预算一经批复，必须严格按照预算规定的开支范围和项目进度执行，不得超预算开支费用。批复后的预算一般不作调整，确需调整，应按规定程序报批。

三、经费管理

项目经费应当纳入学校财务统一管理，独立核算，确保专款专用。项目经费开支范围必须与其预算口径一致，项目负责人和经办人必须严格执行核定的项目预算书，不得超范围开支。

1、项目经费使用范围：

（1）调研及教学研讨会差旅费；资料收集、复印、翻拍及图书购置费；

（2）师资培训费用；

（3）课件的购买与制作费；

（4）项目所需软件的购买与制作费；

（5）研制新实验的设计试验费与耗材费、人员费、管理费、科技成果鉴定和验收费；

（6）项目所需实验室设施及耗材费；

（7）已在预算中明确申请，并获批准支付的费用；

（8） 其它相关费用。

2、项目经费使用手续：在学校财务制度和项目经费规定的使用范围内，由项目负责人按预算支配项目经费，并按泉州市和学校财务制度的相关规定办理支付手续。所购设备达固定资产标准的均属于学校固定资产，必须纳入学校固定资产统一管理。

四、监督检查

1、学校示范校项目必须做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，核算准确，监督得力。

2、学校项目管理部门、财务管理部门和纪检部门应各司其职，密切配合，通过合同监管、会计监督、审计监督等方式，定期对项目经费使用和管理情况进行检查，对检查中发现的问题，应当及时加以纠正，对弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等违反财经纪律的行为，必须严肃处理。

3、项目负责人和相关人员要自觉接受并积极配合有关部门做好对项目经费使用的监督检查工作。

“机构代码”是指按照（教发函[2010]117号）文件要求编订的教育统计学校（机构）代码。